## Sheet1
Task | Wer ist zuständig | Bis wann soll es fertig sein
MTH
Test of BL136 with new safety valve today and tomorrow, the final decision | Detlef | Ende KW 37
Set the test stand back as before | MKS1 | KW 38
Test of the remaining dipoles with Kautzy | MKS
Floscheme
Gibt es noch offene Punkte? Liste Ventile ist fertig. Alle Ventile bestellt.
Warme Kapillar am Kautzky erste Magnet (NL-12); die andere Leitungen (40KV und 5KR) brauchen keine weiteren Kapillaren.
Name Dipole in Tunnel: muss mit ALPS Managment geklärt werden --> same names MKS - gen. ALPS
Kein Gaspanel neben Subcooler.
Boxen
install new DN32/PN40 for the SV: ALPS-NR Endbox replace DN50/PN100 - ALPS Subcoolerbox replace DN25/PN100, noch Kein Termin für die Ventile | Kay / Heiko
Flowblände an den HERA-Verteilerbox (54) Boxen werden geprüft | Yury
Alle Ventilköpfe werden in Tunnel montiert -> Alle nötige sind revidiert und ok | Yury / Detlef / Dieter
Sich Ventile alle Boxen müssen eingebaut werden. 2 werden mit dem Dipol Sich ventile gekauft und in Tunner eingebaut. Sind bestellt | Yury
Subcooler, Feedbox NL: Transferanchluss | Transferleitung Firma (DeMaCo)
Endbox (ALPSII NR)
Get missing Kegel / Valves, then test all Valves | MKS1 - MKS2
Change Anschluss SichVent | Kay
Feedbox (ALPSII NL)
Fertig für Tunnel
Subcooler box
Get missing Kegel / Valves, then test all Valves | MKS1 - MKS2
Change Anschluss SichVent | Kay
Warm gas panel
Check Claudia design | special meeting | KW 37-38
Procurement missing components | Claudia - Dieter | ab KW 38
Manufacturing (ready for tunnel installation) | MKS1 | Ende des Jahre
Tunnel
Loch in Termal shields Verbindungstelle - Bleche sind in AMTF
Referenzmagnet (HERA Halle WEST) alle-Ventile mechanisch auf „AUF“ blockieren | Heiko
Referenzmagnet (HERA Halle WEST): warme Verrohrung (4 Ventile + Rohre) - Skizze muss vorbereitet werden | Dieter - Detlef
Schnittstellen warme Verrohrung festlegen
Boxen WR und NW Panelverbindung zu Quentchltg. dichtschweissen | Heiko
Test Sich.Ventile in Tunnel (6 Stücke) geht an Bardenhagen | Dieter |  | gibt es eine Liste?
T-Stück Abgang NL: welding, testing, … | Heiko | geht in KW 41 weiter
Dipol Sich Ventile zumachen | Marco | fehlen 8 Stück, Dezember
Get missing components for Zwischenverbindungen | Marco | Material in NR-191m, 3 Paletten
Exchange Sich-Klappe Schrauben mit "spring loaded" Schrauben, Schrauben sind bereit |  | vor den Drucktest
NRVD59H und NRVD69H Trennventile W-N/N-O: mussen zu sein, gesichert und elektrisch getrennt (nach Druckund Lecktest) | Dieter
Ventile NLVD21T und NLVD11T: Magnetventile müssen getausch werden | Dieter / Olaf K.
Material für Sensorverrohrung (valve-manifolds) kaufen und vorbereiten, Swagelok in MS und Rohre in Cu -> Schema/Logik festlegen! | Yury (Liste) - Dieter (Bestellung)
Valve control air in the tunnel. Bis Ende des Jahres 2019 sollen alle Teile da sein (Endgultige Ventil-Liste mit Steuerdruck am Matthias schicken) | Matthias Ewers | Ende des Jahre
Trennen Verbindung zwischen der Hallenversorgungsbox Halle Nord und der Quenchgassammelleitung: zuschweißen | Kay
Sind die Verbindungen der Supraleiter und Korrekturbusleiter spezifiziert, auch der Abgriff am Magneten? Detlef klärt mit L. Steffen die Zahl der Eingänge und die Ausgänge für das Kontrollsystem. Gibt es eine Doku? | Olaf S. ?
Halle Nord: Schalter NLZP (11T 21T) micht mehr gebraucht, Handventile mussen zugemacht werden
"Kautzy" Stationen mussen zu sein
Blende NLSF12 muss im Tunnel verrohrt werden, wie lang sollen Anlauf und Auslauf Strecke sein? transmitter mussen gekauft werden (warten auf Yury) | Yury - MKS2
Subcooler und Feedbox an der Quenchgassammelleitung anschliessen
HV Box
Neu Ventil NLVF18 im Transferline anbauen. Ventil ist bestellt
NLVF19 soll mechanisch AUF
NLVF39 bekommt neuen Kegel
TÜV
Auftrag ist gegeben -> meeting in Oktober? | Dieter | KW 37
Aktualisierte Lastfälle Liste (für die Supports) is needed | Detlef / Serena
Plan of Pressure test is needed | Detlef / Tobias | Ende des Jahre
QCP | Serena
Isometrie: Frage von Herr Klinger | Detlef / Anatoly / Serena | Ende des Jahre
Einkauf
DN200 Sich.Leitung macht Judtka | Dieter
Sich Ventile für Dipole - neue Auftrag
80K Rückleitung (DeMaCo) | Yury
Beide Transferlines ALPS-NL (DeMaCo) | Detlef
Neue Ventile - Kegel (alle gekauft) | Yury
Schiebemuffen | Dieter | Sollen bis Ende Sept bei DESY sein
MLI für Verbindungstelle und Schieldkappen | Kay - Marco
Other
USV für MKS2
Schiebemuffen testen in AMTF | Maschi
Gefährdungsbeurteilung/Risikobeurteilung MKS | Detlef / Tobias / Yury | erste Version is vorhanden
Kaltfahrszenario muss erstellt werden: Fahrwege, zu benutzende Ventile, … | Detlef / Tobias / Yury
Wie Juliusz mitgeteilt hat, die Kompressorenstrasse 1 speist mit warmen He die 300K HD Leitung HERA Nord. Die Strasse 1 ist aber in XFEL Betrieb involviert. D.h., das übermäßige Nutzung warmes Heliums für ALPSII Störungen in XFEL Betrieb verursachen kann.