## Slide 1: WP03: Kryo-Modul Tunnel-Verbindungen
K. Jensch
20.05.2014 – TC-Installationsmeeting
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)

## Slide 2: Aufgabe: Verbindung von 101 (102) Kryomodulen und 14 Kryoboxen
Injektor 2 Module
    1 – 1.3GHz Modul
    1 – 3.9GHz Modul
    2 – Feed- und Endcaps
XTL 100 – 1.3GHz Module und 12 Kryoboxen
  L1
    4 – 1.3GHz Module
    2 – Kryoboxen (Feed- / Endcaps)
  L2
    12 – 1.3GHz Module
    2 – KryKryoboxen (Feed- / Endcaps)
  L3
    84 – 1.3GHz Module, in 7 Strings/unit a 12 Stk.
    8 – Kryoboxen (2 Feed- / Endcap u. 6 String connection Boxen)

## Slide 3: Teams
Die Installation wird mit 2 Teams durchgeführt.
  Beide Teams arbeiten zeitgleich am selben String
  In den Ablauf muss auch das Vakuum-Team miteingebunden werden
  Die WP03 Teams werden koordiniert von:
  Kay Jensch
  Wolfgang Maschmann
  Heiko Hintz
  Die Koordination zwischen Vakuum (WP08) und Kryo (WP03/13) muss noch genau geklärt und abgesprochen werden.

## Slide 4: Ablauf für ein 12er String
Vorläufige Zeiten:
  3 AT/Verbindung für Kryoverbindungen
  3 AT/Verbindung für die Vakuumverbindung
  6 x 13 = 78 AT
Geplanter Ablauf:
  MKS – Schweißen der GRT/5K-Verbindungen 1 AT
  MVS – Verbinden des Strahlrohres mit Lecktest 3 AT
  MKS – Schweißen der restlichen Verbindungen 1 ½ AT
  MKS – Verbinden der thermischen Schilde und schließen der Schiebemuffen ½ AT
Pumpen und Lecktest Iso.-Vak. erfolgt im „Schatten“ des nächsten Strings

## Slide 5: Modul-Verbindung
Je Modul/Modul- oder Modul/Box-Verbindung müssen hergestellt werden:
  Acht Schweißverbindungen, bestehend aus 17 Schweißnähten
  Eine Strahlrohrverbindung, 2 Flanschverbindungen
  Zwei thermische Schildverbindungen mit Superisolation
  DN1100 Schiebemuffenverbindung

## Slide 6: Modul-Verbindung 1
Schweißen der GRP und 5K-Vorlaufleitung
GRP
5K-Vorlauf

## Slide 7: Modul-Verbindung 2
Strahlrohrverbindung
BLA

## Slide 8: Modul-Verbindung 3
Restlichen Schweißverbindungen
Installation thermische Anbindung BLA,
Montage der Balgführungen
8K-Rücklauf
Warm up/cool down
80K-Rücklauf
40K-Vorlauf
2Phasenleitung
2.2K-Vorlauf

## Slide 9: Modul-Verbindung 4
Thermische Schilde und Schiebemuffe

## Slide 10: Offene noch zu klärende Fragen/Punkte
Die Annahmen für L2 u. L3 können nicht 1:1 für den L1 übernommen werden, L1 wird „trail and error“ werden.
Wenn geschweißt wird -> nicht genügend Platz für den Mullewupp
Für die Installation des Injektors sind die Team aus dem XTL vorgesehen – Engpass Frühjahr 2015
Zeitaufwand Lecktest aller Schweißnähte – als Bestandteil der ZfP f. PED
Formiergaskonzept muss noch ausprobiert werden
  (Argon oder Helium ? Tunnel safety issues ?)
Definition des PVI-Ablaufs (Prüfung vor Inbetriebnahme)
Drucktest oder 100% X-ray der Schweißnähte? Eventuell ist eine Kombi möglich
Drucktest des 2K-Kreises (Faktor 1.43) nicht möglich (piezos!)
Ausschreibung der X-ray muss noch erfolgen!
Wann könne die X-ray der Schweißnähte durchgeführt werden -> Nachts?
Abnahmetests/PVI in Verbindung zu den Tunnel boxen & Transfer Leitungen

## Slide 11
Wir werden sehen!