## Slide 1: MicroTCA Development and Status
Kay Rehlich
“XFEL Main Linac Installation”
27. Mai. 2014
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)
Change the partner logos or add others in the last row.

## Slide 2: Intro
MCS4 hat keine Hardware-Installations-Mannschaft
WP28 sorgt für:
  Bestellung der Diag/Vakuum/Magnet-MicroTCA-Crates mit CPU, Power, MCH
  Stellt alle Timing-Module zur Verfügung
  Stellt alle MPS-Module zur Verfügung
  Stellt alle PSI-BPM-Interface Module zur Verfügung
  OS-Software Infrastruktur vorhanden
    Zur Installation ist Ethernet nötig!
  DOOCS-Software Installation oder Hilfe
Crates nicht von WP28:
  RF, LLRF, Coupler-Interlocks, Special-Diag

## Slide 3: L3 Racks
LLRF
Master
LLRF
Slave
Coupler
Coupler
Diag
Timing
Timing
Ethernet
Timing
Ethernet
MPS
MPS
CAN
BPM

## Slide 4: Status
MicroTCA Crates und Server für den Gun/Injektor-Test sind vorhanden
Timing Module: Bedarf für 2014 ist vorhanden
MPS-Module sind in der Fertigung bei ZE
  Keine Terminangabe (Vorserie + Serie: 750 Stück)
Ausschreibung für MicroTCA-Komponenten wird jetzt vorbereitet
  Komponenten sollten Q1/15 geliefert werden
  Für Bedarf vor der Ausschreibung: ca. 3 Monate Lieferzeit
Strom und Wasser fehlen im UG5 für das zentrale Timing
Stromanschluss in UG4 (Server) ist immer noch provisorisch

## Slide 5: Fragen
WP28 benötigt Informationen:
  Wo und wann werden MicroTCA Crates von WP28 benötigt?
  Wo und wann sind Schränke, Wasser, Strom, Ethernet vorhanden?