## Tabelle1
Ziel: Die 7 Rack-Container mit Elektronik für die erste RF-Station des XFELs soll bis zum 9.September 2014 so zusammengebaut, verkabelt und angeschlossen werden, daß ein Betrieb der HF-Station (mit Strahl) möglich ist.
Funktionendiagramm Aufbau Racks in L1
# |  | Rack Koordinator – E.Negodin | WP33 – Transport | WP33 – Vermessung | XTL Sektionskoordinator | XTL Halleningenieur | ZM5 – Schlosserrei | N.N. | WP36 – SAVE | Kabel-Koordinator | WP34 | IT – T. Witt+Fa. Kellner-TK | WP28 – Kontrollsystem | WP1,2,5,6,7,13,17,18,19
1 | Rack-Conatiner beschaffen und in XTINUG3 aufstellen | I,P,A,K | A
2 | Rack-Container in XTL an finalen Ort transportieren | M | I, E |  | M,K | K
3 | Position Racks markieren | P,K |  | A | I | K
4 | Löcher f. Rackabschirmung bohren |  |  | M |  | I,P | A
5 | Rack-Container Basisausrüstung | K | [5 empty] | A
6 | Feuerlöscheinrichtung einbauen | I | [6 empty] | P,A,K
7 | Diagnosekabelpritsche | K | a |  |  | k |  |  |  | P,A,K
8 | Kühlwasseranschlusse | K | [8 empty] | P,A
9 | Elektro-Anschlüsse | K | [8 empty] | P,A
10 | Rauchmeldung anschliessen | K | [6 empty] | P, A
11 | Verkabelungsarbeiten Rack-Extern | [8 empty] | P,A,K |  |  |  | p,a,k
12 | IT-Kompoennten einbauen und LWL anschl. | [8 empty] | M |  | P,A,K | K
13 | Verkabelung Inner Racks | [6 empty] | A | [5 empty] | P,a,K
14 | µTCA Crates+Server einbauen+inbetriebnehmen | [11 empty] | P,A,K | k
15 | Einschübe+Crates einbauen | k | [11 empty] | P,A,K
16 | Rack-Container beschriften | P,A | [11 empty] | k
Legende: I=initiiert, E=entscheidet, O=ordnet an, K=kontrolliert, P=plant (federführend), M=darf mitreden, A=führt (hauptamtlich )aus, B=bezahlt das ganze, k=hat ein Auge drauf, p=hilft bei Planung, a=hilft mit
Kommentar: Wir sehen, daß eine Funktion nicht erfüllt ist: bisher kümmert sich (außer bei den Racks von WP01) niemand um die Basisausrüstung (interne Steckdosenleistungen und sonstige Verteilungen) der Rackcontainer. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass sie einfach nur ihre Platinen da reinstecken müssen. Außerdem fehlt es an einem Fachmann für die innere Verkabelung und deren Planung. Die LLRF Racks sind weniger betroffen, da diese in Regie von WP02 zusammengebaut werden.
TC/MH