## Slide 1: PRR - Tragrahmen XTL R38-40
Roland Platzer, ZM1

## Slide 2: Inhalt
Konzept Magnetabhängung im XTL R38-40
  Situation (Beamlines), Veranlassung (Transportraum), Anforderung (EF), Lösung (Tragrahmen, Justiergestelle, Abstützung [Beschriftungskonzept])
Statik und Dynamik
  Lasten, Statik Tragrahmen, Justiergestelle, Anschweißbänder, Magnete, Eigenfrequenzen
Schnittstellen
  Gewerke, Einengung Transportweg, Verlegung Lichtband, Kollision Vermessungsfreiraum/Sicherheitseinrichtungen/Kabelpritschen, Abhängung Vakuum zw. Tragrahmen und Klemmung an Tragrahmen
Weiteres Vorgehen
  Magnetnachweise, Zeichnungsfreigabe (ZM1 intern), Ausschreibung, Montageblätter, Arbeiten Tunnel ZM5, Vermessung, Winkelbohrung, Montage MEA
Unterlagen

## Slide 3: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Situation
3 Beamlines
  Auskopplung XTD (Dumpbeamline) in Raum 37 wird nach oben, links - später nach unten geführt
  TL Beamline (Transferbeamline) trennt sich in Raum 38 zu T1 und T2, T1 zweigt nach links ab
  TL/T2 wandert relativ zum Tunnel nach links, da Raum 39 nach rechts abknickt (vorher standardmäßig auf 200 mm rechts der Tunnelmitte)
  Keine Richtungsänderung in TL/T2/T1 in Höhenlage, jedoch Rampe im Fußboden im Raum 39 und 40, so dass sich relativ zum Fussboden andere Höhen ergeben.
R 37
R 38
R 39
R 40
TLD
T2
T1
TL

## Slide 4: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Veranlassung
Kreuzung von Transportweg mit Beamline im R 38-40
  Maße Transportraum: Das freizuhaltende Lichtraumprofil für Gabelstapler und Tunnelfahrzeug ist mit mindestens 1,20 m Breite und 2,10 m Höhe, sowie 1,60 m Breite und 1,80 m Höhe einzuhalten.

## Slide 5: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Anforderung
Möglichst schwingungsarme Aufstellung
  Umsetzung nach Absprache mit W. Decking über einzuhaltende Eigenfrequenzen:
    Ideale Aufstellung mit 1. Eigefrequenz quer zum Strahl > 50 Hz (rechnerisch > 55 Hz)
    Reduzierte Anforderungen für 1. Eigefrequenz quer zum Strahl > 35 Hz
    1. Eigenfrequenz mit Schwingform längs zum Strahl mit > 10 Hz ausreichend
Abstand Baustahl zur Beamline (Permeabilität)
  150 mm Stahlbauteile quer zum Strahl (TLD)
  200 mm Stahlbauteile quer zum Strahl (TL, T1, T2)
  300 mm Stahlbauteile längs zum Strahl (T1)

## Slide 6: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Lösung
Konzept Tragrahmen
Standardausführung für TLD und TL(T1,T2) Beamlines
Justiergestelle als Hängegestelle
Seitliche Abstützung an Tunnelwand
Vertikaler Lastabtrag über Einschweißbleche und Anschweißbänder
Nomenklatur (Konstruktion Stand 04/2014)

## Slide 7: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Tragrahmen
Materialien/Querschnitte
  Baustahl S 235 JRG2 (1.0038) [ehem. St 37-2]
  Profile
    Längsträger HEB 180 [IPB]
    Querträger
      Standard HEB 180 [IPB]
      verstärkt HEM 160 [IPBv]
      Verbindungsträger U 180
    Hänger U 140
    Seitliche Abstützung U 180
    Wandprofil U 300
    Verbindungswinkel L 250 x 90 x 16
  Schrauben
    Stahlbauschrauben (große Schlüsselweite)
    HV 10.9, feuerverzinkt
    Einfache Verschraubung M16
    Doppelte Verschraubung M12
  Befestigung in Halfenschienen HZA 29/20
    Hammerkopfschraube (verzahnt) HZS M12
  Korrosionsschutz TL-Rahmen
    Anstrich Grundschicht + Deckschicht
    Analog Kryostat-Aufhängung
  Korrosionsschutz TLD-Rahmen
    feuerverzinkt
40D
40E
40F

## Slide 8: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Tragrahmen
Tragrahmen TLD
    Geschweißter Doppelträger
    Langlöcher in Strahlrichtung
    Abhängung mittels Winkel an Anschweißbänder
    Verstärkung für höhere Eigenfrequenzen
    Klemmkräfte/Einspannung aus Vorspannung M16-10.9
    4 Anschlagpunkte zum Heben
    2 Punkte für Messnester
Tragrahmen TL
    Basisrahmen mit Längs- und Querträgern
    Querträger eingeschraubt und mit Steifen an Hängegestellbefestigungspunkten
    Langlöcher in Strahlrichtung in Längsträgern an Hängern
    Langlöcher in Querrichtung an seitlicher Abstützung
    Klemmkräfte/Einspannung aus Vorspannung M16-10.9
    4 Anschlagpunkte zum Heben
    4 Punkte für Messnester

## Slide 9: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Tragrahmen im Einzelnen
23 Tragrahmen, XTL R38-40
(ohne TL-Aufstellung im R 38)

## Slide 10: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Einschweißbleche
  Anschweißbleche alle 1,50 m Tübbing mit Anschweißblech zum Anschweißen
  unterschiedliche Typen
    Lattice “wandert” im Tunnel
  Anriss zur Ausrichtung und Beschriftung
  mit zusätzliche Anschlagpunkten  23 mm
  Bohrungen  17 mm für Tragrahmen TL und TLD
  Freiraum in Tunnelmitte für Tunnelfunk und Brandschutz
  Beleuchtung muss verlegt werden
  Bleche an Tübbingstößen ausgeklinkt
    damit nicht an 2 Tübbings 1 Blech angeschweißt werden muss (Toleranzen)
    Mit Laschen am 2. Tübbing befestigt
  Schweißnahtvorbereitung als HV-Naht

## Slide 11: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Wandabstützung
  U 300 an Halfenschienen geschraubt
    Kein Schweißen im Tunnel
    Keine Bohrungen in Tübbings notwendig
  Ausklinkung an Kabelbritschenhaltern in den Halfenschienen für mehr Freiraum Messmarken
  Vertikale Langlöcher für Bautoleranzen

## Slide 12: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Justiergestelle
Materialien/Querschnitte
Hängegestell Standard
  Baustahl S 235 JRG2 (1.0038) [ehem. St 37-2]
  Bleche: i. Allg. Blechdicke 20 mm
  Versteifungsrinne: U 40
  Schrauben
    Maschinenbauschrauben
    8.8, feuerverzinkt
    M 10 Anbindung Tragrahmen und Magnete (XQK hat Sonderlösung)
  Stehbolzen
    M 24x2 (Feingewinde) [M 12 für Korrekturmagnete / M 20x2 für Pumpengestelle]
  Lenker
    Standard DESY-Lenker M 12 (Pumpe, Octupol M 10)
  Gehärtete Unterlegscheiben sowie Kugelscheibe-Kegelpfanne

## Slide 13: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Justiergestelle
Hängegestelle im Einzelnen
XBD-H an Längsträgern XBD-H an Querträgern
XBD-V XSA XOA
XQK XQF + XCF mit Pumpe + BPMA
  Allseitig 15 mm Verstellweg
  Langlöcher längs zum Strahl (oben) und quer zum Strahl (unten) zum Ausgleich von Bautoleranzen (+/- 14 mm)

## Slide 14: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Justiergestelle
Versteifung – für schwere Magnete XBD, XQF, XQK
Master Bond Polymer Adhesive EP30
Low Viscosity, Two Component Epoxy Adhesive For High Performance General Purpose Bonding
Bisher in Petra III verwendet
Bereits getestet auf Strahlenhärte, Datenblatt liegt vor
Preisintensiv (ca. 1000 € je kg)
ca. 0,25 Liter pro Regenrinne = ca. 0,5l pro Gestell
Gestell wird nach der Einjustierung zu einem Kasten geschlossen Falls Neujustierung erforderlich wird, müssen Rinne und Schwert weggeworfen und dafür neue eingebaut werden
Rinne mit Langlöchern für Querabweichungen
Schwert mit Langlöchern für Höhenabweichung
Verguss mit Epoxid-2-Komponenten-Kleber für Abweichung in der Neigung

## Slide 15: Konzept Magnetabhängung im XTL R 38-40
Komponentenbeschriftung

## Slide 16: Statik und Dynamik
Lasten
Eigengewichte
  Magnete (XBV 5,4 t / XQK 2,02 t / XBD 0,9 t / XQF 0,64 t / …)
  Justiergestelle 20 … 150 kg
  Tragrahmen bis ca. 1,5 t
  Anschlüsse an Magneten < 15 kg
Brandlast
  Tragrahmen Brandlast von 470 °C
  Vakuumabhängung Brandlast von 250°C

## Slide 17: Statik und Dynamik
Statik Tragrahmen
Statik der Tragrahmen liegt vor und wurde beim Prüfer eingereicht.

## Slide 18: Statik und Dynamik
Statik Hängegestelle
Statik der Hängegestelle liegt vor, ist aber noch nicht veröffentlicht.
Auslastung unkritisch.

## Slide 19: Statik und Dynamik
Tragfähigkeit Anschweißbänder
Die Tragfähigkeit der Anschweißbänder ist unkritisch, da in der geprüften Statik der Tübbinge pro Anschweißband 13,5 t (135 kN) in beliebiger Richtung und Verteilung ohne weiteren Nachweis angesetzt werden können.

## Slide 20: Statik und Dynamik
Statik Anschluß Magnete
Magnet | Anschluß-blech | Anschluß-schrauben | Aussage Hersteller | Anmerkung Aufstellung | Nachweis
XQK | 8 mm | 2x12 M8 | ohne | hängend i.O. | noch durch ZM1
XQF | ~5 mm | 4x ~M12 | i.O. | hängend i.O. | Prüfung Hülsen vorh.
XBD-V | 10 mm | 4x M16 | noch ohne | hängend i.O. | Prüfung Hülsen vorh.
XBD-H | Auf Lamellen geschweißtes Blech | --- | noch ohne | Soll hängen | Prüfung durch Überschlagsrechnung und Probelast empfohlen
XBE-V | 10 mm | 4x M16 | noch ohne | hängend i.O. | Prüfung Hülsen vorh.
XQE | ~5 mm | 4x ~M12 | i.O. | hängend i.O. | Prüfung Hülsen vorh.
XQH | dick | 4 x M16 | noch ohne | hängend i.O. | Prüfung Zeichnung
XSA | ? | ? | noch ohne | unkritisch | Prüfung Zeichnung
XOA | ? | ? | noch ohne | unkritisch | Prüfung Zeichnung
XBL | dick | ? | noch ohne | unkritisch | Prüfung Zeichnung
XC-H,V | dick | 4x M10 | noch ohne | unkritisch | Prüfung Zeichnung

## Slide 21: Statik und Dynamik
Eigenfrequenzen
TL-Linie (T1, T2, TL)
  1. Eigenfrequenzen quer zum Strahl im Bereich von 50 Hz
Dumplinie (TLD)
  Eigenfrequenzen
    Längs ~ 10 Hz
    XBD – Magnete quer > 25 Hz
    XQF-Magnete quer > 35 Hz
BV-Magnete Ende Raum 40 (TLD)
  1. Eigenfrequenzen quer zum Strahl im Bereich von 8 Hz
  1. Eigenfrequenzen längs zum Strahl im Bereich von 4 Hz

## Slide 22: Schnittstellen
Gewerke
Bauwerk (Rahmenbedingung)
E_Versorgung (Konflikt mit Beleuchtung, Kabelpritschen)
Wasser (Rahmenbedingung)
Transport (Einengung im Bereich Raum 37,38)
Vermessung (Mögliche Konflikte mit Messmarken, Einschränkung Sichtfeld)
CRYO (Keine Interaktion bekannt)
Klima (Keine Interaktion bekannt, Platzhalter wurde entfernt)
Sicherheit (Konflikte mit Sicherheitsleuchten, Lautsprechern)
Maschine (Rahmenbedingung, Abhängung Vakuum)
Tragrahmen (Rahmenbedingung)

## Slide 23: Schnittstellen
Einengung Transportweg
Badewannenkonzept engt Transportraum in Räumen XTL 38 und 37 ein
Mögliche Montageabläufe sollten berücksichtigt werden

## Slide 24: Schnittstellen
Verlegung Lichtband
Lichtband wird vorläufig verlegt
Endposition wird nach Montage der Tragrahmen bestimmt
Betrifft auch weitere Räume vorn (infolge Länge der betroffene Lichtleiste)
Das Lichtband auf den letzten 100 Metern im XTL wird in Strahlrichtung voraussichtlich etwa auf „13 Uhr“ oberhalb der acht Kabelpritschen rechts neben das bereits vorhandene Kabel für den Tunnelfunk an die Wand installiert.

## Slide 25: Schnittstellen
Vermessung/Sicherheitseinrichtungen/Kabelpritschen
Abstimmung mit Vermessung war erfolgt, Wandbesfestigung (U 300) so hoch wie möglich angebracht
Kollision mit Lautsprechern, wird an Wandbefestigung angeordnet werden
Sicherheitsleuchten und Fluchtwegweiser müssen unter das Niveau der Tragrahmen abgehängt werden
Planfestgestellte Kabelpritsche für Sicherheitseinrichtungen wird nicht mehr berührt (Tragrahmen 40L,M,N)

## Slide 26: Schnittstellen
Abhängung Vakuum
Für das Anbringen von Vakuumstützen an den Tragrahmen ist ein Entwurf ausgearbeitet wurden
Für die Abhängung der Vakuumstrecke (Stützen und Pumpen) ist ein Entwurf im Raum XTL 38 eingearbeitet
Teilweise sind hier noch konstruktive Änderungen unter Absprache mit MVS notwendig

## Slide 27: Weiteres Vorgehen
Nächste Schritte
PRR
  erledigt ?!
Magnetnachweise
  Magnetnachweise gemäß Folie 20
Zeichnungsfreigabe (ZM1 intern)
  Korrektur und Freigabe sämtlicher Fertigungszeichnungen (Vollständiger Zeichnungssatz liegt vor)
Ausschreibung
  Übergabe der Ausschreibung an V4 auf Grundlage des kompletten Fertigungszeichnungssatzes (Tragrahmen)
  Vorbereitung Ausschreibung Justiergestelle und Ausschreibung über ZM2
Montageblätter
  Abstimmung mit MEA zur Erstellung der Montageblätter
  Erstellung Montageblätter für alle Tragrahmen

## Slide 28: Weiteres Vorgehen
Nächste Schritte
Arbeiten Tunnel
  Lichtband verlegen
  Anschweißbleche an Tunneldecke schweißen ZM5
  Zusätzliche Einschweißbleche (klein) für XBV-Magnete (R 40L,M,N) ferigen und anbringen
Vermessung
  Einmessung der Höhen der Einschweißbleche
  Anriss der Anfangs und Endpunkte der Tragrahmen im Tunnel
Winkelbohrung
  Erstellen der Liste der Maße für Winkelbohrungen (ZM1)
  Bohren der Maße am DESY (MEA ?!) und Beschriften der Winkel
Montage MEA
  Montage der Tragrahmen im Tunnel
  Angedacht ist eine Montage mit bestückten Magneten (inkl. Vakuum)
  Dazu wären noch Hilfshalterungen für die Tragrahmen vorzusehen

## Slide 29: Unterlagen
Generelle JT-Files unter:
S:\user\groups\zm1\4all\public\Technische_Projekte\XFEL-DMU\XTL
Ablage zum PRR im Indico:
https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=10508
Generelle Übersichten im Sharepoint (für SE):
http://adsepsps2/sites/se_cad/XFEL/Uebersichten
Dokumenten- und Zeichnungsablage für XFEL-Abhängung (XFEL-Abhängung - Homepage):
http://zm1spf1/XFEL-Abhängung/SitePages/Homepage.aspx