## Slide 1: Inj. installation schedule : Gun start August 21st
Interlock doors : 1.-3.7.
Finalizing pers. Interlock : 2.7.-14.7. -> 2.7. – 1.8.
Interlock tests ( incl. TÜV ) : 15.7. – 17.7. -> 13.8. – 20.8.
Prepare RF for 3 bar : 1.7. – 11.7. -> 21.7. – 1.8.
Installation injector dump : 8.7.-9.7.
Closing fire walls : 30.6.-3.7.
Cleaning UG7 : 4.7.-7.7.
Vacuum installation : 8.7.-18.7.
Gun Electronics installation and test : 7.7. – 15.7. -> 21.7. – 1.8.
Machine protection installation and test: 18.7. -> ~13.8.
Girder supports installation : 16.7. – 25.7.
Installation of Girder 1 ( Dump Girder, BB ? ) : 28.7. – 15.8.
Start Cryo Installation warm beam pipes XSE shaft – 15.8. ?

## Slide 2: Installation phases, update
Phase 1 : 3 weeks , October
  Laser beamlines XTIN shaft
  Cryo installation warm pipes XSE shaft
  Girder 2, 3, 4 (TDS), BB and steel girder
  Girder Rack Installation
  Rack shielding installation
Phase 2 : ~ 1 week, November
  Cryo transfer line XSE shaft
Phase 3 : ~ 14 weeks, March – June 2015
  Installation of modules
  Installation and testing of electronics ( if not done already )
  Commissioning of cryogenics and modules

## Slide 3: Offene Fragen :
Kann Dump Girder eingebaut werden ?
Kann BB eingebaut werden ?
Können die Stahlgirder eingebaut werden ?
Konkrete Installationspläne für Cryoleitungen im XSE-MS