## Tabelle1
Girder Nr. | Länge | Beschriftung | Magnete montiert | Magnete auf Position justiert | Vakuum Komponente montiet | Bemerkung | fertig
Injektor 1 | [5 empty] | Quadrupol-Mover müssen noch getesten werden
Injektor 2 | 3800 |  | 3 x XQI
Injektor 3 | 4600 |  | 3 x XQI
Injektor 4 | 3150 |  | 3 x XQI
Injektor 5 | 2000 |  | 2 x XQI
BC1, #1 | 3150 |  | 1 x XQI |  |  | 1 x XQI muss noch montiert werden ??????
BC1, #2 | 3150 |  | 2 x XQI
BC1, #3 | 3150 |  | 2 x XQI
BC1, #4 | 3150 |  | 2 x XQI
BC1, #5 | 4600 |  | 3 x XQI
BC1, #6 | 4600 |  | 2 x XQI
BC1, #7 | [5 empty] | noch in PETRA
BC1, #8 | 4600 |  | 3 x XQI
BC1, #9 | [5 empty] | nicht in Halle I
BC2, #1 | 3150 |  | 2 x XQI
BC2, #2 | 3150 |  | 2 x XQI
BC2, #3 | 4600 |  | 3 x XQI
BC2, #4 | 4600 |  | 2 x XQI
BC2, #5 | 4600 |  | 1 x XQI
BC2, #6 | 4600 |  | 2 x XQI
BC2, #7 | 4600 |  | 1 x XQI
BC2, #8 | 4600 |  | 1 x XQI
BC2, #9 | 4600 |  |  |  |  | schwarze Montageplatte noch nicht montiert
BC2, #10 | 4600 |  | 2 x XQI
BC2, #11 | 4600 |  |  |  |  | z.Zt. nur 1 Support für XQI montiert
BC2, #12 | 4600
XFEL Girder 1
XFEL Girder 2
XFEL Girder 3
XFEL Girder 4
|  | erledigt | in Arbeit | Problem