## Slide 2: Mittwoch, 25 Maerz

## Slide 3: Donnerstag, 26. Maerz

## Slide 4: European XFEL Status
Betriebsseminar Groemitz
26.03.2015
Winni Decking, for the Accelerator Consortium
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)
Change the partner logos or add others in the last row.

## Slide 5: European XFEL at a Glance
Experimental Hall
Beam Dumps
Undulators
Collimation
Bunch
Compressors
Linear Accelerator
Injector
Photon Beam Lines
Electron Beam
Distribution
Multi-Nutzerfacility mit hoher mittlerer und spitzen Brillianz
17.5 GeV supraleitender Linac, 27000 Pulse pro Sekunde
3 Undulatoren mit variablem Gap
Beim Start 6 ausgerüstete Experimente
Budget 1.150 MEuro inkl. Vorbereitung und Inbetriebnahme
Notes: Before you start editing the slides of your talk change to the Master Slide view: Menu button “View”, Master, Slide Master:
Edit the following 2 items in the 1st slide: 1) 1st row in the violet header: Delete the existent text and write the title of your talk into this text field 2) The 2 rows in the footer area: Delete the text and write the information regarding your talk (same as on the Title Slide) into this text field.
If you want to use more partner logos position them left beside the DESY logo in the footer area Close Master View

## Slide 6: Zeitplan & Herausforderungen Groemitz 20.3.13
Start-up of series production and assembly
final installation and commissioning

## Slide 7
XTIN 04/2013

## Slide 8
XTIN 03/2015

## Slide 9
XHM 04/2013

## Slide 10
XHM 06/2014
(Mittlerweile sind alle 27 Modulatoren installiert)

## Slide 11
XTIN (UG3) 04/2013

## Slide 12
XTIN (UG3) 02/2015

## Slide 13
XTL 04/2013

## Slide 14
XTL 03/2015

## Slide 15
XTD? 06/2013

## Slide 16
XTD2 02/2015

## Slide 17
Undulator Test Hall 04/2013

## Slide 18
Undulator Test Hall 02/2015

## Slide 19
XSE 04/2013

## Slide 20
XSE 03/2015

## Slide 21
AMTF 08/2013

## Slide 22
AMTF 01/2015

## Slide 23: Lieferrate Beschleunigermodule
Die nominelle Produktionsrate von 1 CM/Woche wurde mit dem XM12 in 09/2014 erreicht
Bei gleichbleibender Rate von 1 CM/Woche wäre das letzte Modul in 08/2016 geliefert worden

## Slide 24: Lieferrate Beschleungiermodule
Die Produktionsrate bei CEA ist deswegen nach ausführlicher Analyse der Produktionsschritte auf 1.25 CM/Woche erhöht worden => XM100 wird 04/2016 geliefert
Mittlerweile bis zu XM36 bei DESY
XM37-XM44 in Produktion in Saclay
Cavities bis XM50 spezifiziert

## Slide 25: Aus der Einladung zum wöchentlichen Modulmeeting - 1

## Slide 26: Aus der Einladung zum wöchentlichen Modulmeeting - 2

## Slide 27: Modulproduktion - Puffer
Produktion benötigt Einzelteile:
  Cavities
  Couplers
  BQU
  Vacuum parts (bellows / gate valves)
  Cryostats
  Magnetic shielding
  Tuner

## Slide 28: Modultests in der AMTF (=> Jacek Swierblewski)
Modultests mit drei Testständen ist Routine
Herausforderung ist die benötigte Testrate von 1.25 CM/Woche sowie die schnelle Behandlung von Nichtkonformitäten

## Slide 29: Vorläufige Testresultate XM30
Operating gradient from vertical test according to EDMS D00000005330531,A,1,3 : Proposal for the cavity order in XFEL module XM030
Parameter | Value
MBD | 245.4
MOG | 244.5
MAG | 30.56

## Slide 30: Accelerator Modul Test Resultate
Alle gemessenen Module können oberhalb des Designgradienten von 23.6 MV/m betrieben werden
Dies erfordert eine individuelle Anpassung der Hohlleiterverteilung
module
vertical test
23.6
Daten der ersten 11 getesteten Module

## Slide 31: Installation Cold Linac
12 Module (L1 + 2/3 CS L3) sind im Tunnel installiert
Weitere ca. 10 Module im Tunnel geparkt
Feed-/Endboxen L1 und L3 installiert
Verkabelung L1 schreitet voran (aber viel langsamer als erwartet)
Inbetriebnahme einer kompletten HF-Station im Tunnel (L1) folgt (=> Markus Huening)
Installationsrate im Tunnel muß die 1.25 CM/Woche deutlich überschreiten um den Endtermin 06/2016 zu halten
XFEL ACB Meeting – November 25, 2014
Hans Weise, DESY

## Slide 32: Strahlfuehrung (=‚warm beamlines‘)
Viele Komponenten (Magnete, Diagnostikkomponenten, Vakuumkammern) gefertigt
Aber nur relativ wenige sind verbaut

## Slide 33: Vor-Installation auf Girdern (Injector, BC1, BC2)

## Slide 34: Vor-Installation auf Girdern (Injector, BC1, BC2)

## Slide 36: Hinter L3: Beamline abgehängt

## Slide 37: Integration aller Komponenten herausfordernd
Section: |  | T4 Transfer Line, 1st part | T4 Transfer Line, 2nd Part | Collimator + Templine, 1st part | Collimator + Templine, 2nd Part | XSE (BC0, Dogleg) | SASE3 (+ Dump2) | XS1
CAD rooms: |  | XTD2_R01, R06, R09, R07, R08 | XTD2_R02 - R05 + R10 - R16 | XTL_037 - XTL_040 | XTL_027 - XTL_036 | XSE + XTL_R01 | XTD4_R01 - XDT4_R07 | XS1 + XS3 + XSDU
WHO | WHAT | WHEN completed at the latest |  |  |  |  |  | 
WPs | Deliver the current DG2 and DG3 models to CAD-QS. | -- | -- | 05.02. | 26.02. | 15.04. | 19.05. | 
WPs | Deliver the final DG3 CAD models of the beamline to CAD -QS. Important note: one model /CAD room/system! | 12.01. | Fri 30.1. | 23.02. | 16.03. | 04.05. | 04.06. | 
WPs | Deliver the final DG2 CAD models of the other systems (not beamline components) to CAD QS. Important note: one model /CAD room/system! | 19.01. | 09.02. | 02.03. | Fri 27.03. | 18.05. | 15.06. | 
SC/TC | Publish the review documents on EDMS and submit to review. | 03.02. | 24.02. | 17.03. | 28.04. | 02.06. | 30.06. | 
All stakeholders | Present the statement on the review items. | Tue 10.02. | Tue 03.03. | Tue 24.03 | Tue 05.05. | Tue 09.06. | Tue 07.07 | September

## Slide 38
Integration
Installation
Finale Installation
Technische Inbetriebnahme

## Slide 39: Global Timeline and Milestones
2014
2015
2016
2018
First e-beam out of RF gun installed at XFEL
Injector cooldown
Injector com. up to full XFEL performance (varying charges and bunch patterns, laser heater, slice diagnostics, intra-train feedbacks, automated procedures)
Linac cooldown
SA1
Initial linac com. with reduced performance
Start user operation
Full TDR performance
Continued accelerator com. to full performance (high beam power, bunch length flexibility, multiple bunch properties per rf-pulse, full wavelength tuneability, ….)
Beam line and experiment com.
1st lasing possible
SA3
SA2
Gun and injector laser com.
. First user operation
e-
g
2017

## Slide 40: Zusammenfassung
Enormer Fortschritt bei allen Gewerken
Module:
Produktionsrate > 1 CM/Woche
Herausforderung bei Einzelteilen (Kopplern), könnte gerade so hinhauen
Test- und Installationsrate muß > 1 CM/Woche werden
Strahlführungen:
Viele Komponenten vorhanden oder in Fertigung
Integration und Installation bleibt spannend
Injektor
Inbetriebnahme mit Strahl (Spät-)sommer 2015
Weitere Tests mit RF-Gun ab nächster Woche
Wir haben immer noch eine Chance den Tunnel Mitte 2016 zu schließen

## Slide 41: Injector Cool Down Mid 2015 – Critical Path 3.9 GHz System
summer 2014 schedule revision
  vertical tests end 12/14
  string assembly starts 02/15
  module assembly starts 03/15
  module ready for installation 05/15
  module installed 06/15
Last vertical tests take place now
  horizontal one cavity system test asap
  still a lot of integration work

## Slide 42: Injector Operation Technical Issues Transverse Deflecting System
Structure and fittings delivery 08/14 (03/12):
  Structure leak tight, tuned, CO-cleaned and ready for installation
  UHV quality issues with wave guide components
Modulator delivery
  No sub-components ready (procurement issues, XFEL.EU offered help)
  Delivery delayed by 6 month from 10/14 to 03/15 (03/12)
  Very tight implementation and commissioning schedule
TDS crucial to reach commissioning goals (slice properties, laser heater)