## Sheet1
Zustaendig
XTD2_R001 | ok | Vakuumstuetzen Laenge ? | WP19
XTD2_R002 | nok | Vakuumstuetzen Laenge ? | WP19
|  | einige Steine zu kurz | WP33
|  | Position und Ende Klimawand so ok ? | WP71
|  | Gestell TORA.2228.T2 fehlt | WP17
|  | Model BPME.2229.T2 falsch (sollte auf Mover sein) | WP17
|  | Teile Vakuumsystem bei 2229 fehlen | WP19
|  | QA.2229.T2 fehlt | CAD
|  | CNY.2229.T2 kollidiert mit Kammerhalterung (geloest durch Verschiebung) | ACC
|  | CNY.2229.T2 kollidiert mit Kammer (falsches Modell ?) | CAD
|  | CNY.2234.T2 kollidiert mit Kammer (falsches Modell ?) | CAD
|  | Position 2235 Pumpe (?) kollidiert mit Kammerhalter | WP19
|  | QA.2235.T2 felt | CAD
|  | Stein an Position 2235 fehlt komplett (sollte Intersektionstein sein) | WP33
|  | Start SLRS korrekt ? (ist nicht am Undulatoranfang) | CAD
XTD2_R003 | nicht geprueft
XTD2_R004 | nicht geprueft
XTD2_R005 | nicht geprueft
XTD2_R006 | nok | Ausdehnung Klimawand so ok ? | WP71
|  | Hoehenlage Vakuumsystem/Magnetsystem stimmt nicht ueberein | CAD
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | WP19
|  | Stein an Position 2461 fehlt (sollte Intersektionstein sein) | CAD
|  | Vakuumkammer an Position 2461 fehlt | WP19
|  | Vakuumsystem an Position 2461 korrekt (Schieberposition ?) | WP19
|  | Halterung Undulatorkammer zu lang an Position 2461 | WP19
|  | Luecke Vakuumsystem hinter BPMF2462 | WP19
|  | BPMF2462 obsolet | WP16
|  | Halterung Pumpe/BPM Position 2468 falsch | CAD/WP17/WP19
XTD2_R007 | nok | alle Steine und Magnetsupports fehlen | WP33
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | WP19
|  | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | CAD
XTD2_R008 | nok | alle Steine und Magnetsupports fehlen | WP33
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | WP19
|  | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | CAD
XTD2_R009 | nok | alle Steine und Magnetsupports fehlen | WP33
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | WP19
|  | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | CAD
|  | Vakuumkomponente 2586 Support fehlt | WP19
|  | Montierbarkeit BPMA2591 ? | WP19
|  | SAOX2594 falsches Modell | CAD
|  | SAOX2599 falsches Modell | CAD
|  | BE2604 falsche Orientierung - um 180deg um y-Achse rotieren | CAD
|  | Vakuumkammer ab 2601 fehlt | WP19
|  | Kollision CHY2598 mit p-Rohr, Verwendung von CNY (HERA CV) pruefen | WP19/WP33
XTD2_R010 | nok | alle Steine und Magnetsupports fehlen | WP33
|  | Photonen Vakuum fehlt | WP19
XTD2_R011 | nok | alle Steine und Magnetsupports fehlen | WP33
|  | Photonen Vakuum um OTRC 2615 fehlt | WP19
XTD2_R012 | nok | Photonen Vakuum fehlt | CAD
|  | Abhaengung fuer Vakuum fehlt | ZM/WP33
XTD2_R013 | nok | Abhaengung fuer Vakuum fehlt | ZM/WP33
XTD2_R014 | nok | Abhaengung fuer Vakuum fehlt | ZM/WP33
XTD2_R015 | nok | Abhaengung fuer Vakuum fehlt | ZM/WP33
XTD2_R016 | nok | Abhaengung fuer Vakuum fehlt | ZM/WP33
|  | OTRBW2718 pruefen | WP17
|  | Stein/Support QF2749 fehlt | ZM/WP33