## Tabelle1
WP | Raum | Statement | Bemerkung | zuständig | Status
33 |  | Leider habe ich mein Iseries nicht zum Laufen bekommen und konnte so die Räume nicht durch schauen, da aber in den meistens Räume die Betonsockel und Magnetjustiergestelle ausgeblendet waren, sind meine Kommentare:
33 |  | WP33 hat die Sockel über BAU und Justiergestelle über ZM2 schon bestellt.(Die Steinhöhe hat WP32 aus den Vermessungsdaten ausgerechnet, dazu ist das 3D.Modell nicht genau genug.)
33 |  | Die Sockel sollen im Januar 2015 geliefert werden.
33 |  | Die Dübellöcher können sofort gebohrt werden.
33 |  | Die Zwischenstücke/Ausleger werden demnächst bestellt.
33 |  | Die Abhängungen und die Hängegestelle sind über ZM2 bestellt.
33 |  | Die Abhängungen kommen Ende Januar 2015.
33 |  | Warum die Sockel und Gestelle ausgeblendet wurden, ist mir nicht klar.
33 |  | Falls uns Fehler unterlaufen sind, sind die lösbar.
33 |  | Der Transportweg ist nicht dicht am Strahlrohr.
71 |  | WP71 requests gave rise for this beamline review. The installation of the electron beamline must keep step with the installation of the undulator system. ‘Dirty’ installation work, must be finished by March 2015 or the ‘clean’ installation phase of the undulator system cannot start. This must have highest priority. Only Rooms 1-7 were investigated. The other rooms are of no concern for WP71. Data collection, EDMS downloading, opening models etc. is very time consuming. The models are incomplete and are behind previous ones. This is a pity.
74 |  | Only Rooms 11-14 were investigated since there are no WP74 devices in the other rooms. It was not possible for us to load and merge more than one JT-file (room) to see correctly objects at the edge of one room that extend in the adjacent room.
SC | 1 | keine | ok |  | erledigt
MLC | 1 | Vakuumstützen Länge? | ok | WP19 | noch offen
17 | 1 | Alle Komponenten aus Lattice Liste vorhanden und plausibel positioniert. | ok |  | erledigt
19 | 1 | Vakuumstützen stehen auf Stehbolzen -> Länge OK | ok |  | erledigt
19 | 1 | Raum OK | ok |  | erledigt
71 | 1 | There is the electron beamline with pillars and/or supports. Seems for me ok. | ok |  | erledigt
SC | 2 | Vakuumrohre zwischen Compensator-SE000744523 und 1 Undulatorkammer fehlen. |  |  | noch offen
SC | 2 | Betonstein/Granit usw. vor 1. Undulator fehlt. |  |  | noch offen
SC | 2 | Anfang SLRS fehlt. |  |  | noch offen
MLC | 2 | Vakuumstützen Länge? | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 2 | Einige Steine zu kurz | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 2 | Position und Ende Klimawand so ok? | nicht ok | WP71 | noch offen
MLC | 2 | Gestell TORA.2228.T2 fehlt | nicht ok | WP17 | noch offen
MLC | 2 | Model BPME.2229.T2 falsch (sollte auf Mover sein) | nicht ok | WP17 | noch offen
MLC | 2 | Teile Vakuumsystem bei 2229 fehlen | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 2 | QA.2229.T2 fehlt | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 2 | CNY.2229.T2 kollidiert mit Kammerhalterung (gelöst durch Verschiebung) | nicht ok | ACC | noch offen
MLC | 2 | CNY.2229.T2 kollidiert mit Kammer (falsches Modell ?) | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 2 | CNY.2234.T2 kollidiert mit Kammer (falsches Modell ?) | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 2 | Position 2235 Pumpe (?) kollidiert mit Kammerhalter | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 2 | QA.2235.T2 fehlt | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 2 | Stein an Position 2235 fehlt komplett (sollte Intersektionstein sein) | nicht ok | CAD | noch offen
17 | 2 | Bis auf Vakuumstrecke vor dem Undulator OK. Hier steht noch eine Diskussion mit MVS über den Support des BPME aus. | Gespräch mit T. Wohlenberg abwarten. |  | noch offen
17 | 2 | Untergestell Toroid fehlt, Hier wurde wahrscheinlich das falsche Modell eingeklinkt. |  |  | noch offen
17 | 2
19 | 2 | System vor „Opfer“-Undulatorkammer
19 |  | Vakuumsystem muss vom BINP vervollständigt werden. Allerdings sieht die Anordnung der Komponenten (Pumpen, Magnete, Diagnose, Stützen) OK aus, so dass die Bohrlöcher für WP19 definiert werden können. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | Toroid hat kein Gestell | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | Spezial-Intersection fehlt und muss noch vom BINP auskonstruiert werden | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | Modell fahrbarerer BPME fehlt | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | XQA-DG3 Modell ist nicht DG3, wahrscheinlich nicht Mal ein wirklicher Platzhalter, das es geometrisch nicht zusammenhängt. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | 2 XCNY-CB kollidieren mit Vakuumkammer – kann nicht vom Vakuumsystem gelöst werden | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | Steine fehlen | abgelehnt |  | noch offen
19 | 2 | System im Bereich der Undulatoren | abgelehnt
19 | 2 | Die Transfer-Model-SE000673813 Assemblies müssen überprüft und geändert werden, da dort ein falsches Platzhaltermodell für die Intersektion-Pumpen drin ist, welches Kollisionen mit Justiereinheiten verursacht. Das korrekte Modell (ebenfalls im JT) ist aber OK. | abgelehnt |  | noch offen
71 | 2 | In the first two cells are ready to receive undulators, but only intersections will be installed –no undulators. The first intersection right before the first installation space is missing. As agreed with W. Decking only a concrete pillar and the granite base plate will be installed. They are missing. |  |  | noch offen
71 | 2 | For Information: The concrete pillar plus granite base plate are already purchased. The first pillar is already installed. The model is behind reality.
|  | The electron beam line is partially incomplete, components are missing |  |  | noch offen
|  | The Schottwand seems ok | ok |  | erledigt
71 | 2 | The alignment pipe starts somewhere not in phase with the room in the intersection between installation space #1 and #2. Remember they are left empty. What determines its beginning? Is there no alignment pipe before? What happens if an undulator will be installed in space #1? |  |  | noch offen
SC | 3 | Vakuum fehlt komplett. |  |  | noch offen
MLC | 3 | Nicht geprüft
17 | 3 | Vakuumkammer incl. der Stützen im Undulator fehlt. |  |  | noch offen
17 | 3 | Exemplarisch an einer Intersection geprüft. | ok |  | erledigt
19 | 3 | Undulatorkammern inklusive stützen fehlen – Grund unklar |  |  | noch offen
19 | 3 | Die Transfer-Model-SE000673813 Assemblies müssen überprüft und geändert werden, da dort ein falsches Platzhaltermodell für die Intersektion-Pumpen drin ist, welches Kollisionen mit Justiereinheiten (wenn eingeblendet) verursacht. |  |  | noch offen
19 | 3 | Raum genehmigt |  |  | erledigt
71 | 3 | Alignment pipe not in phase with the rooms. But start and end points for different rooms are matching. Nevertheless this makes individual comparisons in rooms difficult. |  |  | noch offen
71 | 3 | The undulator vacuum chambers are missing, they were present in previous models |  |  | noch offen
71 | 3 | There are two different colored concrete pillars: Blue ones in Room 04 and white ones in room 3. Does this have any meaning? |  |  | noch offen
SC | 4 | Vakuum fehlt komplett. |  |  | noch offen
MLC | 4 | Nicht geprüft
17 | 4 | Vakuumkammer incl. der Stützen im Undulator fehlt. |  |  | noch offen
17 | 4 | Exemplarisch an einer Intersection geprüft. | ok |  | erledigt
19 | 4 | Undulatorkammern inklusive stützen fehlen – Grund unklar |  |  | noch offen
19 | 4 | Die Transfer-Model-SE000673813 Assemblies müssen überprüft und geändert werden, da dort ein falsches Platzhaltermodell für die Intersektion-Pumpen drin ist, welches Kollisionen mit Justiereinheiten (wenn eingeblendet) verursacht. |  |  | noch offen
19 | 4 | Raum genehmigt |  |  | erledigt
71 | 4 | Alignment pipe not in phase with the rooms. But start and end points for different rooms are matching. Nevertheless this makes individual comparisons in rooms difficult. |  |  | noch offen
71 | 4 | The undulator vacuum chambers are missing, they were present in previous models |  |  | noch offen
71 | 4 | There are two different colored concrete pillars: Blue ones in Room 04 and white ones in room 3. Does this have any meaning? |  |  | noch offen
SC | 5 | Vakuum fehlt komplett. |  |  | noch offen
MLC | 5 | Nicht geprüft
17 | 5 | Vakuumkammer incl. der Stützen im Undulator fehlt. |  |  | noch offen
17 | 5 | Exemplarisch an einer Intersection geprüft. | ok |  | erledigt
19 | 5 | Undulatorkammern inklusive stützen fehlen – Grund unklar |  |  | noch offen
19 | 5 | Die Transfer-Model-SE000673813 Assemblies müssen überprüft und geändert werden, da dort ein falsches Platzhaltermodell für die Intersektion-Pumpen drin ist, welches Kollisionen mit Justiereinheiten (wenn eingeblendet) verursacht. |  |  | noch offen
19 | 5 | Raum genehmigt |  |  | erledigt
71 | 5 | Alignment pipe not in phase with the rooms. But start and end points for different rooms are matching. Nevertheless this makes individual comparisons in rooms difficult. |  |  | noch offen
71 | 5 | The undulator vacuum chambers are missing, they were present in previous models |  |  | noch offen
71 | 5 | There are two different colored concrete pillars: Blue ones in Room 04 and white ones in room 3. Does this have any meaning? |  |  | noch offen
SC | 6 | Undulatorvakuum fehlt komplett. |  |  | noch offen
MLC | 6 | Ausdehnung Klimawand so ok ? | nicht ok | WP71 | noch offen
MLC | 6 | Höhenlage Vakuumsystem/Magnetsystem stimmt nicht überein | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 6 | Vakuumstützen Länge ? | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 6 | Stein an Position 2461 fehlt (sollte Intersektionstein sein) | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 6 | Vakuumkammer an Position 2461 fehlt | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 6 | Vakuumsystem an Position 2461 korrekt (Schieberposition ?) | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 6 | Halterung Undulatorkammer zu lang an Position 2461 | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 6 | Luecke Vakuumsystem hinter BPMF2462 | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 6 | BPMF2462 obsolet | nicht ok | WP16 | noch offen
MLC | 6 | Halterung Pumpe/BPM Position 2468 falsch | nicht ok | CAD, WP17,19 | noch offen
17 | 6 | Bei der Gesamtanzahl der Zellen habe ich mich auf die Steuerskizze verlassen, und nicht nachgezählt.
17 | 6 | Der letzte BPME steht auf keinem Support. Das muss noch einmal genauer angesehen werden. Vakuumrohr im Übergang 10 mm auf 40.5 mm fehlt. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 6 | TORA BPMF, hier gibt es doppelte Gestelle, und eine Lücke im Vakuumsystem. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 6 | Weiterhin fehlt der BAM. Für diese Einheit gibt es von M. Pelzer ein Model, dass für die Nutzung in der Steuerskizze bereit gestellt wurde. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 6 | BPMA.2468.T4 Verstellgestell muss unter die Pumpe, nicht unter den BPM. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 6 | Rack bei 2444 m fehlt. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Undulatorkammern inklusive stützen fehlen teilweise – Grund unklar | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Die Transfer-Model-SE000673813 Assemblies müssen überprüft und geändert werden, da dort ein falsches Platzhaltermodell für die Intersektion-Pumpen drin ist, welches Kollisionen mit Justiereinheiten (wenn eingeblendet) verursacht. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Stein nach SASE Strecke fehlt | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Übergang von ID10 auf ID40.5 muss noch vom BINP designt werden | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Höhe zwischen Magneten und Beam-Line passen nicht -> CAD Problem | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | BPMF.2462.T4 hat zu viele Justiertische, mehrere falsche CAD-Modelle | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Lücke im Vakuumsystem nach dem BPM war ursprünglich für BAM vorgesehen, wird vom BINP geschlossen. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 6 | Bei den Quadrupol-BPM-Pumpen Kombinationen muss das Justiergestell anstatt unter den BPM unter die Pumpe. Wird vom BINP behoben. | abgelehnt |  | noch offen
71 | 6 | In end of Room 06 there on the 37th installation space the 35th undulator installed (Remember #1 and #2 are empty). | Seems to be ok |  | erledigt
71 | 6 | A full intersection with components, but without phase shifter is planned, but missing in the model. It is agreed with W. Decking. These intersection components are already purchased, the concrete pillar is already installed. Model is behind reality. Must be updated. |  |  | noch offen
71 | 6 | Some “air supported” intersection components are shown over the missing intersection: BPM, Pumping unit, Quadrupole. They seem, however, to fit with the base plate |  |  | noch offen
71 | 6 | COLLISION: There is a yellow column with a vacuum pump, which collides with the concrete pillar |  |  | noch offen
71 | 6 | The electron beam line extend further into room 07 |  |  | noch offen
71 | 6 | The enclosure panels for the air condition (Schottwände) of this room extend to Room 07 |  |  | noch offen
71 | 6 | Schottwände, electron beamline and Vermessungsrohr do not follow Room limits. |  |  | noch offen
SC | 7 | Gestelle und Betonsteine unter XQEs fehlen. |  |  | noch offen
SC | 7 | SLRS Rohr fehlt hinter PKG |  |  | noch offen
MLC | 7 | alle Steine und Magnetsupports fehlen | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 7 | Vakuumstützen Länge ? | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 7 | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | nicht ok | CAD | noch offen
17 | 7 | 3 BPMA vorhanden und korrekt in die Magnetzelle integriert. Halterung über Pumpe | ok |  | erledigt
19 | 7 | Bei den Quadrupol-BPM-Pumpen Kombinationen fehlen die Steine. | abgelehnt |  | noch offen
71 | 7 | It contains the PKG. In the model there is no collision with the Vermessungsrohr. |  |  | erledigt
71 | 7 | The electron beam line starts in the last quarter. There are several magnets without supports/pillars some meters downstream of the PKG. |  |  | noch offen
71 | 7 | Electron beamline from Room06 fits. |  |  | erledigt
71 | 7 | Enclosure panels for room 07 are found in room 06 model |  |  | noch offen
SC | 8 | Gestelle und Betonsteine unter XQEs fehlen |  |  | noch offen
SC | 8 | Gestelle und Betonsteine unter XQHs fehlen |  |  | noch offen
MLC | 8 | alle Steine und Magnetsupports fehlen | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 8 | Vakuumstützen Länge ? | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 8 | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | nicht ok | CAD | noch offen
17 | 8 | 4 BPMA vorhanden und 2 korrekt in die Magnetzelle integriert | ok |  | erledigt
17 | 8 | Halterung über Pumpe OK. | ok |  | erledigt
17 | 8 | Support Strukturen für Magnete fehlen |  |  | noch offen
17 | 8 | Support für BPMA.2567.T4 und BPMA.2570.T4 müssen noch einmal geklärt werden, bzw. zusammen mit den Supports für Magnete und Vakuum auf dem Stein angesehen werden. |  |  | noch offen
19 | 8 | Alle Steine fehlen | abgelehnt |  | noch offen
SC | 9 | Vakuum im XBE und XQM fehlt |  |  | noch offen
SC | 9 | XBE doppelt und leicht in x versetzt |  |  | noch offen
SC | 9 | Photonenbeamline schneidet XSAs ! |  |  | noch offen
SC | 9 | Betonsteine und Untergestelle XQMs fehlen |  |  | noch offen
MLC | 9 | alle Steine und Magnetsupports fehlen | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 9 | Vakuumstuetzen Laenge ? | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 9 | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 9 | Vakuumkomponente 2586 Support fehlt | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 9 | Montierbarkeit BPMA2591 ? | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 9 | SAOX2594 falsches Modell | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 9 | SAOX2599 falsches Modell | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 9 | BE2604 falsche Orientierung - um 180deg um y-Achse rotieren | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 9 | Vakuumkammer ab 2601 fehlt | nicht ok | WP19 | noch offen
MLC | 9 | Kollision CHY2598 mit p-Rohr, Verwendung von CNY (HERA CV) pruefen | nicht ok | WP19/WP33 | noch offen
17 | 9 | BPMA vorhanden und korrekt in der Beamline dargestellt. Hier sollte man die BPM Modelle durch Modelle mit Untergestell ersetzen. Gestelle fehlen in diesem Modell. Die BPM könnten ggf. mit auf gemeinsame Träger unter den Magneten. Daher ist es unbedingt erforderlich auch das Modell mit Gestellen zu betrachten. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 9 | BPMA.2591.T4 hat an beiden Seiten Bellows, es ist zu prüfen, ob das so Sinn macht. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 9 | Strahlrohr fehlt zwischen BPMA.2601.T4 und BPMA.2607.T4 | abgelehnt |  | noch offen
19 | 9 | Steine fehlen | abgelehnt |  | noch offen
19 | 9 | CHY.2598.T4 Kollision, Magnet (Modell?) soll getauscht werden | abgelehnt |  | noch offen
19 | 9 | SAOX.2599.T4 Kollision, Magnet (Modell?) soll getauscht werden | abgelehnt |  | noch offen
19 | 9 | BE.2604.T4 Kollision, Magnet (Modell?) soll getauscht werden | abgelehnt |  | noch offen
19 | 9 | Eine Stütze für Pumpe fehlt, wird vom BINP ergänzt | abgelehnt |  | noch offen
19 | 9 | Vakuumsystem vom BINP zu schließen | abgelehnt |  | noch offen
SC | 10 | Betonstein und Untergestell XQH fehlt |  |  | noch offen
SC | 10 | Photonenbeamline fehlt |  |  | noch offen
MLC | 10 | alle Steine und Magnetsupports fehlen | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 10 | Photonen Vakuum fehlt | nicht ok | WP19 | noch offen
17 | 10 | Raum 10 hat keine WP-17 Komponenten; Übergang zu Raum 9 muss aber im Detail angesehen werden. Eine Standardeinheit auch Pumpe, BPM, Magnet und Korrektor ist an der Raumgrenze und sollte mit den Komponenten aus Raum 9 einen gemeinsamen Support haben | aber ok |  | noch offen
19 | 10 | BSECP.2612.T9 Halterung fehlt | abgelehnt |  | noch offen
19 | 10 | Photonenrohr fehlt – Übersetzungsfehler | abgelehnt |  | noch offen
SC | 11 | Gestelle und Betonsteine unter XQHs fehlen |  |  | noch offen
SC | 11 | XFEL_OTR_C_Beton__130_01_70_154_vereinfacht-SE000732723 ist nicht als DG3 |  |  | noch offen
SC | 11 | Einige kleine Rohre in der Photonenbeamline fehlen |  |  | noch offen
SC | 11 | SLRS Rohr fehlt |  |  | noch offen
MLC | 11 | alle Steine und Magnetsupports fehlen | nicht ok | WP33 | noch offen
MLC | 11 | Photonen Vakuum um OTRC 2615 fehlt | nicht ok | WP19 | noch offen
17 | 11 | OTRC.2615.T9 korrekt eingebaut | ok |  | erledigt
17 | 11 | 2 BPMA korrekt, Support über Pumpe OK. Aber die Supportstrukturen unter den Magneten und BPM fehlen komplett. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 11 | Rack bei 2620 fehlt. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 11 | Stütze Vakuum kollidiert mit Stütze Photon. Kollision beseitigt. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 11 | Stütze Vakuum kollidiert mit Tisch Photon. Arbeitstisch wird abgebaut. | abgelehnt |  | noch offen
19 | 11 | Steine fehlen | abgelehnt |  | noch offen
74 | 11 | Transmissive Imager OTRC (provided by WP17 for WP74):Manual adjustment base in model needs redesign (this is known by WP17) |  | WP17 | noch offen
74 | 11 | K-monochromator: ok | ok |  | erledigt
74 | 11 | SR-imager: ok, ca. 1m connection tube + bellows downstream still missing in the model, will be added soon | ok |  | noch offen
SC | 12 | Photonenbeamline fehlt |  |  | noch offen
SC | 12 | SLRS Rohr fehlt |  |  | noch offen
MLC | 12 | Photonen Vakuum fehlt | nicht ok | CAD | noch offen
MLC | 12 | Abhängung für Vakuum fehlt | nicht ok | ZM/WP33 | noch offen
17 | 12 | Raum 12 hat keine WP-17 Komponenten | ok |  | erledigt
19 | 12 | Deckenabhängung für Vakuum fehlt – nicht weiter geprüft | abgelehnt |  | noch offen
74 | 12 | There are no WP74 devices, only electron beamline. |  |  | erledigt
SC | 13 | Photonenracks kollidieren mit Photonenbeamlinestützen |  |  | noch offen
SC | 13 | All-single-mirror-switcher_asm_122012-SE000567661 dicht an SLRS Rohr |  |  | noch offen
SC | 13 | Abhängung Vakuum fehlt |  |  | noch offen
SC | 13 | Outer_DN_160_CF_Flange_Rotatable-SE000567337 nicht axial mit all-single-mirror-switcher_asm_122012-SE000567661 |  |  | noch offen
SC | 13 | Pipe_CF_DN100_104lg-SE000632141 nicht axial mit Welded_bellow_DN160_L261-SE000514327 |  |  | noch offen
SC | 13 | Reducer_DN_160F_100F_CF-SE000634801 nicht axial mit Welded_bellow_DN160_L261-SE000514327 |  |  | noch offen
SC | 13 | CRL_assy_07_14-SE000746449 Verbindungen fehlen |  |  | noch offen
SC | 13 | HAMP_Detail-SE000725676 nicht axial ausgerichtet |  |  | noch offen
SC | 13 | Magnete fehlen unter Hängegestellen |  |  | noch offen
MLC | 13 | Abhängung für Vakuum fehlt | nicht ok | ZM/WP33 | noch offen
17 | 13 | 3 BPM in plausibler Montage in einer Magnetstruktur. Montage über Pumpe OK. | ok |  | erledigt
17 | 13 | Es gibt zwei komische Betonblöcke, die mit der Photon Beamline kollidieren, aber für WP-17 irrelevant sind. |  |  | noch offen
19 | 13 | Deckenabhängung für Vakuum fehlt – nicht weiter geprüft | abgelehnt |  | noch offen
32 | 13 | Kollision zwischen dem SLRS und einem Kasten kurz vor den Spiegelkammern des WP 73 |  |  | noch offen
32 | 13 | Einbausituation zwischen den beiden Spiegelkammern (WP 73) und dem SLRS sehr eng. |  |  | noch offen
74 | 13 | XGM + rack: ok | ok |  | erledigt
74 | 13 | WP74-differential-pumping-stations: ok | ok |  | erledigt
74 | 13 | PES: ok (shown in model in lowest possible mechanical adjustment position which is why the flanges to the beamline don’t meet in the JT-file) | ok |  | erledigt
74 | 13 | Rack just downstream of PES: there seems to be a collision of this rack with the aluminum profile of the beamline holder (WP73 concerned) |  |  | noch offen
74 | 13 | 2D-Imager-FEL: ok | ok |  | erledigt
SC | 14 | Photonenrack kollidiert mit Photonenbeamlinestützen |  |  | noch offen
SC | 14 | Abhängung Vakuum fehlt |  |  | noch offen
SC | 14 | DN_160_CF_Weld_Flange_Rotatable-SE000567717 nicht ausgerichtet mit MCP_SASE1_2013-11-SE000684040 |  |  | noch offen
SC | 14 | Magnete fehlen unter Hängegestellen |  |  | noch offen
MLC | 14 | Abhängung für Vakuum fehlt | nicht ok | ZM/WP33 | noch offen
17 | 14 | BPMA über Pumpe montiert OK, | ok |  | erledigt
17 | 14 | Strahlrohr zum Ende von Raum 14 fehlt. |  |  | noch offen
17 | 14 | Komischer Betonblock in der Photonenbeamline |  |  | noch offen
19 | 14 | Deckenabhängung für Vakuum fehlt – nicht weiter geprüft | abgelehnt |  | noch offen
74 | 14 | MCP-detector ok, comments:there is a small horizontal offset between the beam line and the MCP detector bellows on both ends, which is due to the off-centered bellows in the model which are actually centered in the flanges in the produced final version. Model will be updatedThe camera housing of the MCP-detector is shown as horizontal on the first port, in reality it will point upwards and mounted on the second port, with 543mm maximum elevation above the beam line. The next conflicting element (SLRS tube) is at 643mm above the beam line and therefore uncritical (or 564mm in the worst case to the lower surface of a SLRS-holder, which should therefore be avoided to be placed exactly at the camera port in case it will be mounted at an arbitrary Halfen-rail). |  |  | noch offen
74 | 14 | Pop-in monitor type II-45: ok | ok |  | erledigt
74 | 14 | adjacent electronics rack: ok (it looks like this rack can be pushed back a bit after crate installation to open the transport path) | ok |  | erledigt
SC | 15 | Abhängung Vakuum fehlt |  |  | noch offen
SC | 15 | Photonenbeamline fehlt komplett |  |  | noch offen
MLC | 15 | Abhängung für Vakuum fehlt | nicht ok | ZM/WP33 | noch offen
17 | 15 | Raum 15 hat keine WP-17 Komponenten | ok |  | erledigt
19 | 15 | Deckenabhängung für Vakuum fehlt – nicht weiter geprüft | abgelehnt |  | noch offen
SC | 16 | Abhängung Vakuum fehlt |  |  | noch offen
SC | 16 | Unterstützung und Gestell XQF fehlt |  |  | noch offen
SC | 16 | Magnete fehlen unter Hängegestellen |  |  | noch offen
SC | 16 | Halterung OTRB fehlt |  |  | noch offen
MLC | 16 | Abhängung für Vakuum fehlt | nicht ok | ZM/WP33 | noch offen
MLC | 16 | OTRBW2718 prüfen | nicht ok | WP17 | noch offen
MLC | 16 | Stein/Support QF2749 fehlt | nicht ok | ZM/WP33 | noch offen
17 | 16 | OTRBW.2718.T4 und die Supportstruktur passen nicht zusammen. Das Support Gestell von OTRB und Tragrahmen durchdringen sich. GGF. wird das falsche Modell über die Steuerskizze angezogen, da der Verstelltisch zu passen scheint. | abgelehnt |  | noch offen
17 | 16 | BPMA an Pumpe OK | ok |  | erledigt
BPMA.2749.T4 Supportstruktur unklar , gemeinsamer Träger für Pumpe, BPM, Qaud und Steerer fehlt.
19 | 16 | Deckenabhängung für Vakuum fehlt – nicht weiter geprüft | abgelehnt |  | noch offen
71 |  | Summary:
71 |  | The models are not complete, parts, which were included in previous ZM1 supported models are missing. Examples: Vacuum chambers with their supports, special intersections before and after the undulator systems…
71 |  | The room limits should apply to Vermessungsrohr, electron beamline and the enclosure panels.
71 |  | There are supports for the electron beam line missing, Room06/07
71 |  | Conclusion:
71 |  | Inside the SASE1 undulator system: It is already in construction. The models are behind reality. Installation can be continued. No new points were found.
71 |  | Outside the undulator system things are different. In the electron beam line before and after the undulator the already installed intersections are missing. There is a collision with the support of a vacuum pump downstream of the undulator system. There are unsupported magnets. There need to be solutions asap or the undulator installation must be stopped starting in March 2015. There is a severe risk of delay!
71 |  | Please contact in case of questions: Tel 3242
74 |  | General comments
74 |  | The rare gas supply lines and their local gas consumer cabinets (one small cabinet each close to the XGM and PES) are not in any model but most likely uncritical.
ZM1 |  | allegemeine Anmerkungen
ZM1 |  | Auf Seite 4 unter TOP1 wird ja darum gebeten, dass „alle fremden Komponenten“ ausgeblendet werden sollen. Das ist grundsätzlich richtig. Für einen reibungsloseren Ablauf ist es sehr hilfreich und dient der Qualitätssicherung, wenn wir EIN Referenzteil, pro JT mitgeliefert bekommen. In den Tunneln sollte dies bitte der Fußboden sein. Diese Fußbodenreferenzteile blende ich dann bei dem Zusammenbau aus.
ZM1 |  | Auf Seite 5 steht, dass „5m-Marken“ geplant sind. Was genau soll dort wer erstellen?
In den JT´s der Concrete-Works Baugruppen sind alle glatten 10Meter PMI´s enthalten, mit der Z-Meterangabe (LA). Am Tunnelraumanfang steht sowohl die genaue LA als auch PD Z-Meterangabe. Dies hilft vielleicht schon einigen für eine „grobe“ Orientierung weiter. Nachteil von PMI´s ist, das man nicht zu ihnen messen kann. Anbei ein Screenshot, wo die PMI´s zu sehen sind.