## Overview
| Injektor "Endspurt" | 23.1.2015
aktuell
| Lasertisch einbauen | heute
| Kameras justieren | heute
| HF Kabel MO - Laser | Dienstag
| UV Beamline justieren | KW5
| System in Betrieb nehmen | KW5
| HF-Betrieb starten | KW5
| Laser Commissioning | KW5
| Lecktest Cryo ( Zugang UG7 ) | Montag
Laser Heater
| Undulatorkammer einbauen | März | MVS
| Undulator einbauen | März | MEA
| Spiegelsteuerung testen | März
| Undulator- und Quadmoversteuerung einb. | März
| Installation, Alignment | Mai | MVS
| Commissioning | Mai
Vakuum
| Thales Fenster wechseln | März
| Dipolkammer einbauen | März | MEA
| Beamshutter einbauen | März | MEA
| Kammern verbinden | März
| LH/EOD Fenster | März
| LH Spiegel Justage | März
| TDS Anbauten | März
Sicherheitsmagnet
| einbauen | Mai/Juni | MEA
Verkabelung
| Racks installieren | März | MEA
| Racks anschließen | März | Wasser, Strom, IT | Raumbuch!, Beschaffung
| Elektronik einbauen | März
| Rack Abschirmung | März, KW13? | MEA | Rahmen zuerst installieren
| Diagnoseverkabelung | März/Mai
| Magnetverkabelung | März
Module
| Modulinstallation | Mai
| Cryoverbindung | Mai/Juni
| HF Versorgung | Mai/Juni
| Modulverkabelung | Mai/Juni
MEA
| Kranschienen 3.9 GHz | März
| Installation Mauerquad | März
| Vermessung, | Juni
Abschirmung komplettieren
Cryo
Ventilbox UG2
Verrohrung komplettieren
| Inbetriebnahme | Mai/Juni
Bau
| Brandschottung | März
| "Schönheitsanstrich" Injektor | Mai
TDS
| Anbau Vakuumhohlleiter | März ?
| Lieferung+ Installation Hohlleiter | März ?
Lieferung+ Aufbau Modulator, Klystron
Dogleg
| Gestellanbau fertigen | 2015
| Gestell aufbauen | 2015
| Girder + Unterbau fertigen | 2015
| Girder bestücken | 2015 /2016
| Girder installieren | 2016
| Verkabeln | 2016

## Schedule
Schedule
| Shutdown März | ab 9.3. | KW11 - KW13 | 3 Wochen
bis 27.3
| Modul Shutdown | ab 11.5. |  | 7 Wochen
bis 30.6.
Zugangsbeschränkungen
|  | Abkühlen | Juni | 1 Woche