## Sheet1
| Status | Modelle 05.12.2015 | Modelle 05.02.2015 | Zustaendig
XTD2_R001 |  | Vakuumstuetzen Laenge ? | ok | WP19
|  |  | Gestelle fuer Inline-Pumpen/BPM Combo fehlen | WP17/WP19
XTD2_R002 |  | Vakuumstuetzen Laenge ? |  | WP19
|  | einige Steine zu kurz |  | WP33
|  | Position und Ende Klimawand so ok ? |  | WP71
|  | Gestell TORA.2228.T2 fehlt |  | WP17
|  | Model BPME.2229.T2 falsch (sollte auf Mover sein) |  | WP17
|  | Teile Vakuumsystem bei 2229 fehlen |  | WP19
|  | QA.2229.T2 fehlt |  | CAD
|  | CNY.2229.T2 kollidiert mit Kammerhalterung (geloest durch Verschiebung) |  | ACC
|  | CNY.2229.T2 kollidiert mit Kammer (falsches Modell ?) |  | CAD
|  | CNY.2234.T2 kollidiert mit Kammer (falsches Modell ?) |  | CAD
|  | Position 2235 Pumpe (?) kollidiert mit Kammerhalter |  | WP19
|  | QA.2235.T2 felt |  | CAD
|  | Stein an Position 2235 fehlt komplett (sollte Intersektionstein sein) |  | WP33
|  | Start SLRS korrekt ? (ist nicht am Undulatoranfang) |  | CAD
XTD2_R003
XTD2_R004
XTD2_R005
XTD2_R006 |  | Ausdehnung Klimawand so ok ? |  | WP71
|  | Hoehenlage Vakuumsystem/Magnetsystem stimmt nicht ueberein | ok | CAD
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | ok | WP19
|  | Stein an Position 2461 fehlt (sollte Intersektionstein sein) | ok | CAD
|  | Vakuumkammer an Position 2461 fehlt | ok | WP19
|  | Vakuumsystem an Position 2461 korrekt (Schieberposition ?) | ok | WP19
|  | Halterung Undulatorkammer zu lang an Position 2461 | ok | WP19
|  |  | Gestell Pumpe bei 2461 kollidiert mit Stein | WP19
|  | Luecke Vakuumsystem hinter BPMF2462 | mit Rohr fuer BPMF schliessen | WP19
|  | BPMF2462 obsolet | noch im CAD-model, in 8.4.4. nicht mehr vorhanden | WP16
|  | Halterung Pumpe/BPM Position 2468 falsch | Gestell fehlt | CAD/WP17/WP19
XTD2_R007 |  | alle Steine und Magnetsupports fehlen | ok | WP33
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | ok | WP19
|  | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | ok | CAD
|  |  | Alle BPMs sollten kein Gestell haben da sie ueber die Inline Pumpe justiert werden | WP17/CAD
XTD2_R008 |  | alle Steine und Magnetsupports fehlen | ok | WP33
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | ok | WP19
|  | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | ok | CAD
|  |  | Alle BPMs sollten kein Gestell haben da sie ueber die Inline Pumpe justiert werden | WP17/CAD
XTD2_R009 |  | alle Steine und Magnetsupports fehlen | ok | WP33
|  | Vakuumstuetzen Laenge ? | ok | WP19
|  | Position SLRS nicht mit Raumgrenzen kompatibel (verschoben ?) | ok | CAD
|  | Vakuumkomponente 2586 Support fehlt | ok | WP19
|  | Montierbarkeit BPMA2591 ? | ok | WP19
|  | SAOX2594 falsches Modell | ok | CAD
|  | SAOX2599 falsches Modell | ok | CAD
|  | BE2604 falsche Orientierung - um 180deg um y-Achse rotieren | ok | CAD
|  | Vakuumkammer ab 2601 fehlt | ok | WP19
|  | Kollision CHY2598 mit p-Rohr, Verwendung von CNY (HERA CV) pruefen | Kollision weiterhin vorhanden, Gestell fehlt | WP19/WP33
|  |  | alle Gestelle fuer BPMs fehlen | WP19
XTD2_R010 |  | alle Steine und Magnetsupports fehlen |  | WP33
|  | Photonen Vakuum fehlt |  | WP19
XTD2_R011 |  | alle Steine und Magnetsupports fehlen |  | WP33
|  | Photonen Vakuum um OTRC 2615 fehlt |  | WP19
XTD2_R012 |  | Photonen Vakuum fehlt |  | CAD
|  | Abhaengung fuer Vakuum fehlt |  | ZM/WP33
XTD2_R013 |  | Abhaengung fuer Vakuum fehlt |  | ZM/WP33
XTD2_R014 |  | Abhaengung fuer Vakuum fehlt |  | ZM/WP33
XTD2_R015 |  | Abhaengung fuer Vakuum fehlt |  | ZM/WP33
XTD2_R016 |  | Abhaengung fuer Vakuum fehlt |  | ZM/WP33
|  | OTRBW2718 pruefen |  | WP17
|  | Stein/Support QF2749 fehlt |  | ZM/WP33