## Sheet1
Work Package:
Document | Remarks (optional) | Approved | Conditions for approval/reasons for dismissal
XTL_R37 |  | yes | Da die Maschine als ein Modell in den DG2-Modellen verbaut ist, ist das ganze sinnlose Arbeit. Zusätzlich tauchen erstaunlicher Weise einige Kollisionen der DG3-Modelle in den DG2's gar nicht auf.
XTL_R38 |  | yes | Da die Maschine als ein Modell in den DG2-Modellen verbaut ist, ist das ganze sinnlose Arbeit. Zusätzlich tauchen erstaunlicher Weise einige Kollisionen der DG3-Modelle in den DG2's gar nicht auf.
XTL_R39 |  | yes | Da die Maschine als ein Modell in den DG2-Modellen verbaut ist, ist das ganze sinnlose Arbeit. Zusätzlich tauchen erstaunlicher Weise einige Kollisionen der DG3-Modelle in den DG2's gar nicht auf.
XTL_R40 |  | yes | Da die Maschine als ein Modell in den DG2-Modellen verbaut ist, ist das ganze sinnlose Arbeit. Zusätzlich tauchen erstaunlicher Weise einige Kollisionen der DG3-Modelle in den DG2's gar nicht auf.
XTL_R37_DG3 | * KS-Kicker sind nur als Platzhalter dargestellt * QF.1996.TLD muss gedreht werden, damit die Stromanschlüsse hinten sind (wegen Platzverhältnissen zu BPMA.1995.TL) * Kollision zwischen dem Transportweg und den Halfen-Profilen für die Rohrstützen der TL-Beamline an der Badewanne. Lösung: Die Halfen-Profile werden an der Innenseite des Doppel-T-Trägers befestigt * Position des Korrekturmagneten CFY.2000.TLD entspricht nicht der aktuellen Component-List (8.4.3 oder älter) * Transport kollidiert mit vielen Gestellen von ZM1 * Wasser kollidiert mit Gestell von ZM1 * Einige Justiertische zu nah an Beamlines - Permeabilität | yes
XTL_R38_DG3 | * Gestell für TORA.2011.TL und BPMA.2011.TL fehlt * Gestell für TORA.2038.T1 fehlt * Leichte Kollision zwischen Transportweg und OTRA.2038.T1 * OTR-Schieber Kollision - wird bearbeitet * einige Kollisionen zwischen Standard-Pumpen und R+K-Trägern - wird bearbeitet | yes
XTL_R39_DG3 | * Der Sonder-Magnet QF.2041.T1 muss gedreht werden (180° um die X-Achse), damit der Ausschnitt zur TL-Beamline passt * Kollision zwischen BINP-Rohrstütze und Sonder-Magnet QF.2042.TL - wird von BINP behoben | yes
XTL_R40_DG3 | * Kollision zwischen BINP-Pumpenstütze und Fluchtweg - wird von BINP behoben, eventuell muss die betroffene Pumpe an die Decke gehängt werden * Kollision zwischen Kabelpritsche und dem Justiergestell der letzten Inline-Pumpe in TLD. Eine Lösung muss erarbeitet werden * Halterungen für QK.2095.TLD, SK.2096.TLD und BPMD.2097.TLD fehlen * Beinahe-Kollision zwischen Inline-Pumpe.2092.T1 und Stahlträger für BV.2093.TLD - Ist bereits in Bearbeitung * Magnete XBDH2050 und XSA2052 kollidieren mit Transportweg * T1: gebogene Rohre fehlen. Übersetzungsfehler BINP * T1 2087,5-2096,5m - Stützen stehen nicht auf dem Boden - an die Wand stellen | yes | * Die beiden Korrektur-Magnete CNX.2098.TLD und CNY.2098.TLD am Ende von TLD fehlen - Das ist der einzig besorgniserregende Punkt im ganzen Review!
XTL_R37_Interferences | * keine separaten WP19 Modelle, daher Prüfung sinnlos | yes
XTL_R38_Interferences | * keine separaten WP19 Modelle, daher Prüfung sinnlos | yes
XTL_R39_Interferences | * keine separaten WP19 Modelle, daher Prüfung sinnlos | yes
XTL_R40_Interferences | * keine separaten WP19 Modelle, daher Prüfung sinnlos | yes
Milestones |  | no because of | not checked - was this really part of the review?
Rack Inventory |  | no because of | not checked - was this really part of the review?

## Sheet2 (hidden)
yes
yes under the condition
no because of