## Slide 1: Injektormodulinstallation
1.3 GHz Modul XM29 ab 11.5.15
3.9 GHZ Modul ab 17.8.15

## Slide 3: 1.3 GHz Modul ( Mai/Juni )
XM29 Installation + Vermessung
Cryo Verbindung XM29 – Endcap (X)
Vakuum Verbindung XM29 – Gun 6T
  Abbau Guntisch
  Strahlrohr einbauen
  Aufbau Guntisch
Hohlleiteranschluss ( 2W )
Rackbestückung (4T)
Verkabelung ( 6W inkl. warm)
  Cryo
  LLRF
  Magnete
  Diagnose
  Interlock
  Vakuum
  Phaseshifter
Technische Inbetriebnahme
  Diagnose (2-3 W inkl warm)
  LLRF/Time/MPS ( 1 W )
  Schiebersteuerung-MPS ( 3T )
  TÜV Abn. (anschl.) (1W)
Kommentare
Kran für Abbau Guntisch
Cryoverbindung erst zusammen mit 3.9
2 Pumpstände Gang ( Isovak )
Rackabschirmung nach Verkabelung
Feedcap correction
Instrumentation box

## Slide 4: 3.9 GHz Modul ( ab Mitte August )
Installation + Vermessung
Cryo Verbindung (8W inkl. Vak)
  3.9 - XM29
  1.3 - Endcap
  3.9 - Feedcap
Vakuum Verbindung
  3.9 – XM29
  Feedcap – 3.9
  Anpumpen ( 2W? )
  Anbau der Hohlleiter/Klystron ( 4W )
    Wasser
Aufbau HF-Station ( oder früher ? )
Verkabelung ( 2W parallel zu Cryo…)
  Cryo
  LLRF
  Magnete
  Diagnose
  Interlock
Technische Inbetriebnahme
  Diagnose (2T)
  LLRF/Time/MPS ( 1 W )
  Schiebersteuerung-MPS ( 3T )
  TÜV Abn. (anschl.) (1W)
Warmes Konditionieren ( 1W)
Kalt fahren ( 1W )
Kommentare
Patchpanels 3.9
Modulator