Minutes

Rack Meeting XTD2 und 9

11. Mai 2015					                     AER19, 3.OG/3.11    10:00 – 11:35

Chair:	 Jan Hauschildt

Draft:	 Jan Hauschildt

Participants

Baranosic (74), Böhnert (08), Deron (71), Dietrich (74), Dommach (73), Faesing (MKK1/34), Freund (74), Grünert (74),  Hauschildt (TC), Haas (TC), Hoppe (08), Kohlstrunk (73),Kretschmer (MVS),  Kristic (FM), Kröplin (MKK6/34), Negodin (TC), Pemme ? (MVS), Pflüger (71), Rehlich (MCS4), Ullrich (MKK2/34),

Witt (34), Witzig (SAVE/WP36), Wrona (ITDM)

In Blau Ergänzungen und Aktionen die sich nach dem Meeting vom 11.5. ergeben haben.

J. Hauschildt eröffnet das Meeting und erläutert den Sinn des Treffens :

Vollständigkeit der Erfassung der Racks

Verteilung des Rackraums auf die einzelnen WPs

Feststellung der Infrastrukturanforderungen der Racks (Strom, Wasser, Netzwerk)

An hand von

„Electronics Racks for XFEL”

Pfad : S:\user\groups\mpy\negodin\public\TGA_Raumbuch\Racks_Inventory_Version_6.14

von E. Negodin

und dem

„Raumbuch“

Pfad : S:\user\accounts\okroe\public\XFEL\Raumbuchdaten\TGA_XTD2 Arbeitsliste Kröplin – Kopie (Reiter Stromversorgung)

werden die Racks im XTD2 und XTD 9 durchgegangen.

WP 17 ist bei dem Meeting nicht vertreten, hat aber mit E. Negodin die Liste auf aktuellen Stand kontrolliert.

Bei dem ersten Rack in z = 2185 m fällt auf das die Meterzahlen im „Raumbuch“ nicht mit denen in der „Electronics Racks for XFEL” übereinstimmen. Die Position und die Komponenten werden von E. Negodin und O. Kröplin übereinstimmend geändert.

Die Positionen in 2175 m und 2180 m entfallen dadurch.

Andreas Witzig merkt an, dass in den bodenstehenden Racks die internen Löschanlagen vorhanden sind. In der Undulatorsektion gibt es 1 Löschanlage pro Undulatoreinheit (3 Racks) bestehend aus 1 Löschmittelflasche und pro Rack 1 HE eingebaut oder wenn kein Paltz als zusätzliche HE aufgebaut aufs Rack. D. Hoppe merkt an, dass genügend Platz zu ablegen der Stecktüren auf den Rack bleiben muss. Die Löschmittelflaschen werden erst direkt vor Betriebsbeginn der Racks eingebaut.

A.Witzig hat mit der Errichterfirma der Löschanlagen eine Besichtigung der Schränke im XTD2 am 19.06. vereinbart. Diese muss dann ein Konzept vorlegen wie sie die Löschanlagen genau installieren wollen und freigeben lassen. Er hofft auf einen Installationsbeginn Anfang Juli.

Für die Maschinenracks in der Undulatorsektion möchte M. Faesing eine Schnittstellendefinition von den nutzenden Workpackages, anderenfalls wird Power in das Rack gelegt und die WPs müssen sich um das Anschließen selbst kümmern.

K. Rehlich merkt an das die Vakuumracks in der Undulatorsektion schon angeschlossen werden können und nicht auf die noch nicht installierten Diagnoseracks zu warten.

D.Lipka geht von einer Installation der Racks Ende Juni/Anfang Juli aus.

F.-R. Ullrich merkt an das die Wasseranschlüsse gemacht werden können, jedoch die Inbetriebnahme erst erfolgen kann, wenn auch die letzten Komponenten angeschlossen sind.

Die Wasserkühlung der Undulator- und Intersectionracks sind im Rücklauf der Undulatorvakuumkammern, dadurch ist deren Inbetriebnahme gekoppelt. Die zur Verfügung gestellte Wassermenge ist 1,4 bis 1,8 l/min pro kW.

N. Kohlstrunck bestätigt das alle Photonenkomponten MKK2 (Wasser) bekannt sind und alle Anschlüsse gesetzt sind. J. Grünert merkt an das im XTD9 eher bestellte Wasseranschlüsse nicht gebraucht werden.

T. Ladwig klärt die IT Schnittstellen in den Maschinenracks mit den WPs.

Das Präzisionsklimagerät im XTD2 wird von dem Rack in 2480 m gesteuert. T. Hass regt an, dass Informationen über das Extrarack des PKGs von H. Kristic an E. Negodin übermittelt werden. M. Faesing merkt an, dass die angeforderte Leistung von 11kW für das PKG Rack gering erscheint.

A.Witzig bittet bei der Belegung der Racks die Feuerdetektionseinheit nach oben zu legen.

Die Info über die Belegung in den Photonenracks übermittelt T. Korsch an E. Negodin.

T. Haas fragt warum im Bereich 2620 m bis 2715 m kein Maschinenrack vorgesehen ist.

Für die Racks im XTD9 werden Infos über die Belegung an E. Negodin übermittelt.

Es ist ein 2er-Rack von XTD4 (Anfang) nach XTD9 (LA=2795m) gebracht worden. Dort wird es dann Rack1.08 genannt werden.

T. Witt merkt an, dass das IT Rack in 3200 m fehlt, ob es notwendig ist wird noch entschieden.

Die bodenstehenden Racks im XTD2 sind 1200 mm hoch, die Strahlebene ist 1400 mm.

Ist der Abstand von Elektronenstrahl ausreichend ?

MEA5 kauft 2 niedrige Gabelhubwagen mit denen Racks verfahren werden können.

MEA1 konstruiert Unterbauten für die Racks, die in Tunnelbereichen stehen wo die Breite des Bodens nicht ausreichend ist, um die Racks in die Tunnelrundung zu verschieben.

Das nächste Rack-Meeting findet am 1.Juni um 11.00 Uhr im Anschluss an das Section- Coordination-Meeting statt.

Jan Hauschildt 01.06.15