## Sheet1
Work Package:
Document | Remarks (optional) | Approved | Conditions for approval/reasons for dismissal
XSE |  | no because of | Nicht in meiner Inbox zur Pruefung
XSE_DG3 |  | no because of | * WP19 Modell aus unbekannten Gruenden doppelt * Girder1 hat im Gegensatz zu allen anderen Dogleg-Girdern T-Nuten; kann aber natuerlich wirklich so beabsichtigt sein * Girder2: BPMA hat kein Alu-Zwischengestell; falsches Modell in Steuerskizze? * Girder4: BPMA hat kein Alu-Zwischengestell; falsches Modell in Steuerskizze? * Girder6: BPMA hat kein Alu-Zwischengestell; falsches Modell in Steuerskizze? * WP19 Vakuumsystem von Girder 8 und 9 im XSE anstatt XTL_R01-Modell; ist bereits korrigiert * Die dargestellte Unterfuetterung der Betonsockel von Girder 8 kollidiert mit dem Gebaeude; kann aber OK sein Bis auf die erneut besorgniserregenden Unstimmigkeiten mit den Modellen der Steuerskizze sind alles Kleinigkeiten, die aber fuer ein belastbares Modell ueberprueft und ggf. geaendert werden sollten.
XSE_Interferences |  | no because of | Nicht in meiner Inbox zur Pruefung
XTL_R01 |  | no because of | Nicht in meiner Inbox zur Pruefung
XTL_R01_DG3 |  | no because of | * WP19 Modell aus unbekannten Gruenden doppelt * WP19 Vakkumsystem der Dogleg-Girder 8 und 9 ist im XSE Modell anstatt XTL_R01; ist bereits korrigiert * BC0 Girder 1: TORA Girderstuetzen fehlen, BPMF.95.I1 fehlt komplett; Steuerskizze? * BC0 Girder 2: BPMF.103.I1 fehlt, BPMA.103.I1 Girderstuetzen fehlen, BPMA.105.I1 Girderstuetzen fehlen; Steuerskizze? * BC0 Girder 3: BPMA.117.I1 Girderstuetzen fehlen, DCM.118.I1 Girderstuetzen fehlen und z-Position ist falsch * Keine korrekten Modelle der Beschleunigermodule * Falsches Modell vom Feedcap * kein Rack unter dem L1 dargestellt Hauptgruende fuer die Ablehnung waren die Unstimmigkeiten mit Modellen der Steuerskizze und den absolut inakzeptablen Zustaenden der Modelle der Module, des Feedcaps und der fehlenden Racks.
XTL_R01_Interferences |  | no because of | Nicht in meiner Inbox zur Pruefung
Milestones |  | no because of | Nicht in meiner Inbox zur Pruefung
Rack Inventory |  | no because of | Nicht in meiner Inbox zur Pruefung

## Sheet2 (hidden)
yes
yes under the condition
no because of