## Sheet1
Work Package: 17
Document | Remarks (optional) | Approved | Conditions for approval/reasons for dismissal
XSE |  | yes under the condition | Es wurde nur die Beamline aber nicht der Rest des Modells auf Konsistenz geprüft. Der Übergang der Pritschen aus dem XSE auf eine Diagnosepritsche im XTL001 ist unklar.
XSE_DG3 |  | yes under the condition | BPMA.75.I1, BPMA.80.I1, BPMA.85.I1 Support unvollständig, wer stellt Gestell Support bei? Vakuumsystem und Lattice hört auf dem letzten Girder auf, bzw. wird unvollständig. Es wird davon ausgegangen, dass eine der beiden in neben stehendem Bild gezeigten Pritschen für die Diagnoseverkabelung der BPM zur Verfügung steht. Die Kabel laufen in XTL001 auf.
XSE_Interferences |  | yes under the condition | Es wurde nur die Beamline aber nicht der Rest des Modells auf Konsistenz geprüft. Der Übergang der Pritschen aus dem XSE auf eine Diagnosepritsche im XTL001 ist unklar.
XTL_R01 |  | no because of | Die fehlenden Teile des XSE Modells tauchen in XTL001 auf. Wer stellt die Support für BPMA.90.I1, BPMA.92.I1 (M6 Gestell?, Keil ?, BPM aufnahme -> WP-17) TORA.94.I1: Girderhalter von WP-17 sollten verwendet werden (ausser explizite Absprache zwischen WP-17 und WP-19) BPMF.95.I1 fehlt obwohl in Lattice Liste vorhanden (Steuerskizze OK?), Lücke im Strahlrohr vorhanden, WP-19 wahrsch. OK BPMF.103.I1 fehlt obwohl in Lattice Liste vorhanden (Steuerskizze OK?), Lücke im Strahlrohr vorhanden, WP-19 wahrsch. OK BPMA.103.I1: Girder halter fehlen, falsches Modell in Steuerskizze angezogen? Support Schieber vor dem Modul fraglich, wahrscheinlich wegen falscher Darstellung des Moduls. TORA.115.I1: Aufstellung und Bellows für TORA noch einmal prüfen (WP-17/19). GGF. sollte der Toroid strahlausgangsseitig über die Pumpe gehaltert werden, oder besser noch Tausch Toroid und Ventil, Toroid auf den Girder (Schutz der Vakuumkammerkeramik) DCM.118.I1: Support fehlt, falsches Modell angezogen (Steuerkizze?) Support aufgrund des Gewichts des DCM dringend angeraten, und vorhanden. Die strahlrohrnahe Pritsche oder "Diagnosepritsche" fehlt im Modell. sie kann bis zum Girder vor L1 an den bereit installierten Stilen installiert werden, muss aber im Bereich des Girders aufgelegt werden. Der Übergang von XSE zur hängenden Pritsche in XTL001 muss noch festgelegt werden. WP-17 würde eine Lösung bevorzugen, die unterhalb des Strahlrohrs verläuft.
XTL_R01_DG3 |  | yes under the condition | Es wurde nur die Beamline aber nicht der Rest des Modells auf Konsistenz geprüft. Der Übergang der Pritschen aus dem XSE auf eine Diagnosepritsche im XTL001 ist unklar.
XTL_R01_Interferences |  | yes under the condition | Es wurde nur die Beamline aber nicht der Rest des Modells auf Konsistenz geprüft.
Milestones |  | no because of | liegen nicht zur Prüfung vor
Rack Inventory |  | no because of | liegt nicht über EDMS zur Prüfung vor, daher Prüfung der aktuellen lebenden Version auf dem S Laufwerk. Dort sieht alles OK aus.

## Sheet2 (hidden)
yes
yes under the condition
no because of