## Slide 1: Restarbeiten Injektor
Stand: 20.August 2015

## Slide 2: 1.3 GHz Modul
Modul aufstellen und justieren | ok | 
Strahlvakuum Übergang zur Gun | ok | 
HF Station betriebsbereit | ok | 
Hohlleiter montiert und eingemessen | ok | 
Racks angeschlossen: Strom, Wasser, IT | ok | 
Verkabelung : LLRF, MHF-p, MDI | Ok ? | 
Verkabelung : Cryo, MVS, MHF-sl | Ok ? | 
Cryo Kapillare angeschlossen | ok | 
Magnetverkabelung | KW38 | 
Cryoverbindungen schweißen, testen ( mit 3.9er ) | KW38-44 | 
Vakuumverbindungen schließen, testen ( mit 3.9er ) | KW38-44 | 
Pumpen / Sensorik / Interlocks in Betrieb nehmen ( MVS, MHF-sl, Cryo) | KW45-46 | 
TÜV Prüfung | KW 39 ? | 

## Slide 3: 3.9 GHz Modul
Racks angeschlossen: Strom, Wasser, IT | ok | 
Cryo Kapillare angeschlossen | ok | 
Modul aufstellen und justieren | KW38 | 
Magnetverkabelung | KW38 | 
Cryoverbindungen schweißen, testen ( mit 3.9er ) | KW38-44 | 
Vakuumverbindungen schließen, testen ( mit 1.3er ) | KW38-44 | 
HF Station aufbauen ( UG3(Mod.) + UG7(Trafo+Klys) ) | KW36-44 | 
Hohlleiter montieren und einmessen | KW38-44 | 
Verkabelung : LLRF, MHF-p, MDI | KW38-44 | 
Verkabelung : Cryo, MVS, MHF-sl | KW38-44 | 
Sensorik / Interlocks in Betrieb nehmen ( MVS, MHF-sl, Cryo) | KW45-46 | 
TÜV Prüfung | ? | 

## Slide 4: Warme Beamline
Gunsektion betriebsbereit | ok | 
Alle Girder installiert und eingemessen | ok | 
Vakuum geschlossen und betriebsbereit | ok | 
Dump betriebsbereit | ok | 
Racks angeschlossen: Strom, Wasser, IT | ok | 
Racks abdichten | KW34 | 
Verkabelung : MDI, MVS, Kicker, MSK | Ok ? | 
Anschluss Magnete | KW34 | 
Austausch Beamshutter | ? | 
Modifikation Schalter f. Safety Magnet | -KW36 | 
Einbau und Inbetriebnahme BAM+EOD Elektronik | KW38-39 | 
Einbau und Inbetriebnahme BPM-Elektronik | KW35-36? | 
Magnetnetzgeräte Tests | KW36? | 
Undulatorinbetriebnahme | KW36? | 
Soenoidmoverinbetriebnahme | KW35? | 

## Slide 5: sonstiges
Aufbau und Inbetriebnahme TDS HF-Station |  | 
Fertigstellung Laser Heater |  | 
Einbau Übergang |  | 
Brandschutz fertigstellen ( He ! ) |  | 
Einsatz Abschirmung Vermessungsloch |  | 
Rackabschirmungen installieren |  | 
Anstrich + Endreinigung |  | 
Undulator Kippsicherung |  | 
Gunsektion verschieben ( ca. 2mm ) |  | 
UV-Laserbeamline Justage |  |