## Tabelle1
Meilenstein | Betriebsart | Komponente | Ziel | Zeit | Verantw. | Voraussetzung
|  | Interlockprüfung |  | 16.11.15 | TÜV, D3
| HF-Betrieb auf Load |  | HF-Anlagen in Betrieb nehmen | ab 16.11. |  | IL Prüfg.
|  | Gun |  |  | R.Wagner
|  | A1 |  |  | R.Wagner
|  | AH1 |  |  | R.Jonas
Gunbetrieb |  | techn. IL |  |  | MHF-sl , C.Mueller
|  | MPS |  |  | M.Staack
| Strahlbetrieb | nur Gun | Gun testen | Abends/WE | F.Brinker | Strahlfreigabe
Abschirmung muss vorhanden sein
Freigabe für HF-Betrieb Module, warm |  |  | falls notwendig oder Zeit übrig
|  | techn. IL |  |  | MHF-sl , C.Mueller
|  | LLRF |  |  | MSK, J.Branlard
|  | Module |  |  | Vogel
|  | MPS |  |  | M.Staack
| HF-Betrieb, warm |  | Komponenten Test, LLRF, MPS etc., Test der Koppler | Abends/WE |  | Strahlfreigabe
A1
AH1
TDS
Freigabe für Kaltfahren |  | Vakuum |  |  | MVS, Lilje
|  | techn. IL |  |  | MHF-sl, C. Mueller
|  | Kryo |  |  | MKS , B.Petersen
|  | MPS |  |  | M.Staack
|  | k. Magnete |  |  | Brueck
| Kaltfahren |  |  |  | MKS Kryo Schicht | Inj. Gesperrt
[5 empty] | MVS, L.Lilje | Zugang klaeren
Freigabe für HF-Betrieb und Magnetbetrieb kalt |  | Kryo |  |  | MKS
|  | k. Magnete |  |  | Brueck
|  | A1, techn. IL |  |  | D. Kostin
|  | AH1 |  |  | P.Pierini
|  | techn. IL AH1 |  |  | MHF-sl, C. Mueller,E.Vogel
HF-Betrieb kalt, low power A1 + AH1
|  | LLRF | LLRF commiss., Cav. Tuning, |  | MSK, J.Branlard + ? | Strahlfreig.
|  | MPS | MPS commiss. |  | M.Staack
|  | A1, AH1 |  |  | Pierini/Kostin
| Magnete testen |  |  |  | Brueck
Freigabe für Strahlbetrieb |  | MPS, auch warme BL |  |  | M.Staack
|  | techn. IL |  |  | MHF-sl, D.Kostin
|  | techn. IL AH1 |  |  | MHF-sl, C. Mueller,E.Vogel
|  | Vakuum |  |  | MVS, Lilje
Start Injektor Betrieb | [5 empty] | Strahlfreig.