|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | A | Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31 | Hauschildt, BAU, ZM5 | 24.02.14 | 24.03.14 | O |
| 144 | A | Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt | Alle WPs | 27.06.14 | dauernd | I |
| 197 | A | Verlegung Diagnosekabel Rückstand aufholen | Steckel | 18.01.16 | 14.03.16 | O |
| 200 | A | Brandabschnitte verschließen XS1 und XS3(XS1 fertig 2.12.16) | BAU | 15.01.16 | 18.04.16 | F |
| 202 | A | Traverse für XGM herstellen | MEA Hauschildt | 25.04.16 | 06.06.16 | O |
| 207 | A | Traverse zum Ausbau Dumpgrubendeckenbalken XS1 konsturieren und fertigen lassen (12.09. : in Arbeit bei ZM1) | MEA Hauschildt | 18.07.16 | 15.08.16 | O |
| 208 | A | Lösung für Öffnung der Dumpgrubedecke XSDU2 zur Muffenöffnung entwickeln, Extra Meeting mit den beteiligten WPs | MEA Hauschildt | 18.07.16 | 15.08.16 | F |
| 210 | A | Trasse für strahlrohrnahe Signalkabel herstellen in XTD1,3, und 5 | Nölle | 01.08.16 | 26.09.16 | O |
| 211 | A | Rückstand Rackanschlüsse XS1,XTD2, XS3 und XTD4 aufholen | MKK, MDI, IT | 29.08.16 | 24.10.16 | F |
| 213 | A | Kabel-Durchbrüche in der Strahlschutzdecke XS1 mit Blech und Sand verschließen (XTD20 fertig, XTD2 in Arbeit 16.01.17) | MKK,ZM5,MEA, | 15.11.16 | 24.11.16 | O |
| 216 | A | Kabel-Durchbrüche in der Strahlschutzdecke XS3 mit Blech und Sand verschließen (27.2. Blech angebaut, Sand bestellt) | MKK,ZM5,MEA, | 16.01.17 | 27.02.17 | O |
| 217 | A | Kabelarbeiten in SASE3 Strecke abschließen | MDI LIebing | 16.01.17 | 30.01.17 | O |
| 218 | A | Brandschutztüren nördlicher Fächer überarbeiten | BAU, ZM5 | 27.02.17 | 24.03.17 | O |
| 219 | A | Installation der (Sicherheits)-Permanentmagnete | Decking,Hauschildt | 27.01.17 | 24.03,17 | F |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |