|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | A | Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31/14, (es fehlen noch ca 10 von 100 Platten, 08.05.17) | Hauschildt, BAU, ZM5 | 24.02.14 | 24.03.14 | O |
| 144 | A | Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt | Alle WPs | 27.06.14 | dauernd | I |
| 202 | A | Traverse für XGM herstellen | MEA Hauschildt | 25.04.16 | 06.06.16 | O |
| 207 | A | Traverse zum Ausbau Dumpgrubendeckenbalken XS1 konstruieren und fertigen lassen (22.05. : ZM1 kann Konstruktion vorstellen) | MEA Hauschildt | 18.07.16 | 15.08.16 | O |
| 220  | A | WLAN Versorgung südlicher Teil in Betrieb | IT Witt | 08.05.17 | 22.05.17 | O |
| 222 | A | Magnet an den Aufzugsgittertüren XHE1-4 reinstallieren | IT Moe | 10.05.2017 | 22.05.2017 | F |
| 223 | A | Brandschutz Kabeldurchführungen XS3 Aufzugsvorraum | BAU | 10.05.2017 | 22.05.2017 | F |
| 224 | A | Brandschutz Gaseleitung XS2/XTD1 | BAU | 10.05.2017 | 22.05.2017 | F |
| 226 | A | Brandschutzwände XS2 und4 ertüchtigen | BAU | 10.05.2017 | 06.06.2017 | O |
| 227 | A | Photonenracks SASE 1 im XTD1 Positionen festlegen | Ulf Brüggmann | 22.05.2017 | 06.06.32017 | F |
| 228 | A  | Brandschutztüren im südlichen Fächer ertüchtigen | BAU | 17.07.17 | 14.08.17 | O |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |