## QCP_ALPSII
PRÜFPLAN ALPS II KRYOGENIC - PED RELEVANT
Nr. | QCP fase | Action legend: R=report, DC= document check, A=approve, H=hold point, W=witness |  |  | DESY |  |  | TÜV
|  | Description | ID / Serial number | EDMS ID | Action | Date | Signature | Action | Date | Signature
Prüfung allgemeine Dokumentation
1 | DESY AD2000-HP0 and EN3834-2 Zertificates and Reports |  |  | D00000004165421 | R |  |  | DC
2 | WPS für ALPS II Schweißarbeiten |  | WPS 040 | D00000008257571 | R |  |  | DC
|  |  | WPS 054 | D00000008245881 | R |  |  | DC
[5 empty] | R |  |  | DC
[5 empty] | R |  |  | DC
3 | WPQR Verfahrensprüfungen (Orbital und Hand, mit und ohne Badsicherung) |  |  |  | R |  |  | DC
4 | Schweißer Zertifikate |  |  | D00000008257941 | R |  |  | DC
5 | ZfP Personal Zertifikate DESY |  |  | D00000005758211 | R |  |  | DC
6 | Referenzzeichnungen |  |  |  | R |  |  | DC
7 | Prüfanweisung Visual inspection (VT) |  | PA_VT_ALPSII_01 |  | R |  |  | DC
8 | Prüfanweisung X-ray test (RT) |  | PA_RT_ALPSII_01 |  | R |  |  | DC
9 | Prüfanweisung He-Dichtheitsprüfung (LT) |  | PA_LT_ALPSII_01 |  | R |  |  | DC
10 | Prüfanweisung Drucktest (HPT) |  | PA_HPT_ALPSII_01 |  | R |  |  | DC
Materialen und Komponenten Zertifikate
11 | HERA Pruefbescheinigung Quenchleitung |  |  | D00000008254871 | R |  |  | DC
12 | HERA Komponenten (list…) | HERA Pruefbuch Vorkuehler | NR 100 | D00000008254931 | R |  |  | DC
|  | HERA Magneten |  |  | R |  |  | DC
13 | ALPSII Quenchgasssammelleitung |  |  |  | R |  |  | DC
14 | ALPSII 80 K Rückleitung (Vac. Isoliert) |  |  |  | R |  |  | DC
15 | ALPSII Blindsetzten Kautzky-Ventile (HERA-WR u. -NL) |  |  |  | R |  |  | DC
16 | Material Zeugnisse | Schweißzusatze: TÜV Kennblätter und Werkszeugnisse |  | D00000008257871 | R |  |  | DC
|  | Formstücke, Halbzeuge und Rohre |  |  | R |  |  | DC
Schweißen und Zerstorungsfreiprüfungen (ZfP)
17 | Schweißmappe
18 | Schweißen Position A (Installationsbereich) | Schweißdoku | missing |  | R |  |  | DC
|  | WPS | WPS040 | D00000008257571
|  | VT report | missing |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
19 | Schweißen Position B | Schweißdoku | not yet in EDMS |  | R |  |  | DC
|  | WPQR | missing
|  | WPS | WPS054 | D00000008257571
|  | VT report | missing |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
20 | Schweißen Position C | Schweißdoku | not yet in EDMS |  | R |  |  | DC
|  | WPQR | missing
|  | WPS | WPS054 | D00000008257571
|  | VT report | missing |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
21 | Schweißen Position D | Schweißdoku |  |  | R |  |  | DC
WPS
|  | VT report |  |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
22 | Schweißen Position E | Schweißdoku |  |  | R |  |  | DC
WPS
|  | VT report |  |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
23 | Schweißen Position F | Schweißdoku | not yet in EDMS |  | R |  |  | DC
|  | WPS | WPS040 | D00000008257571
|  | VT report | missing |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
24 | Schweißen Position G | Schweißdoku |  |  | R |  |  | DC
WPS
|  | VT report |  |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
25 | Schweißen Position H | Schweißdoku |  |  | R |  |  | DC
WPS
|  | VT report |  |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
26 | Schweißen Position I | Schweißdoku | not yet in EDMS |  | R |  |  | DC
|  | WPS | WPS040 | D00000008257571
|  | VT report | missing |  | R |  |  | DC
|  | LT report |  |  | R |  |  | DC
Final Pressure Test | 4. Final review
31 | Pressure test report |  |  |  | R |  |  | W