## Sheet1
Task | Wer ist zuständig | Bis wann soll es fertig sein
MTH
Test of BL136 with new safety valve today and tomorrow, the final decision | Detlef | Ende KW 37
Set the test stand back as before | MKS1 - Kay | KW 38
Test of the remaining dipoles with Kautzy | MKS
Floscheme
Gibt es noch offene Punkte? Liste Ventile ist fertig? Alle Ventile bestellt? Vacuum Barriere in Halle Nord ist aktualisiert?
Boxen
Alle Ventilköpfe werden in Tunnel montiert -> sind alle revidiert? Alle ok? Fehlt etwas? | Yury / Detlef / Dieter
Sich Ventile alle Boxen müssen eingebaut werden. Neue und alte ? Status?
Subcooler, Feedbox NL: Transferanchluss soll geklärt werden, wer macht es
Endbox (ALPSII NR)
Assemble all available valves (NLVD26, NLVD41) and test them (mit Antrieb) | MKS1 - MKS2
Get missing Kegel / Valves (letzte email Yury: NLVP14: Angebot vorhanden. NLVD15: Noch keine Entscheidung getroffen?) | Yury - Detlef
Feedbox (ALPSII NL)
Is ready for transport?
Subcooler box
Assemble all available valves (NRVD21, NRVF24, NRVD23, NRVD25, NRVD13, NRVD22) and test them (mit Antrieb) | MKS1 - MKS2
Get missing Kegel / Valves (NRVD41 schon bestellt, NRVF12, NRVF11 Angebot vorhanden) | Yury
Warm gas panel
Check Claudia design | special meeting | KW 37-38
Procurement missing components | Claudia | ab KW 38
Manufacturing (ready for tunnel installation) | MKS1 | Ende des Jahre
Tunnel
Referenzmagnet (HERA Halle WEST) alle-Ventile mechanisch auf „AUF“ blockieren
Test Sich.Ventile in Tunnel -> Angebote sind da, geht wohl an Bardenhagen | Dieter |  | gibt es eine Liste?
T-Stück Abgang NL: welding, testing, … | Heiko | geht in KW 41 weiter
Dipol Sich Ventile zumachen | Marco | ongoing
Get missing components for Zwischenverbindungen | Marco
Exchange Sich-Klappe Schrauben mit "spring loaded" Schrauben |  | vor den Drucktest
NRVD69H Trennventil Quenchleitung W-N/N-O: elektrisch muss noch geprüft werden | Dieter ?
Ventile NLVD21T und NLVD11T: müssen gefahren werden | Dieter und Olaf K.?
Material für Sensorverrohrung (valve-manifolds) kaufen und vorbereiten, Swagelok in MS und Rohre in Cu -> Schema/Logik festlegen! | Yury (Liste) - Dieter (Bestellung)
Valve control air in the tunnel. Bis Ende des Jahres 2019 sollen alle Teile da sein (Endgultige Ventil-Liste am Matthias JETZT!) | Matthias Ewers | Ende des Jahre
Trennen Verbindung zwischen der Hallenversorgungsbox Halle Nord und der Quenchgassammelleitung
Sind die Verbindungen der Supraleiter und Korrekturbusleiter spezifiziert, auch der Abgriff am Magneten? Gibt es eine Doku? Detlef klärt mit L. Steffen die Zahl der Eingänge und die Ausgänge für das Kontrollsystem
Kautzy “Station” in Halle Nord: nach MTH Test mit neuem SV am Magnet sollen Ventile NLZP (11T 21T, … ) geklärt werden
Ventil NLSF12 muss im Tunnel verrohrt werden, transmitter mussen gekauft werden
Anschluss Subcooler und Feedbox an der Quenchgassammelleitung
HV Box
Neu Ventil im Transferline anbauen? Bestellung?
NLVF19 soll mechanisch AUF
NLVF39 bekommt neuen Kegel
TÜV
Angebot ist bei V4 | Dieter | KW 37
Aktualisierte Lastfälle Liste (für die Supports) is needed | Detlef / Serena
Plan of Pressure test is needed | Detlef / Tobias | Ende des Jahre
QCP | Serena
Isometrie: Frage von Herr Klinger | Detlef / Anatoly / Serena | Ende des Jahre
Einkauf
DN200 Sich.Leitung Auftrag gehet in KW37 raus (Firma Judtka) | Dieter
Sich Ventile für Dipole
80K Rückleitung | Yury
Beide Transferlines ALPS-NL | Detlef
Neue Ventile - Kegel ? | Yury
MLI für Verbindungstelle | Kay - Marco
Other
USV für MKS2 ?
Schiebemuffen testen in AMTF | Maschi
Gefährdungsbeurteilung/Risikobeurteilung MKS | Detlef / Tobias / Yury | erste Version is vorhanden
Kaltfahrszenario muss erstellt werden: Fahrwege, zu benutzende Ventile, …