## Sheet1
Task | Wer ist zuständig | Bis wann soll es fertig sein
MTH
Test of BL136 with new safety valve today and tomorrow, the final decision | Detlef | Ende KW 37
Set the test stand back as before | MKS1 | KW 38
Test of the remaining dipoles with Kautzy | MKS |  | ongoing
Floscheme
Gibt es noch offene Punkte? Liste Ventile ist fertig. Alle Ventile bestellt.
Warme Kapillar am Kautzky erste Magnet (NL-12); die andere Leitungen (40KV und 5KR) brauchen keine weiteren Kapillaren.
Name Positionen Dipole in Tunnel: NL-01 bis NL-12 und NR-01 bis NR-12, 01 sind bei Kicker (same names MKS - gen. ALPS)
Kein Gaspanel neben Subcooler.
Boxen
Coriolis Frage (Software): ist geklärt | Yury
install new DN32/PN40 for the SV: ALPS-NR Endbox replace DN50/PN100 - ALPS Subcoolerbox replace DN25/PN100: fertig | Kay / Heiko
Flowblende (Boxen und an den HERA-Verteilerbox (54)): ist geklärt, sind da, brauchen wir nicht | Yury
Alle Ventilköpfe werden in Tunnel montiert -> Alle nötige sind revidiert und ok | Yury / Detlef / Dieter
Sich Ventile alle Boxen müssen eingebaut werden. 2 werden mit dem Dipol Sich Ventile gekauft und in Tunner eingebaut. Sind bestellt | Yury |  | in Tunnel
Subcooler, Feedbox NL: Transferanchluss | Transferleitung Firma (DeMaCo)
Endbox (ALPSII NR)
Get missing Kegel / Valves, then test all Valves -> WEKA installed / Flowserve delivered 22.11. | MKS1 - MKS2
Change Anschluss SichVent | Kay
Feedbox (ALPSII NL)
Fertig für Tunnel
Subcooler box
Get missing Kegel / Valves, then test all Valves -> WEKA installed / Flowserve delivered 22.11. | MKS1 - MKS2
Change Anschluss SichVent | Kay
Warm gas panel
Design ist OK | special meeting | KW 37-38
Procurement missing components | Claudia - Dieter | ab KW 38
Manufacturing (ready for tunnel installation) | MKS1 | Ende des Jahre
Kickerumgehung
The complete inner piping must be renewed: pipes all in stock at Desy -> offer request o. ordered | Kay | ??
Tunnel
Transmitter für Transferleitung, Subcooler und Endbox: Position muss geklaert werden | MKS2
Loch in Termal shields Verbindungstelle - Bleche sind in AMTF
Referenzmagnet (HERA Halle WEST) alle-Ventile mechanisch auf „AUF“ blockieren | Heiko
Referenzmagnet (HERA Halle WEST): warme Verrohrung (4 Ventile + Rohre) - Skizze muss vorbereitet werden | Detlef - Dieter | zeitnah
Schnittstellen warme Verrohrung festlegen und ausschreiben (Endbox und Feedbox zu DN200) | Detlef - Dieter
Boxen WR und NW Panelverbindung zu Quentchltg. dicht-schweissen | Heiko
Test Sich.Ventile in Tunnel (6 Stücke) - Bardenhagen kommt KW43, soll bis KW48 fertig sein | Dieter
T-Stück Abgang NL: welding, testing, … : läuft, Sensor NLST13T muss ersetzt werden, neue mussen rein | Heiko + MKS2 für die Sensoren
Dipol Sich Ventile zumachen | Marco | fehlen 8 Stück, Dezember
Get missing components for Zwischenverbindungen | Marco | Material in NR-191m, 3 Paletten
Exchange Sich-Klappe Schrauben mit "spring loaded" Schrauben, Schrauben sind bereit |  | vor den Drucktest
NRVD59H und NRVD69H Trennventile W-N/N-O: mussen zu sein, gesichert und elektrisch getrennt (nach Druck und Lecktest) | Dieter
Ventile NLVD21T und NLVD11T: Magnetventile müssen getausch werden | Dieter / Olaf K. | bei Installationasarbeiten
Material für Sensorverrohrung (valve-manifolds) kaufen und vorbereiten, Swagelok in MS und Rohre in Cu -> Schema/Logik festlegen! | Yury (Liste) - Dieter (Bestellung)
Valve control air in the tunnel. Bis Ende des Jahres 2019 sollen alle Teile da sein (Endgultige Ventil-Liste mit Steuerdruck am Matthias schicken) | Matthias Ewers | Ende des Jahre
Trennen Verbindung zwischen der Hallenversorgungsbox Halle Nord und der Quenchgassammelleitung: zuschweißen | Kay
Sind die Verbindungen der Supraleiter und Korrekturbusleiter spezifiziert, auch der Abgriff am Magneten? Detlef klärt mit L. Steffen die Zahl der Eingänge und die Ausgänge für das Kontrollsystem. Gibt es eine Doku? | Olaf S. ?
Halle Nord: Schalter NLZP (11T 21T) micht mehr gebraucht, Handventile mussen zugemacht werden
"Kautzy" Stationen mussen zu sein | Marco - Heiko
Blende NLSF12: ist gestrichen | Yury - MKS2
Subcooler und Feedbox an die Quenchgassammelleitung anschliessen
HV Box
Neu Ventil NLVF18 in Transferline einbauen. Ventil geliefert
NLVF19 soll mechanisch AUF
NLVF39 bekommt neuen Kegel
TÜV
Auftrag ist gegeben -> meeting ist geschehe, Kicker!!! | Dieter
Aktualisierte Lastfälle Liste (für die Supports) is needed | Detlef / Serena
Plan of Pressure test is drafted, OK from TÜV | Detlef / Tobias | Ende des Jahre
QCP | Serena
Isometrie: cleared at TÜV meeting | Detlef / Anatoly / Serena | Ende des Jahre
Einkauf
DN200 Sich.Leitung (Judtka) - 22/10 Ortsbesichtigung - Sollte diese Jahr noch losgehen, Gestelle Müssen vor Ort sein, Kranleute sind gebraucht. | Dieter
Sich Ventile für Dipole: 21/10 Abgabedatum (2 Angebote sind da), fruhestens Mid. February | Dieter
Sich Ventile für Dipole: Materialeinkauf ongoing | Dieter
Sich Ventile (Gas panel + Subcooler): Angebote sind gefragt | Yury
Verbindung DN200 zu Dipole: Design soll fertig sein, müssen gekauft werden | Dieter
Blindflansche für Druckprobe | Dieter
80K Rückleitung (DeMaCo), Einbau bis Ende Februar 2020 ? | Yury
Beide Transferlines ALPS-NL (DeMaCo), Einbau bis Ende Februar 2020 ? | Detlef
Neue Ventile - Kegel (alle gekauft) - 1 Weka ist gekommen und eingebaut, die letzte sollte am 13.11 da sein. Flowserve sollen diese Woche kommen. | Yury
Schiebemuffen: sind da | Dieter
MLI für Verbindungstelle und Schieldkappen: ist vergeben | Kay - Marco | mussen Ende Februar hier sein
Other
USV für MKS2
Schiebemuffen testen in AMTF -> alle Muffen getestet -> i.O.; es fehlen "nur" noch die beiden speziall Muffen | Maschi
Gefährdungsbeurteilung/Risikobeurteilung MKS: is it final? | Detlef / Tobias / Yury | jetzt
Kaltfahrszenario muss erstellt werden: Fahrwege, zu benutzende Ventile, … | Detlef / Tobias / Yury
Wie Juliusz mitgeteilt hat, die Kompressorenstrasse 1 speist mit warmen He die 300K HD Leitung HERA Nord. Die Strasse 1 ist aber in XFEL Betrieb involviert. D.h., das übermäßige Nutzung warmes Heliums für ALPSII Störungen in XFEL Betrieb verursachen kann. Fragen: Lieber Ltg umlegen oder so fahren? | Tobias / Detlef
Checkliste Transport und Verbindungen | Kay | Ende Januar 2020