## Tabelle1
Nr. | Name | Beschreibung | Wer? | Datum | Status
1 | Lichtband | Installation des Lichtbands, der Lampen | MKK/Bellut | 2012-04-01 | läuft, vielleicht eine Woche zu spät
2 | Vermessungsnester | Installation der Vermessungsnester alle 9m am Tunnelumfang | MEA | 2012-03-18 | erledigt
3 | Bodenpunkte | Bohren von Kernbohrungen 6cmx3cm in Randbalken alle 9m | ZM | 2012-03-31 | Werkstattauftrag ist erstellt und genehmigt | beginnt 16.04., dauert 10 arbeitstage\
4 | Erdungsschiene | Eine Erdungsschiene muss verlegt werden | MKK | 2012-03-01 | verschoben auf Dez. 2012 Die Erdungsschiene wird tatsächlich erst mit den Kabelpritschen für den Magnetstrom verlegt.
5 | Vermessungsschine | Die Vermessungsschine muss installiert werden | ZM | 25.03.2012 bis 20.06.2012 | Verzögert, da die Ausschreibung/Vergabe schiefgelaufen war. Beginn nun frühestens im Mai. Dies verzögert evtl. das 2. Aufmass der Vermessung und damit den ganzen Ablauf. | beginnt anfang Mai\
6 | Rauchansaugleitung | Rohr für Rauchdetektion | SAVE | 01.04.2012- 20.05.2012 | Verschoben: Die Vergabe des Auftrages erfolgt laut Planung von V4 erst Anfang Mai. Nach der Vergabe muss dem AN noch eine gewisse Zeit gegeben werden für die Beschaffung von Komponenten. Ich denke vor Juni können wir nicht mit dem Einbau beginnen. | Ausschreibungsfrist abgelaufen, Vergabe in Kuerze
7 | Bodenplatten | Bodenplatten müssen angehoben und mit Gummi unterlegt werden. | MEA | Tests sofort, sonst Nov. 2012 | Tests sollen diese Woche starten. Bei Erfolg kann man bereits so viele Platten wie möglich behandeln. Die Anwohner werdens danken.
8 | Deckenkonsolen L2 | Die Deckenkonsolen fuer den L2 müssen an die Decke angeschweisst werden | MEA | 2012-04-01 | Wegen ausstehendem PRR auf unbestimmte Zeit verzögert. Kritisch!
9 | Deckenkonsolen L3 | Deckenconsolen für den ersten Cryostring von L3 (und für die letzten, so wars jedenfalls geplant) müssen angeschweisst werden | MEA | 01.04.2012 bis Mai 2012 | s.o.
10 | Deckenkonsolen L1 | Deckenconsolen für L1 müssen angeschweisst werden | MEA | 2012-06-01 | s.o.
11 | Vermessung 1. Aufmass | Der erste Durchgang (Netzaufmass) muss erfolgen | MEA | 15.März bis 20. Mai 2012 | Ist begonnen. Ursprünglich waren 2 Teams eingeplant, es arbeitet aber nur eines. Werden Sie rechtzeitig fertig?
12 | Schlitzantenne | Die Schlitzantenne muss installiert werden | FEPOS | 15. April bis 20. Mai | (keine probleme gemeldet)
13 | Kabelpritschen links oben (Funktionserhalt) | Die Kabelpritschen links oben (2 Stück) müssen installiert werden | MKK/Krueger | 15. April bis 30. Mai 2012 | lieferproblem, kommt spaeter
14 | Funktionserhalt Kabel auf Pritsche ziehen | Die Kabel für Interlock, Rauchmeldung, etc. müssen auf die Funktionserhaltpritschen gelegt/gezogen werden. | MKK | 2012-06-01 | s.o.
15 | Sirenen | Lautsprecher, Notbeleuchtung, Tableaus | MKK/MPS | 2012-06-01 | s.o., unkritisch
16 | Rauchdetektoren | Provisorische Detektoren an Pritschen | SAVE | Juni? | so frueh nicht sinnvoll, neuer termin kommt
17 | Bodenplatten | Bodenplatten muessen auf die linke Seite (versetzt) übereinander gelegt werden. | MEA | Juni-August 2012 | Kanthölzer sind vorhanden, muessen in Tunnel gebracht werden
18 | Bodenplatten | ca. 400 Bodenplatten auf der rechten Seite müssen verschraubt werden | ZM | Nov. 2012 bis Jan. 2013 | Bisher noch kein WA. Es muss vorher auch mal getestet werden
19 | Mittendurchbrüche | An den spezifizierten Stellen muss der Mitten-Kanal durchgebrochen werden | BAU | Juni-August 2012 | Hier wäre es sinnvoll, zu überlegen, ob man das nicht vorziehen kann. Es sind 20 Stellen, wo man lokal schnell Bodenplatten aufnehmen kann. Im Prinzip kann es sofort erfolgen, wenn man den Vermessern nicht im Weg ist.
20 | Wasserrohrhalterung rechts | Die Halterungen für Wasserrohre rechts an der Wand müssen installiert werden | MKK/Ullrich | 15. Juni 2012 bis 5. August 2012 | (keine probleme gemeldet)
21 | VE Wasser unten 30° Vorlauf | muss installiert werden+ schweissen | MKK/Ullrich | 2012-06-08 | vorerst geklaert
22 | LWL Leerrohre | müssen verlegt werden | IT/Witt | 10. Sept-20. Okt 2012 | OK, wann wird der Steg gemauert?