## Tabelle1
Nr. | Name | Beschreibung | Wer? | Datum | Status
1 | Lichtband | Installation des Lichtbands, der Lampen | MKK/Bellut | 2012-04-01 | abgeschlossen
2 | Vermessungsnester | Installation der Vermessungsnester alle 9m am Tunnelumfang | MEA | 2012-03-18 | erledigt
3 | Bodenpunkte | Bohren von Kernbohrungen 6cmx3cm in Randbalken alle 9m | ZM | 2012-03-31 | Werkstattauftrag ist erstellt und genehmigt | Beginn 18.04., dauert 10 Arbeitstage\
4 | Erdungsschiene | Eine Erdungsschiene muss verlegt werden | MKK | 2012-03-01 | verschoben auf Dez. 2012 Die Erdungsschiene wird tatsächlich erst mit den Kabelpritschen für den Magnetstrom verlegt.
5 | Vermessungsschine | Die Vermessungsschine muss installiert werden | ZM | 25.03.2012 bis 20.06.2012 | Verzögert, da die Ausschreibung/Vergabe schiefgelaufen war. Beginn nun frühestens im Mai. Dies verzögert evtl. das 2. Aufmass der Vermessung und damit den ganzen Ablauf. | beginnt anfang Mai, Frage an Teichmeyer
6 | Rauchansaugleitung | Rohr für Rauchdetektion | SAVE | 01.04.2012- 20.05.2012 | Verschoben: Die Vergabe des Auftrages erfolgt laut Planung von V4 erst Anfang Mai. Nach der Vergabe muss dem AN noch eine gewisse Zeit gegeben werden für die Beschaffung von Komponenten. Ich denke vor Juni können wir nicht mit dem Einbau beginnen. | Ausschreibungsfrist abgelaufen, Vergabe in Kuerze (03.05.), Anfang der Arbeiten Ende Mai?
7 | Bodenplatten | Bodenplatten müssen angehoben und mit Gummi unterlegt werden. | MEA | Tests sofort, sonst Nov. 2012 | Tests sollen diese Woche starten. Bei Erfolg kann man bereits so viele Platten wie möglich behandeln. Die Anwohner werdens danken, wahrscheinlich spaeter, um es in den Zeitplan einzutakten
8 | Deckenkonsolen L2 | Die Deckenkonsolen fuer den L2 müssen an die Decke angeschweisst werden | MEA | 2012-04-01 | Wegen ausstehendem PRR auf unbestimmte Zeit verzögert. Kritisch! Gewichte gesammelt, letzter Check, dann Pruefstatik
9 | Deckenkonsolen L3 | Deckenconsolen für den ersten Cryostring von L3 (und für die letzten, so wars jedenfalls geplant) müssen angeschweisst werden | MEA | 01.04.2012 bis Mai 2012 | s.o.
10 | Deckenkonsolen L1 | Deckenconsolen für L1 müssen angeschweisst werden | MEA | 2012-06-01 | s.o.
11 | Vermessung 1. Aufmass | Der erste Durchgang (Netzaufmass) muss erfolgen | MEA | 15.März bis 20. Mai 2012 | Ist begonnen. Ursprünglich waren 2 Teams eingeplant, es arbeitet aber nur eines. Werden Sie rechtzeitig fertig (sieht gut aus)
12 | Schlitzantenne | Die Schlitzantenne muss installiert werden | FEPOS | Juni? | Platz links vom Lichtband, Abweichungen folgen
13 | Kabelpritschen links oben (Funktionserhalt) | Die Kabelpritschen links oben (2 Stück) müssen installiert werden | MKK/Krueger | 15. April bis 30. Mai 2012 | lieferproblem, kommt spaeter, 3 Monate
14 | Funktionserhalt Kabel auf Pritsche ziehen | Die Kabel für Interlock, Rauchmeldung, etc. müssen auf die Funktionserhaltpritschen gelegt/gezogen werden. | MKK | 2012-06-01 | s.o.
15 | Sirenen | Lautsprecher, Notbeleuchtung, Tableaus | MKK/MPS | 2012-06-01 | s.o., unkritisch
16 | Rauchdetektoren | Provisorische Detektoren an Pritschen | SAVE | Juni? | so frueh nicht sinnvoll, neuer termin kommt
17 | Bodenplatten | Bodenplatten muessen auf die linke Seite (versetzt) übereinander gelegt werden. | MEA | Juni-August 2012 | Kanthölzer sind vorhanden, muessen in Tunnel gebracht werden
18 | Bodenplatten | ca. 400 Bodenplatten auf der rechten Seite müssen verschraubt werden | ZM | Nov. 2012 bis Jan. 2013 | Bisher noch kein WA. Es muss vorher auch mal getestet werden, J Hauschildt testet Untergiessen
19 | Mittendurchbrüche | An den spezifizierten Stellen muss der Mitten-Kanal durchgebrochen werden | BAU | Juni-August 2012 | Hier wäre es sinnvoll, zu überlegen, ob man das nicht vorziehen kann. Es sind 20 Stellen, wo man lokal schnell Bodenplatten aufnehmen kann. Im Prinzip kann es sofort erfolgen, wenn man den Vermessern nicht im Weg ist. J. Havlicek schreibt WA an BAU
20 | Wasserrohrhalterung rechts | Die Halterungen für Wasserrohre rechts an der Wand müssen installiert werden | MKK/Ullrich | 15. Juni 2012 bis 5. August 2012 | Termin steht
21 | VE Wasser unten 30° Vorlauf | muss installiert werden+ schweissen | MKK/Ullrich | 2012-06-08 | vorerst geklaert
22 | LWL Leerrohre | müssen verlegt werden | IT/Witt | 10. Sept-20. Okt 2012 | OK, wann wird der Steg gemauert? P. Dost, Klaerung Mit Weissgerber ueber Zugang XS1, Verschliessen der Durchbrueche nur fuer WP18 notwendig, Brandschutz klaeren
23 | Stahlbodenplatten | Verlegen | ZM5 |  | Klaerung Position Pulstrafos dringend
24 | Poller warme Magnete |  |  |  | Kombination mit Mannlochplatten oder Stahlbodenplatten problematisch fuer Wasser und LWL, besonders eng ab 1800m
25 | Girder
26 | Strahlachse |  |  |  | Toleranz kleiner 1cm wuenschenswert
27 | Pulskabel |  |  |  | 45 Trommeln kommen Mitte Juni, Transport ueber BAU
28 | Hubbuehne
29 | Stuetzen Dogleg |  |  |  | Positionen bis Ende Mai bekannt, Sockel aufstellen?
30 | Doppelboden XTIN und XSE |  |  |  | Termin klaeren mit C Martens und H Weissgerber
31 | Bodenplatten |  |  |  | Verwendung fuer 300 Platten?