## Tabelle1
Nr. | Name | Beschreibung | Wer? | Datum | Status
1 | Zugang | Zugang zu Räumen auch ohne formale Übergabe an XFEL erlaubt im UG5 und aufwärts. |  | jetzt
2 | Kräne | Kräne im XTIN werden installiert |  | Juni
3 | Abdichtung | Verpressen der Wände |  | jetzt | läuft und scheint erfolgreich zu sein
4 | Türen | ca 200 Türen einbauen |  | Juni
5 | Übergabe | offizielle Übergabe der unterirdischen Gebäudeteile |  | 15.07.
6 | XHEIN | Bautechnische Fertigstellung |  | 30.06.
7 | XHEE | Bautechnische Fertigstellung |  | 31.08.
8 | Steigeleitungen | Installation der Steigleitungen im XTIN Schacht | WP34/Levenhagen | 30.06.
9 | Pritschen | Pritschenmontage XTIN/XSIN | WP34/Faesing | 01.07. | Ausschreibung, genauen Stand erfragen
10 | Gestell unter Klystron |  |  |  | R Wagner fragt C Martens