## Tabelle1
Nr. | Name | Beschreibung | Wer? | Datum | Status
3 | Bodenpunkte | Bohren von Kernbohrungen 6cmx3cm in Randbalken alle 9m | ZM | 2012-03-31 | Werkstattauftrag ist erstellt und genehmigt | Bohrungen erledigt, Einkleben der Punkte nach Bedarf
4 | Erdungsschiene | Eine Erdungsschiene muss verlegt werden | MKK | 2012-03-01 | verschoben auf Dez. 2012 Die Erdungsschiene wird tatsächlich erst mit den Kabelpritschen für den Magnetstrom verlegt.
5 | Vermessungsschine | Die Vermessungsschine muss installiert werden | ZM | 25.03.2012 bis 20.06.2012 | Verzögert, da die Ausschreibung/Vergabe schiefgelaufen war. Beginn nun frühestens im Mai. Dies verzögert evtl. das 2. Aufmass der Vermessung und damit den ganzen Ablauf. | beginn Montage KW21, 8 Wochen, Material vorhanden, Start 23.05.
6 | Rauchansaugleitung | Rohr für Rauchdetektion | SAVE | 01.04.2012- 20.05.2012 | Verschoben: Die Vergabe des Auftrages erfolgt laut Planung von V4 erst Anfang Mai. Nach der Vergabe muss dem AN noch eine gewisse Zeit gegeben werden für die Beschaffung von Komponenten. Ich denke vor Juni können wir nicht mit dem Einbau beginnen. | Ausschreibungsfrist abgelaufen, Vergabe in Kuerze (03.05.), Anfang der Arbeiten Ende Mai? Sven fragt Andreas
8 | Deckenkonsolen L2 | Die Deckenkonsolen fuer den L2 müssen an die Decke angeschweisst werden | MEA |  | Gewichte gesammelt, letzter Check, dann Pruefstatik, Schiebemuffe? | M. Huening fragt C Engeling
9 | Deckenkonsolen L3 | Deckenconsolen für den ersten Cryostring von L3 (und für die letzten, so wars jedenfalls geplant) müssen angeschweisst werden | MEA | 01.10. | s.o.
10 | Deckenkonsolen L1 | Deckenconsolen für L1 müssen angeschweisst werden | MEA |  | s.o.
12 | Schlitzantenne | Die Schlitzantenne muss installiert werden | FEPOS | Juni | Position gefunden, Start in KW23, Material 1 Woche vorher
13 | Kabelpritschen links oben (Funktionserhalt) | Die Kabelpritschen links oben (2 Stück) müssen installiert werden | MKK/Krueger | 15.08.
14 | Funktionserhalt Kabel auf Pritsche ziehen | Die Kabel für Interlock, Rauchmeldung, etc. müssen auf die Funktionserhaltpritschen gelegt/gezogen werden. | MKK | nach Nr. 13 | s.o.
15 | Lautsprecher | Lautsprecher | MPS | Mitte 14 | s.o., unkritisch
15a |  | Notbeleuchtung, Tableaus | MKK | nach Nr. 13
16 | Rauchdetektoren | Provisorische Detektoren an Pritschen | SAVE | Juni? | so frueh nicht sinnvoll, neuer termin kommt
17 | Bodenplatten | Bodenplatten muessen auf die linke Seite (versetzt) übereinander gelegt werden. | MEA | Juni-August 2012 | Kanthölzer sind vorhanden, muessen in Tunnel gebracht werden
18 | Bodenplatten | ca. 400 Bodenplatten auf der rechten Seite müssen verschraubt werden | ZM | Nov. 2012 bis Jan. 2013 | Bisher noch kein WA. Es muss vorher auch mal getestet werden, J Hauschildt testet Untergiessen, Kleber noch nicht da (Falschlieferung)
19 | Mittendurchbrüche | An den spezifizierten Stellen muss der Mitten-Kanal durchgebrochen werden | BAU | Juni-August 2012 am besten vor 11.06. | Hier wäre es sinnvoll, zu überlegen, ob man das nicht vorziehen kann. Es sind 20 Stellen, wo man lokal schnell Bodenplatten aufnehmen kann. Im Prinzip kann es sofort erfolgen, wenn man den Vermessern nicht im Weg ist. J. Havlicek schreibt WA an BAU | Dringend Status von Weissgerber
20 | Wasserrohrhalterung rechts | Die Halterungen für Wasserrohre rechts an der Wand müssen installiert werden | MKK/Ullrich | 2012-06-11 | Termin steht
21 | VE Wasser unten 30° Vorlauf | muss installiert werden+ schweissen | MKK/Ullrich | 2012-06-11 | vorerst geklaert
22 | LWL Leerrohre | müssen verlegt werden | IT/Witt | 10. Sept-20. Okt 2012 | OK, wann wird der Steg gemauert? P. Dost arbeitet an Ausschreibung, Zugang XS1 geklaert, Verschliessen der Durchbrueche nur fuer WP18 notwendig, Brandschutz klaeren
23 | Stahlbodenplatten | Verlegen | ZM5 |  | Klaerung Position Pulstrafos dringend, Statik von IG, Vorablieferung von 25
24 | Poller warme Magnete |  |  |  | Kombination mit Mannlochplatten oder Stahlbodenplatten problematisch fuer Wasser und LWL, besonders eng ab 1800m
26 | Strahlachse | Toleranz kleiner 1cm wuenschenswert fuer Konstruktion der Stuetzen |  |  | J Prenting und M Hoffmann arbeiten an Liste
27 | Pulskabel |  |  |  | 45 Trommeln kommen Mitte Juni, Transport ueber BAU
28 | Hubbuehne |  |  |  | siehe Bauzeitenplan
29 | Stuetzen Dogleg |  |  | September? | Positionen bis Ende Mai bekannt, Sockel aufstellen. Klaerung bis Ende Juni | Klaerung mit J Havlicek und P Dost
30 | Doppelboden XTIN und XSE |  |  |  | siehe Bauzeitenplan
31 | Bodenplatten |  |  |  | Verwendung fuer 300 Platten?
32 | Loeschleitung | Muss nach unten verlegt werden | D5/SAVE | KW20 | 24./25.05.
33 | Anrisse |  | MEA |  | Gerade laeuft Anriss bei 3,12,9 mit Hubsteiger und und Zeit bis Pritschenmontage reicht, um vorher noch Anrisse mit Schablone zu machen