## Tabelle1
Nr. | Name | Beschreibung | Wer? | Datum | Status
4 | Erdungsschiene | Eine Erdungsschiene muss verlegt werden | MKK | 2012-03-01 | verschoben auf Dez. 2012 Die Erdungsschiene wird tatsächlich erst mit den Kabelpritschen für den Magnetstrom verlegt.
5 | Vermessungsschine | Die Vermessungsschine muss installiert werden | ZM | 25.03.2012 bis 20.06.2012 | Verzögert, da die Ausschreibung/Vergabe schiefgelaufen war. Beginn nun frühestens im Mai. Dies verzögert evtl. das 2. Aufmass der Vermessung und damit den ganzen Ablauf. | beginn Montage KW21, 8 Wochen, Material vorhanden, Start 23.05.
6 | Rauchansaugleitung | Rohr für Rauchdetektion | SAVE | 01.04.2012- 20.05.2012 | Verschoben: Die Vergabe des Auftrages erfolgt laut Planung von V4 erst Anfang Mai. Nach der Vergabe muss dem AN noch eine gewisse Zeit gegeben werden für die Beschaffung von Komponenten. Ich denke vor Juni können wir nicht mit dem Einbau beginnen. | Ausschreibungsfrist abgelaufen, Vergabe in Kuerze (03.05.), Anfang der Arbeiten Ende Mai? Sven fragt Andreas | erste 100 und letzte 100 installiert, Anlieferung schwierig, weil Kranfahrer bei PETRA eingesetzt
9 | Deckenkonsolen L3 | Deckenconsolen für den ersten Cryostring von L3 (und für die letzten, so wars jedenfalls geplant) müssen angeschweisst werden | MEA | 01.10. | s.o.
10 | Deckenkonsolen L1 | Deckenconsolen für L1 müssen angeschweisst werden | MEA |  | s.o.
12 | Schlitzantenne | Die Schlitzantenne muss installiert werden | FEPOS | Juni | Position gefunden, Start in KW23, Material 1 Woche vorher |  | mind. 2 Wochen Verzug
13 | Kabelpritschen links oben (Funktionserhalt) | Die Kabelpritschen links oben (2 Stück) müssen installiert werden | MKK/Krueger | 15.08.
14 | Funktionserhalt Kabel auf Pritsche ziehen | Die Kabel für Interlock, Rauchmeldung, etc. müssen auf die Funktionserhaltpritschen gelegt/gezogen werden. | MKK | nach Nr. 13 | s.o.
15 | Lautsprecher | Lautsprecher | MPS | Mitte 14 | s.o., unkritisch
15a |  | Notbeleuchtung, Tableaus | MKK | nach Nr. 13
16 | Rauchdetektoren | Provisorische Detektoren an Pritschen | SAVE | Juni? | so frueh nicht sinnvoll, neuer termin kommt
17 | Bodenplatten | Bodenplatten muessen auf die linke Seite (versetzt) übereinander gelegt werden. | MEA | Juni-August 2012 | Kanthölzer sind vorhanden, muessen in Tunnel gebracht werden
18 | Bodenplatten | ca. 400 Bodenplatten auf der rechten Seite müssen verschraubt werden | ZM | Nov. 2012 bis Jan. 2013 | Bisher noch kein WA. Es muss vorher auch mal getestet werden, J Hauschildt testet Untergiessen, Kleber noch nicht da (Falschlieferung)
19 | Mittendurchbrüche | An den spezifizierten Stellen muss der Mitten-Kanal durchgebrochen werden | BAU | Juni-August 2012 am besten vor 11.06. | Hier wäre es sinnvoll, zu überlegen, ob man das nicht vorziehen kann. Es sind 20 Stellen, wo man lokal schnell Bodenplatten aufnehmen kann. Im Prinzip kann es sofort erfolgen, wenn man den Vermessern nicht im Weg ist. J. Havlicek schreibt WA an BAU | Dringend Status von Weissgerber | Status?
20 | Wasserrohrhalterung rechts | Die Halterungen für Wasserrohre rechts an der Wand müssen installiert werden | MKK/Ullrich | 2012-06-11 | Termin steht |  | 30 Platten aufnehmen, um zu sehen, ob der Platz in schmalen Gewoelben ausreicht.
21 | VE Wasser unten 30° Vorlauf | muss installiert werden+ schweissen | MKK/Ullrich | 2012-06-11 | vorerst geklaert
22 | LWL Leerrohre | müssen verlegt werden | IT/Witt | 10. Sept-20. Okt 2012 | OK, wann wird der Steg gemauert? P. Dost arbeitet an Ausschreibung, Zugang XS1 geklaert, Verschliessen der Durchbrueche nur fuer WP18 notwendig, Brandschutz klaeren |  | Status?
23 | Stahlbodenplatten | Verlegen | ZM5 |  | Klaerung Position Pulstrafos dringend, Statik von IG, Vorablieferung von 25
24 | Poller warme Magnete |  |  |  | Kombination mit Mannlochplatten oder Stahlbodenplatten problematisch fuer Wasser und LWL, besonders eng ab 1800m
27 | Pulskabel |  |  |  | 45 Trommeln kommen Mitte Juni, Transport ueber BAU
28 | Hubbuehne |  |  |  | siehe Bauzeitenplan |  | 12.6.
29 | Stuetzen Dogleg |  |  | September? | Positionen bis Ende Mai bekannt, Sockel aufstellen. Klaerung bis Ende Juni | Klaerung mit J Havlicek und P Dost | 5.6.
30 | Doppelboden XTIN und XSE |  |  |  | siehe Bauzeitenplan |  | Gestell wird bestellt, wahrscheinlich ueber ZM5
31 | Bodenplatten |  |  |  | Verwendung fuer 300 Platten?
34 | Zugaenglichkeit | Zugang zum XSE muss sichergestellt sein | Weissgerber