## Tabelle1
Nr. | Name | Beschreibung | Wer? | Datum | Status
4 | Erdungsschiene | Eine Erdungsschiene muss verlegt werden | MKK | 2012-03-01 | verschoben auf Dez. 2012 Die Erdungsschiene wird tatsächlich erst mit den Kabelpritschen für den Magnetstrom verlegt.
5 | Vermessungsschine | Die Vermessungsschine muss installiert werden | ZM | 25.03.2012 bis 20.06.2012 | Verzögert, da die Ausschreibung/Vergabe schiefgelaufen war. Beginn nun frühestens im Mai. Dies verzögert evtl. das 2. Aufmass der Vermessung und damit den ganzen Ablauf. | Montage laeuft, wann passiert die Justierung
6 | Rauchansaugleitung | Rohr für Rauchdetektion | SAVE | 01.04.2012- 20.05.2012 | N. Meyners hatte Verschiebung aus Tunnelfirst gefordert, nach Verschiebung sind Vermessungsmarken (Nr. 7) nicht mehr sichtbar. | Separates Treffen mit A. Witzig, N. Meyners, J. Prenting, L. Klein
9 | Deckenkonsolen L3 | Deckenconsolen für den ersten Cryostring von L3 (und für die letzten, so wars jedenfalls geplant) müssen angeschweisst werden | MEA | 01.10. | s.o.
10 | Deckenkonsolen L1 | Deckenconsolen für L1 müssen angeschweisst werden | MEA |  | s.o.
12 | Schlitzantenne | Die Schlitzantenne muss installiert werden | FEPOS | Juni | Material ist da, Beginn am Montag. Position zwischen Rauchansaugleitung und Heliumrohr
13 | Kabelpritschen links oben (Funktionserhalt) | Die Kabelpritschen links oben (2 Stück) müssen installiert werden | MKK/Krueger | 15.08.
14 | Funktionserhalt Kabel auf Pritsche ziehen | Die Kabel für Interlock, Rauchmeldung, etc. müssen auf die Funktionserhaltpritschen gelegt/gezogen werden. | MKK | nach Nr. 13 | s.o.
15 | Lautsprecher | Lautsprecher | MPS | Mitte 14 | s.o., unkritisch
15a |  | Notbeleuchtung, Tableaus | MKK | nach Nr. 13
16 | Rauchdetektoren | Provisorische Detektoren an Pritschen | SAVE | Juni? | so frueh nicht sinnvoll, neuer termin kommt
17 | Bodenplatten | Bodenplatten muessen auf die linke Seite (versetzt) übereinander gelegt werden. | MEA | Juni-August 2012 | Laeuft, im Moment bei 1600m, Ruecksprache mit Firma Judtka, wie weit benoetigt
18 | Bodenplatten | ca. 400 Bodenplatten auf der rechten Seite müssen verschraubt werden | ZM | Nov. 2012 bis Jan. 2013 | Bisher noch kein WA. Es muss vorher auch mal getestet werden, J Hauschildt testet Untergiessen, Kleber noch nicht da (Falschlieferung)
19 | Mittendurchbrüche | An den spezifizierten Stellen muss der Mitten-Kanal durchgebrochen werden | BAU | Juni-August 2012 am besten vor 11.06. | Letzte Information von J. Christ, Ende Juni, darf sich nicht weiter verzoegern! | Dringend Status von Weissgerber
20 | Wasserrohrhalterung rechts | Die Halterungen für Wasserrohre rechts an der Wand müssen installiert werden | MKK/Ullrich | 2012-06-11 | Sollte eigentlich laufen, bisher noch nicht gestartet aber unkritisch
21 | VE Wasser unten 30° Vorlauf | muss installiert werden+ schweissen | MKK/Ullrich | 2012-06-11 | vorerst geklaert | Versprung im Sohlgewoelbe wird beruecksichtigt, Stege im Unterboden eventuell entfernen.
22 | LWL Leerrohre | müssen verlegt werden | IT/Witt | 10. Sept-20. Okt 2012 | OK, wann wird der Steg gemauert? P. Dost arbeitet an Ausschreibung, Zugang XS1 geklaert, Verschliessen der Durchbrueche nur fuer WP18 notwendig, Brandschutz klaeren | Plan B fuer kleineren LWL-Kanal im hinteren Sohlgewoelbe
23 | Stahlbodenplatten | Verlegen | ZM5 |  | Klaerung Position Pulstrafos dringend, Statik von IG, Vorablieferung von 25
24 | Poller warme Magnete |  |  |  | Kombination mit Mannlochplatten oder Stahlbodenplatten problematisch fuer Wasser und LWL, besonders eng ab 1800m
27 | Pulskabel |  |  |  | 45 Trommeln kommen Mitte Juni, Transport ueber BAU
28 | Hubbuehne |  |  |  | siehe Bauzeitenplan |  | 12.6.
29 | Stuetzen Dogleg |  |  | September? | Positionen geklaert. Pritschen/Medien Verlegung? |  | 5.6.
30 | Doppelboden XTIN und XSE |  |  |  | siehe Bauzeitenplan |  | Gestell wird bestellt, wahrscheinlich ueber ZM5
31 | Bodenplatten |  |  |  | Verwendung fuer 300 Platten?
34 | Zugaenglichkeit | Zugang zum XSE muss sichergestellt sein | Weissgerber
35 | Erdungslaschen | Laschen werden aus Sohlgewoelbe hochgefuehrt und an Halfenschiene angeschraubt. Links bis auf wenige cm, rechts auch mal hoeher.
36 | zweites Aufmass | Neuer Termin in Anschluss an TGA