## Sheet1
nachgefragte Termine (Hr. Hüning) im 'Injektor Sektionsmeeting' am 10.08.2012
Übergabe Injektorgebäude: | soll: | 2012-07-13 | ausstehende Leistungen: |  | Fertig:
| ist: | (ist erfolgt) |  | Estrich 6. u. 7. UG | 2012-08-25
|  |  |  | Roste Medienschächte XTIN, XSIN | 2012-09-14
|  |  |  | Abschirmsteine XSE 6./7. UG | ca. 37.KW
Übergabe XHEE: | soll: | 2012-10-23 | ausstehende Leistungen:
| ist: | --------- |  | 2 Stck. Portalkran nutzbar: | 2012-08-27
|  |  |  | Dach dicht: | 2012-08-31
Die Krane inkl. Aufzug wird nur nutzbar sein wenn ein entsprechender
Stromanschluß vorhanden ist. Das ist MKK aber seit langem bekannt
Übergabe XHEIN: | soll: | 2012-06-26 | ausstehende Leistungen:
| ist: | 37.KW (rfi) |  | Estrich innen: | 2012-08-25
Die Übergabe hat noch nicht stattgefunden; Montage innen |  |  |  | Malerarb. Innen | 36.KW
ist aber gegeben. |  |  |  | Dämmung u. Fassade | 2012-08-31
|  |  |  | Muster Streifen: | 36.KW
Belüftung u. Trocknung: |  | MKK!
Wasser im XTL: |  | Der Ausbau beschwert sich über im XTL in den Pumpenschächten des Unterbaus
und darüber hinaus stehendes Wasser. Das Wasser steht im rechten Teil des Unterbaus
in einem Bereich um die 40 bis 70 m vom Tunnelmund XS1 entfernt. Das Wasser wurde
abgepumpt. Über 7 Monate hatten sich in diesem Bereich ca. 900 l Wasser angesammelt.
Eine weitere Beobachtung hat bisher keine Undichtigkeit ergeben.
Der beobachtete Wasseranfall ergibt sich anscheinend aus den erheblichen
Kondenswassermengen und Drittwässer. Die vertragliche Leckwasserrate
(0,05 l/d pro m² = 0,8325 l/d/m) wird nicht erreicht.
Zum Vergleich: zul. max. Leckwasserrate = 7 Mon. x 30 d x (70,00 - 40,00) m x 0,8325 l = 5.245 l Wasser.