## Sheet1
Messenger | Stichwort | Erläuterung | Kommentar | Status
Meyners | Transportweg | Der Transportweg muss 1,7m breit sein, keine gleichzeitige Vermessung. | CR Korridor wird überarbeitet, es werden reserviert: 20cm für Vermessungsschiene, 1.7m für Transportweg, 50cm für Fluchtweg
| Girderlängen einfrieren | Dann kann die Bestellung bald gestartet werden
Nölle | BPMA | müssen um 45° gedreht montiert werden
| Stützen | Stützen der Komponenten zum Girder müssen angepasst werden
| Komponenten | Modelle aller Komponenten sollten vorhanden sein
| DCM | In Gun Sektion Standardtyp gegen 34mm-Version austauschen (Komponente fehlt)
| Diagnosekreuze | WP-17 stellt nur die Knöpfe, Teile können nach Absprache auf der Okuma gefertigt werden
| BAM | muss durch XFEL-Typ ersetzt werden
| Toroid | Toroid bei 35m soll mit Flansch über Girder stehen -> Girder länger
| DCM | DCM bei 47m weiter vom BPM wegschieben, Richtung Quad
| BPMF/I | ca 48m Support noch in Arbeit
Bei 52.3m Steuerspule schieben
| Toroid Dump Line | Gehäuse fehlt
| BPM Dump Line | Erster BPM muss noch geschoben werden, zweiten durch BPMD ersetzen
Hüning | Abstand Girder Fluchtweg | Beträgt 915 (920)mm laut CAD
| Abstand Girder Boden | Beträgt 825 mm laut CAD