## Tabelle1
Template-Reporting (Inhalt fiktional)
LSDMA-Partner: KIT
Zeitraum: Q1 2013
Person | PM in Erde und Umwelt | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Jörg Meyer | 2.5 | Lebenszyklusanalyse mit IMK-Gruppen, Archivierungsstrategien, Organisation CF
Parinaz Ameri | 2 | Datenbanken aus der Meteorologie auf MongoDB umziehen, Datenanalyse mit Hadoop
Silke Halstenberg | 1.2 | Installation von Hadoop für gemeinsames Projekt mit KIT-IMK, Kooperation Satelittendaten mit KIT-IMK
Person | PM in Gesundheit | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Person | PM in Schlüsseltechnologien | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Volker Hartmann | 2 | Optimierung mit Data Ingests von Hochdurchsatzmikroskopen in die bwLSDF
Rainer Stotzka | 3 | Erweiterung des KIT Data Managers, Organisation des Workshop Key, Veröffentlichung mit Prof. Schröder
Person | PM in Materie | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Person | PM in Energie | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Fabian Rigoll | 3 | Kooperation mit SISKA bei Datenanalyse von stereoskopischen Satellitenbildern
Silke Halstenberg | 0.6 | Transfer von SISKA-Daten in die LSDF, Visualisierung auf Datenservern
Person | PM in WP1 | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Marcus Hardt | 1 | Mapping zwischen Shibboleth und Kerberos
Person | PM in WP2 | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Person | PM in WP3 | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Jörg Meyer | 0.5 | Anbindung des WLCG-LFC an Shibboleth
Person | PM in WP4 | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Jos van Wezel | 1 | Kombination von Bitstream-Conservation und Data Curation
Person | PM in WP5 | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Marcus Hardt | 1 | Nutzung von WLCG-Nagios für die LSDMA-Datenföderation
Person | PM in WP6 | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Pavel Efros | 3 | Outlier Detection in Schwerionendaten von FAIR
Person | PM in Management | Wichtigste Ergebnisse im Quartal
Marcus Hardt | 1 | Orgsnaition IDM-Workshop
Achim Streit | 1 | Vorbereitung POF-III-Antrag
Christopher Jung | 3 | LSDMA Spring Event, Einführung des erweiterten Reportings
Geplante Veröffentlichungen im nächsten Quartal
Optimierung der Analyse meteorologischer mit MongoDB; Jörg Meyer, Parinaz Ameri, mehrere Mitglieder des IMK; Computers in Meteorology, Deadline 30.4.2013
Reporting in Big Data Projects; Achim Streit, Christopher Jung; Ficitional Management Conference, Deadline 1.5.2013
Erfolgte Veröffentlichungen
Long-Term Archiving in HEP and other sciences; Jos van Wezel, Marcus Hardt, mehrere Personen aus GridKa; LTAHEP 2013, ISI-referenziert, LTAHEP2013-V1-127
Outlier Detection in Big Data; Pavel Efros, Klemens Böhm, Achim Streit; Outlier2013, peer-reviewed, OL2013-V3-23
Erfolgte oder geplante Personaländerungen
Arsen Hayrapetyan, DSIT, ab 1.5.2013
Eileen Kühn, Doktorandin Materie, ab 1.6.2013
Max Fischer, Doktorand DSIT, ab 1.8.2013
Max Mustermann, Projektmanagement, verließ LSDMA am 31.1.2013