|  | Item List XTD1-5, XS1-4, XSDU1+2 |  |  |  | Date 30.11.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Typ | Description | Responsable | Date Listed | Due Date | Status |
| 1 | A | Zugangssicherung ab 01.02.13 Pförtner, Schranke, Zugangzeiten | Hauschildt Lami Parys | 06.11.12 | 01.02.13 | O |
| 2 | A | technische Voraussetzungen für Personenzugang über XS1 | Mohr | 06.11.12 | Ende März? | O |
| 3 | I | technische Voraussetzungen für Personenzugang in XS1 4UG und XTD1+2 | Mohr | 06.11.12 | 17.12.12 oder früher ? | O |
| 4 | A | Stromversorgung, Übergang von Arge auf DESY | Jensen | 06.11.12 | ? | O |
| 5 | A | Wasserver- und Entsorgung, Übergang von Arge auf DESY | Jensen | 06.11.12 | ? | O |
| 6 | A | Nutzung der Krane Arge/ Sudbrack durch DESY | Hauschildt | 06.11.12 | Laufend | O |
| 7 | A | Bestellung Vermessungsschienen XTD 1-10 | Prenting | 06.11.12 | 06.11.12 | F |
| 8 |  | gelöscht |  |  |  |  |
| 9 |  | gelöscht |  |  |  |  |
| 10 |  | gelöscht |  |  |  |  |
| 11 | A | Betriebsfunknetz (UKW) in XTD1+2 und XS1 | Moe | 06.11.12 | Jan 2013 | O |
| 12 | A | Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1 | Moe | 06.11.12 | 2014 | O |
| 13 | A | Abstimmung der einzelnen Schritte der TGA Welche WPs haben spezielle Anforderungen? | Jensen Hauschildt WP Leiter | 06.11.12 | 03.12.12 | F |
| 14 | A | Übernahme Reifenwaschanlage OsBo ? | Christ | 06.11.12 | 01.02.13 | O |
| 15 | A | Bodenkanäle XS1 4.UG abdeckeln | Hauschildt | 06.11.12 | 02.01.12 | F |
|  | Item List XTD1-5, XS1-4, XSDU1+2 |  |  |  | Date 30.11.12 |  |
| No. | Typ | Description | Responsable | Date Listed | Due Date | Status |
| 16 | A | Vermessungsnetz in XS1 für Dumpinstallation | Prenting | 06.11.12 | 15.02.13 | O |
| 17 | A | Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete | Christ Dost Weichert | 06.11.12 | 31.01.13 | O |
| 18 | A | Pritschen für Kabel aus XTL in XS1 4.OG bauen | MKK | 06.11.12 | 15.03.-15.04.13 | O |
| 18 | A | Kabel aus XTL in XS1 4.OG verlegen | MKK | 06.11.12 | 16.04. – 15.07.13 | O |
| 19 | I | Rückbau Kran Arge | Arge | 12.11.12 | 14.02.13 |  |
| 20 | I | Rückbau Zaun Arge | Arge | 12.11.12 | 07.03.13-13.03.13 |  |
| 21 | A | Aufbau Zaun DESY | Christ | 12.11.12 | 07.03.13-13.03.13 | O |
| 22 | A | Argon Versorgung für Dumps XS1, XSDU1+2, Wege und Orte festlegen | Krause Tesch | 16.11.12 | 01.07.13 | O |
| 23 | A | Steuerung für Dumps XS1, XSDU1+2, Wege und Orte festlegen | Tesch | 16.11.12 | 01.02.13 | O |
| 24 | A | Begin Fertigung Vermessungsschienen | Klein | 03.12.12 | 18.02.12 | O |
| 25 | A | Begin Einbau Vermessungsschienen | Klein | 03.12.12 | 18.03.12 | O |
| 26 | A | Betonabdeckung über LWL Rohr im XTD1 links unten | Hauschildt Lorenz Prenting | 03.12.12 | 07.12.12 | O |