## Slide 1
Ausbau
M. Bieler, Grömitz, 20.3.2013

## Slide 2: Inhalt
Motivation
Ausgewälte Bauplätze
Geometrie der Hallen
  Nord
  Ost
Bodenplatte
Tunnel
Wiggler, Undulatoren
Magnete, Vakuum, Sockel
Zeitplan

## Slide 3: Motivation
Eine neue Heimat für einige DORIS Experimente
Neue Beamlines mit hoher Brillanz (internationale Partner)
Zwei neue Experimentierhallen

## Slide 4: Ausgewälte Bauplätze
Nord (PXN)
o Damping Wiggler (vorhanden)
o 4 neue gerade Stücke (2m) im Bogen
Halle Nord
Halle Ost
Ost (PXE)
o lange gerade Strecke für Undulator / Wiggler o 4 neue gerade Stücke
(2m) im Bogen

## Slide 5: Halle Nord (PXN), erster Entwurf
Halle ebenerdig, Südwand am Wall.
Halle sehr unsymmetrisch.
Beschränkte Platzverhältnisse:
begrenzte Länge
Anlieferung unter den Kran

## Slide 6: Halle Nord (PXN), Ausschreibung
Begrenzte Länge der Halle,
deshalb Optikhütten nahe am Quellpunkt,
geringe transversale Abstände der Hütten.

## Slide 7: Halle Nord (PXN), Ausschreibung
Anlieferung unter den Kran,
deshalb ein Knick in der Halle
Kranbereich

## Slide 8: Halle Ost (PXE), Planung
CSSB
Halle halb in der Erde.
Halle sehr unsymmetrisch.
Beschränkte Platzverhältnisse:
begrenzte Länge und Breite
Anlieferung unter den Kran

## Slide 9: Halle Ost (PXE), Ausschreibung
Begrenzte Länge der Halle,
deshalb Optikhütten nahe am Quellpunkt,
geringe transversale Abstände der Hütten.

## Slide 10: Halle Ost (PXE), Ausschreibung
2 m Abstand zu Geb. 61 (Uni).
Teilabriss Geb. 18 (ZM5).
Schräge Büros wegen Kranbahn.
Schräge Fassade wegen Anlieferung
unter den Kran (im 1. Stock!).
Probleme:

## Slide 11: Halle Ost (PXE)
Blau: Alter Tunnel
Grün: Bodenplatte
Abriss von 80 m des alten Tunnels,
Neubau in den gleichen Maßen,
aber ohne die Außenwand.
Undulatoren und Experimente
auf der gleichen Bodenplatte

## Slide 12: Halle Ost (PXE)
Aus Zeitgründen wird die Bodenplatte mehrteilig.
Der erste Teil trägt den Tunnel und die Abschirmwand,
der Rest folgt später.

## Slide 13: Halle Ost (PXE)
Die Position der „Zackenwand“ ist sehr kritisch.
Kleine Fehler machen den Aufbau der Beamlines unmöglich.
Ablauf:
Bodenplatte gießen, Schrumpfung abwarten.
Vermessungsnetz aus dem alten Tunnel auf die Platte übertragen.
Kontrolle durch MEA.
Zackenwand gießen.

## Slide 14: Halle Ost (PXE)
Speicherring Abschirmwand Büros, Labore
Front Ends Optikhütten

## Slide 15: Halle Ost (PXE)
Enger Zeitplan:
Strahlbetrieb beginnt, sobald Speicherring und Abschirmung stehen.
Bau der Halle parallel zur Inbetriebnahme des Ringes.

## Slide 16: Tunnel:
Platzmangel im Tunnel:
Außenwand fällt weg.
Alle Kabel unter der Decke,
Versorgung von oben.
Kühlwasser entlang der
Frontends.
Montage im Tunnel mit
Fahrzeugen.
Montage der Frontends mit
lokalen Kränen.

## Slide 17: Tunnel:
Neuer Tunnel:
60 – 140 m.
2 neue Zellen mit 4 Undulatoren.
5 neue Beamlines.
5 alte Dipole, Quadrupole usw.

## Slide 18: Wiggler, Undulatoren:
Wiggler
Gerades Stück Ost:
Drei Instrumente,
canting Winkel 1 m rad,
gemeinsame Beamline
Undulator
Undulator

## Slide 19
19
Gerades Stück Ost
Wiggler, Undulatoren:
In Vakuum Undulator , gekippter Undulator , Wiggler
Notes: 19

## Slide 20: Wiggler, Undulatoren:
Gerades Stück Ost
Das gerade Stück Ost wird schon 2013 für den Einbau
weiterer Instrumente umgebaut.
Alle Magnete werden auf ihre neuen Positionen gesetzt,
das Vakuumsystem wird für die Magnete, BPMs,…
nur leicht angepasst.
Die Kammern und Übergangsstücke für die Wiggler und Undulatoren und die 1 mrad Ablenkmagnete kommen erst später mit den Instrumenten.

## Slide 21: Wiggler, Undulatoren:
Jetzige Magnetanordnung
Jetzige Magnetanordnung im Bogen
10 Dämpfungs-Wiggler 6.5 m Absorber
Gerades Stück Nord:

## Slide 22: Wiggler, Undulatoren:
Altes und neues Layout im Bogen
Vertikale Apertur 7 mm
Canting Winkel 20 mrad !!

## Slide 23: Magnetstruktur
Magnete und Vakuumsystem sind prinzipiell
Kopien der PETRA III Strukturen.

## Slide 24: Sockel
Alle Sockel für Magnete und Beamlines
sind Betonquader mit Stahlplatten zur
Magnetmontage.
Der Platz zwischen den Sockeln ist begrenzt!

## Slide 25: Zeitplan
  Shutdown ab 2.9.2013
  1 Monat Tunnel ausräumen
  ~ 4,5 Monate Abriss und Neubau Tunnel
  ~ 3 Monate Aufbau Maschine und Frontends
  ~ 2,5 Monate Inbetriebnahme
    Interlockprüfungen
    Magnetstrom
    Studien mit Strahl
  Betrieb für User ab etwa Ende Juli 2014