| 1 | A | Zugangssicherung Osdorfer Born. Zugang über die über Sudbrack Baustelle. Weitere Sicherung ? | Hauschildt | 06.11.12 | 01.05.13 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | A | Nutzung des Kranes Sudbrack durch DESY Ab März | Hauschildt | 06.11.12 | Laufend | O |
| 12 | A | Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1 | Moe | 06.11.12 | 2014 | O |
| 13 | A | Abstimmung der einzelnen Schritte der TGA Welche WPs haben spezielle Anforderungen? | Jensen Hauschildt WP Leiter | 06.11.12 | 03.12.12 | F |
| 17 | A | Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete | Christ Dost Weichert Hauschildt | 06.11.12 | 31.01.13 | O |
| 20 | I | Rückbau Zaun Arge | Arge | 12.11.12 | 07.03.13-13.03.13 |  |
| 21 | A | Aufbau Zaun DESY | Christ | 12.11.12 | 07.03.13-13.03.13 | O |
| 23 | A | Steuerung für Dumps XS1, XSDU1+2, Wege und Orte festlegen | Tesch | 16.11.12 | 01.02.13 | O |
| 25 | A | Begin Einbau Vermessungsschienen | Klein | 03.12.12 | 15.04.13 | O |
| 27 | A | Einmessen Betonkanal für LWL im XTD1 Ist das wirklich notwendig? | Prenting | 03.12.12 | 01.04.13 | O |
| 28 | A | Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen | Hauschildt Weissgerber | 09.01.13 | 01.05.13 | O |
| 29 | A | Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten | Hauschildt Weissgerber | 09.01.13 | 01.05.13 | O |
| 30 | A | Baustrom im XTD2 bereitstellen | MKK | 11.02.13 | 22.02.13 | O |
| 33 | A | Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1 | MKK, MEA1 | 11.02.13 | 05.04.13 | O |
| 34 | A | Deckenrahmen für Elektronik in der Undulatorsektion, Spezifikationen erstellen | Pflüger, Biermordt, Hauschildt | 11.02.13 | 01.03.13 | F |
| 35 | A | Beschaffung von 2 Folienstreifenvorhängen | Hauschildt | 11.02.13 | 08.03.13 | F |
| 36 | A | Stromversorgung Krane XSDU2 | Faesing | 27.02.13 | 01.06.13 | F |
| 37 | A | Übergang Stromversorgung XS3 von Arge an DESY | MKK | 27.03.13 | 01.06.13 | O |
| 38 | A | Beginn 400 V Kabelverlegung von XS1 in XTL (Fa. Bellut) | MKK | 04.04.13 | 15.05.13 | O |
| 38a | A | Gestelle für Kabelsteigtrassen XS1 bauen | Weissgerber | 05.04.13 | 02.05.13 | O |
| 39 | A | Beginn der 10 KV Kabel Verlegung von Bahrenfeld in XS1 | MKK | 04.04.13 | 15.05.13 | O |
| 40 | A | Kranmöglichkeit XS1 herstellen (Wetterschutzkranbar machen, Deckenbalken umlagern) | Hauschildt | 04.04.13 | 19.04.13 | F |
| 41 | A | Betriebsfunknetz (UKW) in XTD4,9+10 und XS3 | Moe | 04.04.13 | 19.04.13 | F |
| 42 | A | Dachszugang in XS3 | Mohr | 04.04.13 | 08.04.13 | O |
| 43 | A | Tragfähigkeiten von Bodenplatten und Lichtgitterrosten in Schachtgebäuden feststellen und Kennzeichnungen anbringen | Christ/Weissgerber Mohr Hauschildt | 05.04.13 | 12.04.13 | O |
| 43a | A | Ertüchtigung der Stahlbodenplatten in XS1 für Gabelstaplerbetrieb | ZM5 | 06.05.13 | 17.05.13 | O |
| 44 | A | Meterzahlen und Mittenriss im XTD2 anbringen | Prenting | 05.04.13 | 26.04.13 | F |
| 45 | A | Weitere Folienstreifenvorhänge beschaffen und installieren | Hauschildt | 05.04.13 | 17.05.13 | O |
| 46 | I | Hallenkran XS1 betriebsbereit | Sudbrack | 05.04.13 | 11.06.13 | O |
| 47 | A | Ankunft Dump rohre XS1 | Tesch | 08.04.13 | 30.04.13 | O |
| 48 | A | Ankunft Dump rohre XSDU1 | Tesch | 08.04.13 | 15.05.13 | O |
| 49 | A | Ankunft Dump rohre XSDU2 | Tesch | 08.04.13 | 04.06.13 | O |
| 50 | A | Vermessung Bohrungen Dumpinstallationen XS1 | Prenting | 08.04.13 | 31.05.13 | O |
| 51 | A | Bohrungen und Stehbolzen für Dumpinstallationen XS1 | Klein | 08.04.13 | 14.06.13 | O |
| 52 | A | Beginn Montage Dump rohre XS1 | MEA | 08.04.13 | 17.06.13 | O |
| 53 | A | Einbau Dumpwechselmaschinenschienen im XS1 | MEA | 06.05.13 | 24.06.13 | O |
| 54 | I | XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt | MKK | 06.05.13 | 01.09.14 | O |
| 55 | I | XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt | MKK | 06.05.13 | 01.11.14 | O |
| 56 | I | XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt | MKK | 06.05.13 | 01.05.15 | O |
| 57 | I | Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb | MKK | 06.05.13 | 01.07.15 | O |
| 58 | A | XTD2 Kollisionsprüfung | Alle WPs | 06.05.13 | 15.07.13 | O |
| 59 | I | Keine Kranmöglichkeit in XS1 Schacht mit Baukran |  | 06.05.13 | Ab 21.05.13 | O |
| 60 |  |  |  |  |  |  |