| Aufgabe | Verantwortlich | Wie lange bzw. Wann | Benötigt / Erfordert |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausschreibung HED-enclosure | Weißgerber + TC + HED | Bis 07.13 |  |
| Halle vermessen | Prenting + TC | Bis 12.13. |  |
| HED-enclosure fertigen | Weißgerber + TC + HED | Bis 02.14 | Halle muss vermessen sein. |
| Installation Klima/Strom/Wasser/ Luft von MKK-Schnitt-stelle bis an den Fuß der Säulen | Deru + MKK | 02.14 – 08.14 | Gerüste Platz auf dem Hallenboden |
| Installation Klima/Strom/Wasser/ Luft von MKK-Schnitt-stelle bis an den Fuß der Säulen | Deru + MKK | 08.14 – 11.14 | Nur mobile Plattformen / Steiger möglich, Boden zeitweilig nicht betretbar! |
| Fussboden gießen | Dost, Kapitza | 09.14 | Platz auf dem Hallenboden… (Sep. 14 XHQ Rohbau fertig) |
| Fußboden schleifen + polieren | Dost | 09.14-10.14 | (1) Zementschlamm abtragen in der gesamten Halle (2) Polieren auf Ebenheit in den Experimentiergebieten (3) mehrmaliges feuchtes Wischen |
| Errichten der Hütten EG SASE1 | CIE + TC | 10.14 – 01.15 | Platz auf dem Hallenboden |
| Errichten der Hütten 1. Stock SASE1 | CIE + TC | 11.14 – 02.15 | Platz auf dem Hallenboden, Hütten EG |
| Aufstellen der Racks | CIE + TC + ??? |  | Hütten 1. Stock |
| Installation der Kabeltrassen | CIE + TC |  | Hütten EG |
| Instrumente Wasser / Strom | TS |  | Hütten, Kabeltrassen |
| Instrumente IT / Ethernet | DESY IT + C. Youngman |  | Hütten, Kabeltrassen |
| Instrumente Detektor + Motorkabel | Instrumente + C. Youngman + CIE |  | Hütten, Kabeltrassen, Racks |
| Instrumente DACHS | CIE + TC |  | Hütten, Kabeltrassen, Strom? |
| Experimente Gasversorgung | Instrumente |  | Hütten, Kabeltrassen, Racks |
| Interlock | Racky |  | Hütten, Kabeltrassen, Racks |
| Warnanlage / Notbeleuchtung / Warnsensoren | Kozielski |  | Hütten |
| Instrumente Strahlrohr + Vakuum | Instrumente |  | Hütten, Racks (wg. Pumpensteuerung) |
| Instrumente Optiken | Instrumente |  | Strahlrohr+Vakuum |

Dringende, offene Punkte:

- Vermessung der XHEXP1

  - Zeitfenster/dauer? Wann, wenn nicht jetzt?

  - Zugang muss gewährleistet sein.

- MKK Installation in XHEXP1

  - Mit XHVAC und XHPSC 02.14-10.14

  - Wie lange werden Gerüste gebraucht, wann kann mit Steigern/Plattformen gearbeitet werden?

  - Inwiefern lassen sich die Arbeiten in XHEXP1 vor XHVAC und XHPSC ziehen?

  - Was wird für das Commissioning benötigt?

  - Randbedingung: 09.14 ist XHQ fertig, ab dann könnte / will man den Fussboden gießen.

From PIT:

| XHEXP1 infrastructure installation | 01.01.14-30.09.14 |
| --- | --- |
| SASE1 Hutch Infrastructure | Mi 12.03.14-Di 29.07.14 |
| SASE2 Hutch Infrastructure | Mi 30.07.14-Di 16.12.14 |
| SASE3 Hutch Infrastructure | Mi 17.12.14-Di 05.05.15 |
| SASE1 Instrument | 30.07.14-16.12.14 |
| SASE2 Instrument | 17.12.14-05.05.15 |
| SASE3 Instrument | 06.05.15-22.09.05 |
| SASE1 user operation | 23.02.16 |
| SASE2 user operation | 02.09.16 |
| SASE3 user operation | 08.03.16 |