| 1 | A | Zugangssicherung Osdorfer Born. Zugang über die über Sudbrack Baustelle. Weitere Sicherung ? | Hauschildt | 06.11.12 | 01.05.13 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | A | Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1 | Moe | 06.11.12 | 2014 | O |
| 17 | A | Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete Ausschreibung läuft (17.06.) | Weissgerber Hauschildt | 06.11.12 | 31.01.13 | O |
| 21 | A | Aufbau Zaun DESY | Christ | 12.11.12 | 07.03.13-13.03.13 | O |
| 25 | A | Begin Einbau Vermessungsschienen Start : 21.05.13 | Klein | 03.12.12 | 15.04.13 | F |
| 28 | A | Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen Ausschreibung läuft(17.06.) | Hauschildt Weissgerber | 09.01.13 | 01.05.13 | O |
| 29 | A | Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten Ausschreibung läuft(17.06.) | Hauschildt Weissgerber | 09.01.13 | 01.05.13 | O |
| 30 | A | Baustrom im XTD2 bereitstellen | MKK | 11.02.13 | 22.02.13 | F |
| 33 | A | Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1 | MKK, MEA1 | 11.02.13 | 05.04.13 | O |
| 37 | A | Übergang Stromversorgung XS3 von Arge an DESY | MKK | 27.03.13 | 01.06.13 | F |
| 38 | A | Beginn 400 V Kabelverlegung von XS1 in XTL (Fa. Bellut); noch nicht begonnen (17.06.) | MKK | 04.04.13 | 15.05.13 | O |
| 38a | A | Gestelle für Kabelsteigtrassen XS1 bauen (Kommen Ende Juni) | Weissgerber | 05.04.13 | 02.05.13 | O |
| 39 | A | Beginn der 10 KV Kabel Verlegung von Bahrenfeld bis in XS1, noch nicht begonnen (17.06.) | MKK | 04.04.13 | 15.05.13 | O |
| 42 | A | Dachszugang in XS3 | Moe/Mohr | 04.04.13 | 08.04.13 | O |
| 43 | A | Tragfähigkeiten von Sohlen, Bodenplatten und Lichtgitterrosten in Schachtgebäuden feststellen und Kennzeichnungen anbringen noch nicht begonnen (17.06.) | Christ/Weissgerber Mohr Hauschildt | 05.04.13 | 12.04.13 | O |
| 43a | A | Ertüchtigung der Stahlbodenplatten in XS1 für Gabelstaplerbetrieb (begonnen noch nicht beendet 17.06) | ZM5 | 06.05.13 | 17.05.13 | O |
| 45 | A | Weitere Folienstreifenvorhänge beschaffen und installieren (kommen KW 25) | Hauschildt | 05.04.13 | 17.05.13 | O |
| 46 | I | Hallenkran XS1 betriebsbereit | Sudbrack | 05.04.13 | 11.06.13 | O |
| 47 | A | Ankunft Dump rohre XS1 | Tesch | 08.04.13 | 30.04.13 | F |
| 48 | A | Ankunft Dump rohre XSDU1 ( kommen in KW 23) | Tesch | 08.04.13 | 15.05.13 | F |
| 49 | A | Ankunft Dump rohre XSDU2( kommen in KW 23) | Tesch | 08.04.13 | 04.06.13 | F |
| 50 | A | Vermessung Bohrungen Dumpinstallationen XS1, beginnt in KW 23 (noch nicht begonnen 17.06.) | Prenting | 08.04.13 | 14.06.13 | O |
| 51 | A | Bohrungen und Stehbolzen für Dumpinstallationen XS1 | Klein | 08.04.13 | 14.06.13 | O |
| 52 | A | Beginn Montage Dump rohre XS1 | MEA | 08.04.13 | 17.06.13 | O |
| 53 | A | Einbau Dumpwechselmaschinenschienen im XS1 | MEA | 06.05.13 | 24.06.13 | O |
| 54 | I | XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt (nicht klimatisiert) | MKK | 06.05.13 | 01.09.14 | O |
| 55 | I | XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert) | MKK | 06.05.13 | 01.11.14 | O |
| 56 | I | XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert) | MKK | 06.05.13 | 01.05.15 | O |
| 57 | I | Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb | MKK | 06.05.13 | 01.07.15 | O |
| 58 | A | XTD2 Kollisionsprüfung | Alle WPs | 06.05.13 | 15.07.13 | O |
| 60 | I | Aufzug XS1 betriebsbereit | Arge, MKK, D5 | 15.05.13 | 30.06.13 | O |
| 61 | A | Beginn Installation Deckenrahmen und Pritschen XTD2 | MKK (Auftragnehmer ?) | 03.06.13 | 01.07.13 | O |
| 62 | A | Beginn Installation Kühlwasser XTD2 | MKK (Auftragnehmer ?) | 03.06.13 | 01.07.13 | O |
| 63 | A | Vorläufige Klimatisierung für XTD2 mit Anlage aus XS1 oder Bautrocknern | MKK | 03.06.13 | 01.04.14 | O |
| 64 | A | Schachtabsicherungen XS1 bis XS4 : Anforderungen festlegen, Konstruktion, Ausführung | SAVE,WP30,TC,BAU | 17.06.13 | 16.08.13 | O |