Minutes

Injector Review, Final Meeting

17. Juni 2013					      3/BAH 1

09:00 – 11:15

Chair:	 Markus Hoffmann

Draft:	Armin Brand

Agenda			https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=8146

| 1. | Introduktion | M. Hüning |
| --- | --- | --- |
| 2. | Milestones | M. Hüning |
| 3. | MBOM | M.Hüning A. Frank |
| 4. | Collisions | M. Hüning |
| 5. | Cable List | M. Hüning |
| 6. | Discussion | M. Hüning |
|  | Protokoll (wird zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt) | A.Brand |

Dokumente

Introduction.pptx

Injector Milestones.docx

Injector Review Summary.docx

MBOM for Injector Linac Installation.pptx

2013 06 13 upload Template V2.xlsx

MBOM.xlsx

Injektor Kabel Liste.xlsx

Participants

Belokurov (19), Brand (TC), Branlard (02), Brinker (TC), Cunis (TC), Decking (MPY), Eckoldt (34), Engling (03), Flöttmann (MPY), Frank (40), Gubanova (01), Hauser (19), Hüning (TC), Keese (08/19), Krause (12), Lederer (19), Levenhagen (34), Lilje (08/07), Lipka (17), List (40), Ludwig (ZM1), Meyners (33), Naujoks (19), Negodin (TC), Nölle (17), Rathjen (38), Schlösser (32), Schmitz (MIN), Sellmann (13), Sommer (08/19), Sühl (40), Vogel (46), Wagner (01), Weichert (33), Welle (40), Weyer (20),

- Introduktion

M. Hüning eröffnete das Beam-Line Review Meeting mit einer Übersicht der themenrelevanten Ziele des heutigen Meetings.

An dieser Stelle fügte M. Hüning ein, dass die zum heutigen Meeting vorgesehene  Kollisionsprüfung noch nicht abgeschlossen sei und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss. Er stellte dem Auditorium frei, die übrigen Themen heute weiter zu bearbeiten und ausschließlich die Kollisionsprüfung zu vertagen, oder das gesamte Meeting zu verschieben.

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf der Lattice Version 8.3 aus dem Februar 2013.

- Milestones

M. Hüning präsentierte in einer tabellarischen Übersicht die Injektor relevanten Meilensteine mit deren derzeitigen Fälligkeitsdaten.

- Injector Enclosure ready

M.Schmitz	Bevor beim Dump die Gestelle in Beton eingebettet werden, sollte noch ein Funktionstest zum Austausch des Dumps mit dem Gestell und dem Fahrzeug durchgeführt werden. Der Dump und das Fahrzeug sind jedoch nicht vor November 2013 verfügbar und somit sollten die Betonarbeiten bis dahin ausgesetzt werden. Wenn es sich bei dem Funktionstest herausstellt, dass noch Änderungen am Gestell vorgenommen werden müssen, wäre dies in der betonierten Variante zumindest äußerst problematisch.

Bei nachträglichen Betonarbeiten würde es sich empfehlen die betroffenen Bereiche mit empfindlichen Komponenten entsprechend sensibel abzuhängen um ein „Einstauben“ möglichst zu verhindern.

S.Lederer	Es sollten keine Vakuum-Arbeiten geplant werden, solange noch Betonarbeiten ausstehen. Es sei denn, die betroffenen Bereiche werden entsprechend gut vor Staubpartikel geschützt.

M.Hüning	Im Zuge dieser Arbeiten sollte die Öffnung für den Quadrupol gebohrt werden.

Der Estrich entspricht einer solch guten Qualität, dass eine „Extra-Versiegelung“ nicht erforderlich wird. M. Hüning klärt noch einmal mit BAU, ob der Boden vergleichbar ist mit FLASH Extraktion. Im gleichen Zuge Boden XTL.

- Klystron Gallery ready

R.Wagner	Das Verlegen des Doppelbodens hat für WP01 höchste Priorität. Die Racks werden nicht vor Mitte/Ende Juni 2013 in den Injektor eingebracht

- Personell Interlock ready

R.Wagner	s.o.

A.Rathjen	Alle Arbeiten sind wie im Zeitplan vorgesehen eingeplant.

F.Brinker	Wird zum GUN-Testbetrieb im September ein funktionierendes Dachs-System benötigt?

A.Rathjen	Nein, das ist nicht zwangsläufig erforderlich.

- Gun and gun RF ready

F.Brinker	Laut einer Mail von Herrn Ullrich (MKK) werden die Wasserarbeiten nicht bis zur 34.KW fertig. Wird Wasser für den Interlock-Test benötigt?

K.Flöttmann	Nein, das Wassersystem für die GUN ist erst ab der 36.KW erforderlich (Gun Betrieb).

J.Eckoldt	Das Klystron wird ebenfalls zu dem Termin 34.KW nicht zur Verfügung stehen. Hier müsste neu definiert werden was als fertig zu verstehen ist. Klystron-Installation und konditioniertes Klystron wären ca. Wochen später fertig.

R.Wagner	Für die Hohlleitermontage müssen 2 Monate und das anschließende Einmessen sollte 1 Monat veranschlagt werden. Ebenso müssen für die Hohlleitermontage die Gitterroste in den Medienschächten angepasst werden (dies erfolgt nicht durch WP01).

S.Lederer	Diese Auflistung sollte noch um die fehlende Komponente „Technisches Interlock“ erweitert werden.

- GUN Test done

Dieser Zeitraum beinhaltet 10 Wochen „Tunnel zu“ und davon mindestens 4 Wochen GUN-Betrieb.

- Cryo in Injector tunnel ready

Die Begrifflichkeit “Valve box” ist durch “JT box” auszutauschen.

D.Sellmann		Das Feed- und End Cap kann ggf. parallel zum Modul installiert werden.

- Start Injector Installation

keine ergänzenden Beiträge

- Warm Beamline Installation finished

bedeutet, dass alle Komponenten in den warmen Sektionen des Beschleunigers/Injektors stehen. Ausgenommen sind die „kalten“ Bereiche wegen des noch fehlenden 3.9 Ghz Moduls.

W.Decking	Es ist geraten, die Beamline durch die Wand durch aufzubauen.

S.Lederer	Nachdem im XTL alles aufgebaut wurde, muss das Vakuum noch einmal zum Aufbau/Anschluss des 3.9’ers gebrochen werden.

Das Vakuumrohr durch das Feed- und End Cap kann erst gesetzt werden, sobald das 3.9 GHz Modul steht. Zu diesem Zeitpunkt muss man mal sehen, wie weit bis dahin aufgebaut wurde.

- Tunnel Closed for GUN Operation

N.Tesch	Während der Betriebsphase der Gun müssen die Medienschächte ebenfalls geschlossen sein. Die xxx-Grenze wurde von UG04 auf UG05 verlegt.

D.Nölle	Wird hierdurch der Zugang zum XTL blockiert?

M.Hüning	Nein, der Aufzug gehört zum XTL-Interlock-Gebiet

S.Lederer	Nach der Installation des 3.9 GHz Moduls muss noch der Lasertisch aufgebaut werden

M.Hüning	Diese Aufgabe sollen terminlich den Modularbeiten zugeordnet werden.

J.Eckoldt	Ist der XTL zwischen Punkt 9 (Tunnel closed for GUN Operation) und Punkt 10 (Start Module Installation) für jeglichen Zugang gesperrt?

M.Hüning	“Tunnel closed“ heißt Injektortunnel.

N.Tesch	Was bedeutet konkret eine zweite Gun?

M.Hüning	Es wird keine zweite statische GUN aufgebaut, d.h. die erste GUN wird durch die zweite GUN im UG07 ausgetauscht und soll dann nur als Reserve dienen.

K.Flöttmann	Im UG06 wird der Stand zum Konditionieren der GUN nicht in 2014 stattfinden.

- Start Module Installation

keine ergänzenden Beiträge

- Module Installation done

M.Hüning	d.h das 3.9 GHz Modul ist in den Tunnel eingebracht und Cryo-seitig angeschlossen.

- Cool Down

E.Vogel	Kann mit dem „Kaltfahren“ der Module schon früher als Anfang 2015 angefangen werden?

M.Hüning	Definitiv nicht, dass geben die Prognosen der Zeitpläne nicht her.

E.Vogel	Nach dem „Kaltfahren“ wird’s noch Zeit zum einzelnen Anfahren der Cavities benötigt.

M.Hüning	Dieser Wunsch muss mit W.Decking besprochen und mit dem Gesamtzeitplan abgestimmt werden.

- Injector Commissioning finished

Kann aus dieser Liste gestrichen werden, da dies unabhängig vom Injektor-Aufbau ist.

F. Brinker	Die einzelnen Kommentare zu dem Punkt Meilstones sollten noch einmal konkret in Form einer E-Mail an TC gerichtet werden.

- MBOM

A.Frank erklärt an Hand einer Folie was eine MBOM ist und welche Ziele damit verfolgt werden. Die MBOM ist eine von IPP und TC entwickelte Materialstückliste in der hierarchisch alle zur Installation erforderlichen Teile gelistet werden und Verantwortlichkeiten geregelt sind.

Im Folgenden präsentierte M.Hüning die MBOM für die Injektor Installation. Die MBOM gliedert sich in einem Detailierungsgrad von 4 Leveln mit den jeweiligen Zuständigkeiten (siehe auch MBOM.xlsx).

L.Lilje			Bittet um ein entsprechendes Augenmaß im Level 4.

M.Hüning		Die Detailierung soll im Level 4 nicht noch engmaschiger gestrickt werden.

M.Hüning	Die im Level 3 geführten Girder 1 – 4 sollten im Detailierungsgrad in separaten Listen (Checklisten an den Girdern wie auch beim PETRA III upgrade) geführt werden.

B.List	Eine Zuordnung der Magnete auf den Girdern kann im EDMS recht schlank abgebildet werden, da Stücklisten aus dem Lattice generiert werden können.

J.Eckoldt	Wie unterstützt die MBOM die Fachbereiche?

B.List	Der Fertigungsprozess wird einer einzelnen Einheit wird genauestens dokumentiert und die dort abgelegten Daten bleiben für nächste Prozesse erhalten.

S.Lederer	Wer kümmert sich um die Dokumentation und aktualisiert die einzelnen Listen?

M.Hüning	Der Fertigungsprozess wird mittels einer am Girder angehängten Checkliste begleitet. Die einzelnen Gewerke zeichnen ihre Arbeitsschritte ab und übergeben somit die weitere Bearbeitung an das nächste Gewerk. Nach Fertigstellung der gesamten Einheit wird die Checkliste ins EDMS übertragen und eingepflegt. Die Zuständigkeit hierfür muss noch separat festgelegt werden.

Zur Dokumentation der Maschine zählt halt auch, dass alles was in die Maschine eingebracht wird auch von den jeweiligen Verantwortlichen dokumentiert wird.

L.Lilje	Wie soll es in der Praxis gehandhabt werden? Aus dem Solid Edge heraus wird Vakuum über hunderte von Vakuumrohren mit unterschiedlichen Längen installieren. Muss da jede unterschiedliche Länge in den Stücklisten geführt und dokumentiert werde?

B.List	Das muss man im speziellen Einzelfall gesondert betrachten. Letztlich kann alles, was aus SE in eine Excel-List importiert werden kann auch dann im EDMS mit den entsprechenden Strukturen hochgeladen werden.

IPP ist dafür da, an solchen Stellen unterstützend einzugreifen.

J.Eckoldt	Die einzelnen Abgänge für z.B. Elektro und Wasser sind schwerlich in einem solchen System abzubilden, zumal diese Dokumentation in Plänen und Zeichnungen bereits vorliegen. Das Übertragen in MBOM/EDMS und die dazugehörige Aktualisierung in unterschiedlichen Dokumentationsmedien wird recht zeitintensiv und birgt einen gewissen Anteil an Fehlerquellen (z.B. welche Liste ist aktuell und maßgebend).

M.Hüning ging die angezeigte MBOM im Einzelnen durch und ergänzte diese gem. Wortmeldungen.

J.Eckoldt	Sind die aufgeführten WP’s (Spalte „E“ – Responsible WP) für die in Spalte „B“ genannten Subsysteme verantwortlich?

M.Hüning	Ja, dies ist so angedacht.

W.Wierba	Some sentences concerning CryoModule RF signals cabling.

LLFR system (WP02) uses Probe, Forward and Reflected signals to control phase of klystron RF.

I have learned in the past, that we (LLRF) have to take care on RF cabling from CryoModule patch panelsto our racks with LLRF systems. But now I see that it is unclear. We have prepared design of CryoModule cabling , but I we have no budget to pay for all accelerator CryoModules cabling. We have agreed to pay for cabling of preproduction prototypes (X-1, X-2,

X-3) and I think it is not a problem to cable first CryoModule I0 (in Injector). But the rest...???

M.Hüning		It was agreed to pay the material and work for the pre-series modules by the WP’s. For the series modules a budget must be found. A meeting was agreed to be held in August.

- Collisions

Zum Ergebnis der Kollisionsprüfung muss aus angesprochenen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen werden.

- Cable List

M.Hüning präsentierte die Kabel-Liste, eingeschränkt auf alle Kabel, die in den Injektor hineinführen bezogen ausschließlich auf UG07. Diese Liste ist den WP’s aus vorhergehenden Injektor Meetings bekannt. Daher ersparte M.Hüning sich auf Einzelheiten eingehen zu müssen.

Es erging die Bitte an alle WP`s diese Liste noch einmal abschließend zu prüfen, damit dieser Stand als Basis für weitere Planungen dienen kann.

D.Hoppe			Diese Liste ist nicht identisch mit der MDI-Liste.

D.Nölle		Aus der KDS-Liste kann keine MDI geeignete Liste generiert werden, da zur weiteren Bearbeitung von MDI noch zusätzliche Angaben benötigt werden. Dies ist auch schon mit K.Wittenburg diskutiert worden.

M.Hüning	Die KDS basierende Liste ist die führende „Master-Liste“ und liegt der gesamten Planung zugrunde.

M.Steckel	Aus dieser Liste können keine Verlegelisten generiert werden.

D.Nölle	bittet darum, dass TC mit K.Wittenburg und J.Liebing spricht, damit eine verbindliche „Arbeitsliste“ für die WP’s festgelegt werden kann.

J.Eckoldt	In der vorliegenden KDS-Liste müssen noch die Kabel von MKK und IT hinzugefügt werden.

- Discussion

Keine weiteren Wortmeldungen.

Das Protokoll wird abschließend noch einmal an alle zur Verifizierung verschickt. Zur Besprechung der Ergebnisse „Kollisionsprüfung“ wird gesondert eingeladen.