## Sheet1
Nr | Titel | Kommentare | Ansprechpartner/in | Termin
1 | Interlocktüren | Drahtgittertüren separat bestellt | Weißgerber | in 3 Wochen
2 | Interlocktüren | Massivtüren separat | Weißgerber | 6-8 Wochen
3 | Doppelboden 3.UG | Platten für Fahrweg verstärkt, müssen noch vor Ort transportiert werden. Erster Versuch Rackgestell zu klein, Material geordert für 2. Versuch. | Klein/Wagner | KW32
4 | Wasser 7. UG | Rohrleitungen und Verteiler für Gun-Kühlung, Rohrleitungen KW34 und dann KW35 Isolierer | Levenhagen | läuft, KW35
5 | Bodenanstrich 7. UG | nach Wasserarbeiten | Weißgerber | KW36
6 | Kran 7. UG | Kran zu schwach, Angebot für Upgrade einhohlen | Weißgerber | noch offen
7 | Betontor | Lieferzeit von Züblin zu spät (November), direkter Kontakt mit Betonfirma. Keine Anschlüsse an Interlock ZTS-Schliessung. | Weißgerber | noch offen, Ziel KW36
8 | Interlock | Zeit benötigt nach Einbau aller Türen und Tore und personendichte Abtrennung aller Interlockgebiete, 2-3 Wochen plus Interlockprüfung | Racky
9 | RF | Platten für Fahrweg können kurzfristig eingelegt werden. Morgen könnten eventuell Schwerlastplatten aufgestellt werden. Danach können Trafos hereingebracht werden. Dazu muß der Schacht halb zugedeckt werden. Das sollte aber gehen. | Wagner
10 | Wasserkühlung Gun | Pumpen und Mischbehälter | Levenhagen | KW37
11 | MSR Wasser |  |  | noch offen
12 | Stützen für Gun | Stützen und Schienen können nach Bodenanstrich aufgebaut werden, Bohren ZM5, Vermessung MEA2, Aufstellen MVS | A. Wagner, Barenscheer | KW36/37
13 | Gun | Gun und Kathodensystem 1 Woche. Gun ist da, Kathodensystem wird gerade aufgebaut, Brückenkran von MEA für Aufbau | A. Wagner, Barenscheer | KW37
14 | Abschirmung | Abschirmung direkt an der Gun kann erst aufgebaut werden, wenn Überfahrt von Bühne möglich ist (gleichzeitig mit Betontor)
15 | Kabelarbeiten | Personal von FLASH wird Mitte August frei. Kabelwege fehlen noch ca 7 Meter (7. UG XTIN).
16 | Kabelbrücke | Das Betreten der defekten Leitungsbrücke ist möglich (schriftliche Bestätigung von BAU kommt noch). Anseilen ist aber notwendig. Betriebsärztliche Untersuchung ist vorgeschrieben
17 | Netzwerk |  | Witt
18 | E-Versorgung | Verteiler 3. UG sind da, werden in den nächsten Tagen aufgebaut. Versorgung per Baustrom; außerdem Elektronikräume im 4. und 5. UG, separates Meeting (wenn Gun steht) | Widhalm
19 | Not-Aus | außerhalb der Beschleunigerräume separates Not-Aus von den Gewerken. Im 3. UG von MHF-P
20 | Magnetstrom | Geräte bis Ende August fertig, Kabeltrassen bis Mitte August, IMD kommt Ende August, Wasser wird jetzt angeschlossen, Netzwerk fehlt noch Termin
21 | Gitter für Schächte | Soll von gelben Gittern abgetrennt werden, ZM5 rechtzeitig vorwarnen | Meyners
22 | Hohlleiter | Treffen zwischen MHF-P und Bau am Donnerstag wegen Träger im Schacht | Wagner
23 | Kontrollsystem | Dringend mit MCS sprechen! | Hüning
24 | Racks for LLRF | Racks for MO and 7.UG will come end of September
25 | Vorlauf für Kryoleitung | 4 Wochen vor Aufbau der Transferleitung muss das Wassersystem gelleert und abgebaut werden, Gun-Wasser läuft weiter, aber Magnetwasser und alles andere nicht | Levenhagen
26 |  | Warten auf Auffangbehälter für Leckagewasser von Dump, kann nach der Kryoleitung nicht mehr installiert werden. (Weissgerber!) | Weißgerber
27 | Lüftung | Lüftung so weit fertig, Außenluftschächte müssen noch vermörtelt und gestrichen werden und dann das Gerüst abgebaut werden, danach könnte freigeblasen werden | Weißgerber