## Dogleg
Dogleg
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | Special Diagnositc | entfällt
Bemerkung:
| 2 | Girder |  | G.Weichert
Bemerkung:
| 3 | Dump | entfällt
Bemerkung:
| 4 | Magnete |  | B. Krause
Bemerkung:
| 5 | Vermessung |  | J. Prenting | D: enfällt
Bemerkung:
| 6 | Supports |  | R. Platzer (?)
Bemerkung:
| 7 | Vakuum |  | V. Belokurov
|  | Bemerkung: | zu B: Seitens Vakuum bekannt, siehe Beam Line Review.
Dogleg
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 8 | Diagnostics |  | D. Nölle
|  | Bemerkung: | Komoponenten vorhanden, Installations-Zeitplan und Section Review notwendig
| 9 | Rack Shielding |  | D. Lenz
Bemerkung:
| 10 | Electronic Racks and cabling |  | E. Negodin
Bemerkung:
| 11 | Fast Kicker | entfällt
Bemerkung:
| 12 | IBFB | entfällt
Bemerkung:
| 13 | Orbit Correction | entfällt
Bemerkung:
alles ok müssen wir noch einmal anschauen es gibt (überwiegend) Probleme
|  | Nummer (aus PIT) | Name |  | C: Datum; E: Dauer in Wochen; F: Kommentar
|  | 1.9.13 | Cryo-Bypass BC1, BC2 and dogleg rfi |  | C: 2014-08-20
|  | 1.12.1 | Dogleg Girders rfi |  | C: 2014-01-27
|  | 3.2.1.1 | Stahlbau XSE (Montagevorrichtung für Girder) |  | C: 2013-11-13; E: 8
|  | 3.2.1.2 | Cryo Transferline installation and tests |  | C: 2014-08-20; E: 4
|  | 3.2.1.3 | Fußbodenplatten vorbereiten (Austausch durch Riffelbleche) |  | C: 2014-09-17; E: 1; F: Teilweise schon früher. Achtung Behinderung Transporte.
|  | 3.2.1.4 | Supports for Girders and Magnets |  | C: 2014-09-24; E: 4
|  | 3.2.1.5 | Dogleg Girder installieren |  | C: 2014-09-24; E: 6; F: aufteilen in XSE und Tunnel
|  | 3.2.1.6 | Magnet installation |  | C: 2014-09-24; E: 2
|  | 3.2.1.7 | Chicane (B0) installation |  | C: 2014-10-22; E: 4
|  | 3.2.1.8 | Vacuum system installation |  | C: 2014-10-22; E: 3
|  | 3.2.1.9 | Vermessung und Justage |  | C: 2014-11-12; E: 1
|  | 3.2.1.10 | Installation of electronic racks |  | C: 2014-10-08; E: 4
|  | 3.2.1.11 | Racks anschließen (Kühlwasser, Strom, LWL) |  | C: 2014-11-05; E: 1
|  | 3.2.1.12 | Rack Shielding |  | C: 2014-11-12; E: 1
|  | 3.2.1.13 | Racks bestücken und verkabeln |  | C: 2014-11-05; E: 4
|  | 3.2.1.14 | Commissioning of Standard Diagnostics and Special Diagnostics |  | C: 2015-05-25; E: 6
Steckbrief: Dogleg
Position:
Frühester Installationsbeginn:
Deadline für Fertigstellung:
Besonderheiten:
Kommentar:
Review Termin:
Referenz Lattice:
Stahlbau im XSE, Stahlträger und Girder
Enthält den BC0
z=67m bis z=120m
November 2013
15. Juli 2015
Der Stahlbau (XSE) soll so früh wie möglich beginnen. Der Bereich im Tunnel (30m) kann erst installiert werden, wenn die Cryo-Transferleitung installiert ist.
?
8.3

## BC 1
BC 1
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | Special Diagnositc |  | Ch. Gerth
|  | Bemerkung: | zu G: Ch. Gerth kann dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehen, da er bis zum Einbau seiner Komponenten die techn. Weiterentwicklung abwarten möchte. Modulator für TDS noch in der Konstruktion
| 2 | Girder |  | G. Weichert
Bemerkung:
| 3 | Dump |  | N. Tesch
Bemerkung:
| 4 | Magnete |  | B. Krause
Bemerkung:
| 5 | Vermessung |  | J. Prenting | D: entfällt
Bemerkung:
| 6 | Supports |  | G. Weichert
|  | Bemerkung: | Hier steht noch das Problem der Schwingungen im Raum (technisches Problem + Risiko). Die Komponenten bis zur Septumkammer sind bekannt. Letzter Girder und GUN Line sind eingefroren und noch nicht abschließend geklärt.
| 7 | Vakuum |  | H. Hügelmann
|  | Bemerkung: | B, C, D: ja, bis zum Septum
BC 1
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 8 | Diagnostics |  | D. Nölle
|  | Bemerkung: | Es fehlt: Installations-Zeitplan, Section Review, Review für Racks und Crates
| 9 | Rack Shielding |  | D. Lenz
Bemerkung:
| 10 | Electronic Racks and cabling |  | E. Negodin
Bemerkung:
| 11 | Fast Kicker |  | F. Obier
Bemerkung:
| 12 | IBFB | entfällt
Bemerkung:
| 13 | Orbit Correction |  | T. Limberg (?)
Bemerkung:
alles ok müssen wir noch einmal anschauen es gibt (überwiegend) Probleme
|  | Nummer (aus PIT) | Name |  | C: Datum; E: Dauer in Wochen; F: Kommentar
|  | 1.9.13 | Cryo-Bypass BC1, BC2 and dogleg rfi |  | C: 2014-08-20
|  | 1.12.2 | BC 1 Girders rfi |  | C: 2014-02-10; F: Termin ist "sportlich"
|  | 3.2.3.1 | Cryo Bypass |  | C: 2014-08-20; E: 4
|  | 3.2.3.2.1 | Supports und Rackabschirmung BC 1 aufstellen |  | C: 2014-09-17; E: 4; F: 4 Poller/Tag (bohren,vermessen,aufstellen, unterstopfen, abbinden lassen)
|  | 3.2.3.2.2 | BC 1 Girder aufstellen und justieren |  | C: 2014-10-17; E: 2
|  | 3.2.3.2.3 | Magnets |  | C: 2014-10-17; E: 2
|  | 3.2.3.3 | Vacuum String Assembly + Chikanes |  | C: 2014-11-01; E: 5
|  | 3.2.3.4 | BC 1 DUMP installieren |  | C: 2014-09-17; E: 6; F: Module L2 muessen schon haengen.
|  | 3.2.3.5 | Rack-Container aufstellen und anschliessen |  | C: 2014-10-29; E: 6
|  | 3.2.3.6 | Systems/Electronics integration |  | C: 2014-12-10; E: 6
Magnetkabel koennen schon vorher gezogen werden.
Es soll regelmaessige Treffen für Girder-Bestückung geben
Lagerplatz Girder ist noch ungeklärt.
Steckbrief: BC 1
Position:
Frühester Installationsbeginn:
Deadline für Fertigstellung:
Besonderheiten:
Kommentar:
Review Termin:
Referenz Lattice:
Beton-Girder und Rackabschirmung
z=175m bis z=235m
August 2014
15. Juli 2015
Die Cryo-Transferleitung muss als erstes installiert werden
?
8.3

## BC 2
BC 2
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | Special Diagnositc |  | Ch. Gerth
|  | Bemerkung: | Modulator für TDS noch in der Konstruktion.
| 2 | Girder |  | G. Weichert
Bemerkung:
| 3 | Dump |  | N. Tesch
Bemerkung:
| 4 | Magnete |  | B. Krause
Bemerkung:
| 5 | Vermessung |  | J. Prenting | D: entfällt
Bemerkung:
| 6 | Supports |  | G. Weichert
Bemerkung:
| 7 | Vakuum |  | H. Hügelmann
Bemerkung:
BC 2
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 8 | Diagnostics |  | D. Nölle
|  | Bemerkung: | Es fehlt: Installations-Zeitplan, Section Review, Review für Racks und Crates
| 9 | Rack Shielding |  | D. Lenz
Bemerkung:
| 10 | Electronic Racks and cabling |  | E. Negodin
Bemerkung:
| 11 | Fast Kicker |  | F. Obier
Bemerkung:
| 12 | IBFB | entfällt
Bemerkung:
| 13 | Orbit Correction |  | T. Limberg (?)
Bemerkung:
alles ok müssen wir noch einmal anschauen es gibt (überwiegend) Probleme
|  | Nummer (aus PIT) | Name |  | C: Datum; E: Dauer in Wochen; F: Kommentar
|  | 1.9.13 | Cryo-Bypass BC1, BC2 and dogleg rfi |  | C: 2014-08-20
|  | 1.12.3 | BC 2 Girders rfi |  | C: 2014-01-17; F: Ein einzelner Girde rist evtl. spaeter,
|  | 3.2.5.1 | Cryo Bypass |  | C: 2014-09-17; E: 4
|  | 3.2.5.2.1 | Supports und Rackabschirmung BC 2 aufstellen |  | C: 2014-10-15; E: 4
|  | 3.2.5.2.2 | BC 2 Girder aufstellen und justieren |  | C: 2014-11-15; E: 2
|  | 3.2.5.2.3 | Magnets |  | C: 2014-11-12; E: 2
|  | 3.2.5.3 | Vacuum String Assembly + Chikanes |  | C: 2014-11-26; E: 5
|  | 3.2.5.4 | BC 2 DUMP installieren |  | C: 2014-10-15; E: 6; F: Module L3 müssen schon haengen.nicht gleichzeitig mit BC1
|  | 3.2.5.5 | Systems/Electronics integration |  | C: 2014-11-26; E: 6
Steckbrief: BC 2
Position:
Frühester Installationsbeginn:
Deadline für Fertigstellung:
Besonderheiten:
Kommentar:
Review Termin:
Referenz Lattice:
Beton-Girder und Rackabschirmung
z=385m bis z=472m
August 2014
15. Juli 2015
Die Cryo-Transferleitung muss als erstes installiert werden
?
8.3

## Collimator Line
Collimator Line
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | Special Diagnositc | entfällt
Bemerkung:
| 2 | Girder | entfällt
Bemerkung:
| 3 | Dump | entfällt
Bemerkung:
| 4 | Magnete |  | B. Krause
Bemerkung:
| 5 | Vermessung |  | J. Prenting | D: entfällt
Bemerkung:
| 6 | Supports |  | G. Weichert (?)
Bemerkung:
| 7 | Vakuum |  | H. Hügelmann
Bemerkung:
Collimator Line
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 8 | Diagnostics |  | D. Nölle
|  | Bemerkung: | WP17 Komponenten auf Lager, Gesamtbild nicht vorhanden, Support-Fragen offen, Rack-Situation
| 9 | Rack Shielding |  | D. Lenz
Bemerkung:
| 10 | Electronic Racks and cabling |  | E. Negodin
Bemerkung:
| 11 | Fast Kicker |  | F. Obier (?)
Bemerkung:
| 12 | IBFB |  | W. Decking
Bemerkung:
| 13 | Orbit Correction
Bemerkung:
alles ok müssen wir noch einmal anschauen es gibt (überwiegend) Probleme
|  | Nummer (aus PIT) | Name |  | C: Datum; E: Dauer in Wochen; F: Kommentar
|  | 1.12.11 | Collimatoren rfi |  | C: 2014-10-01
|  | 3.2.7 | Temp-Line
|  | 3.2.7.1 | Bodenplatten vorbereiten |  | C: 2013-10-30; E: 1
|  | 3.2.7.2 | Supports for Magnets |  | C: 2013-11-06; E: 4; F: hier haengt es dran! Ist das moeglich?
|  | 3.2.7.3 | Magnete aufstellen |  | C: 2014-08-04; E: 2; F: klären, welcher Magnet hier so spaet ist.
|  | 3.2.7.4 | Vacuum Beamline Assembly |  | C: 2014-05-26; E: 12
|  | 3.2.7.5 | Vermessung + Justage |  | C: 2014-08-18; E: 1
|  | 3.2.7.6 | Elektronik-Racks aufstellen |  | C: 2014-11-06; E: 1
|  | 3.2.7.7 | Racks anschliessen (Kühlwasser, Strom, LWL) |  | C: 2013-11-13; E: 1; F: Haupt- und Unterverteilungen müssen da sein.
|  | 3.2.7.8 | Racks bestücken und verkabeln |  | C: 2013-11-13; E: 2
|  | 3.2.7.9 | Rack Shielding |  | C: 2013-11-20; E: 2
|  | 3.2.7.10 | Systems/Electronics integration + tests |  | C: 2014-06-23; E: 8
|  | 3.2.8 | Collimator Line
|  | 3.2.8.1 | Bodenplatten vorbereiten |  | C: 2013-10-30; E: 1
|  | 3.2.8.2 | Supports for Magnets |  | C: 2013-11-06; E: 4
|  | 3.2.8.3 | Magnete aufstellen |  | C: 2014-08-04; E: 2
|  | 3.2.8.4 | Vacuum String Assembly |  | C: 2014-06-11; E: 18; F: Stück für die Kollimatoren freihalten (4x1m)
|  | 3.2.8.5 | Collimatoren einbauen |  | C: 2014-10-01; E: 2
|  | 3.2.8.6 | Vermessung + Justage |  | C: 2014-10-15; E: 1
|  | 3.2.8.7 | Elektronik-Racks aufstellen |  | C: 2013-11-06; E: 1
|  | 3.2.8.8 | Racks anschliessen (Kühlwassrer, Strom, LWL) |  | C: 2013-11-13; E: 1
|  | 3.2.8.9 | Racks bestücken und verkabeln |  | C: 2013-11-20; E: 2
|  | 3.2.8.10 | Rack Shielding |  | C: 2013-11-20; E: 2
|  | 3.2.8.11 | Commissioning of the collimators |  | C: 2014-10-15; E: 2
|  | 3.2.8.12 | Systems/Electronics integration |  | C: 2014-08-20; E: 10
|  | 3.2.8.13 | IBFB installieren |  | C: 2015-02-23; E: 3
Steckbrief: Collimator Line
Position:
Frühester Installationsbeginn:
Deadline für Fertigstellung:
Besonderheiten:
Kommentar:
Review Termin:
Referenz Lattice:
Koplizierte Vakuum-Beamline mit Collimatoren und Feedback-Elektronik
z=1652m bis z=1892m
November 2013
15. Juli 2015
Die sog. Temp-Line gehört dazu und kann als erstes installiert werden. Collimatoren werden erst im Oktober 2014 geliefert. Mit der restlichen Beamline soll möglichst unabhängig von den 4 Kollimatoren verfahren werden.
?
8.3
Steckbrief: Collimator Line

## Transfer Lines
Transfer Lines
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | Special Diagnositc |  | Ch. Gerth
Bemerkung:
| 2 | Girder | entfällt
Bemerkung:
| 3 | Dump |  | N. Tesch
Bemerkung:
| 4 | Magnete |  | B. Krause
Bemerkung:
| 5 | Vermessung |  | J. Prenting | D: enfällt
Bemerkung:
| 6 | Supports |  | G. Weichert (?)
Bemerkung:
| 7 | Vakuum |  | V. Belokurov
Bemerkung:
Transfer Lines
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 8 | Diagnostics |  | D. Nölle
|  | Bemerkung: | alle Komponeten vorhanden, Gesamtbild der Sektion unklar
| 9 | Rack Shielding |  | D. Lenz
Bemerkung:
| 10 | Electronic Racks and cabling |  | E. Negodin
Bemerkung:
| 11 | Fast Kicker |  | F. Obier
Bemerkung:
| 12 | IBFB |  | W. Decking
Bemerkung:
| 13 | Orbit Correction |  | (?)
Bemerkung:
alles ok müssen wir noch einmal anschauen es gibt (überwiegend) Probleme
|  | Nummer (aus PIT) | Name |  | C: Datum; E: Dauer in Wochen; F: Kommentar
|  | 3.2.9 | Transfer Lines
|  | 3.2.9.1 | Bodenplatten vorbereiten |  | C: 2013-12-09; E: 1
|  | 3.2.9.2 | Supports for Magnets |  | C: 2013-12-16; E: 3
|  | 3.2.9.3 | Magnete aufstellen |  | C: 2014-08-04; E: 2; F: Nachahken. Woran liegts?
|  | 3.2.9.4 | Vacuum Beamline Assembly |  | C: 2014-06-23; E: 8
|  | 3.2.9.5 | Vermessung + Justage |  | C: 2014-08-18; E: 1
|  | 3.2.9.6 | Elektronik-Racks aufstellen + anschliessen (Kühlwasser, Strom, LWL |  | C: 2013-12-16; E: 2
|  | 3.2.9.7 | Rack Shielding |  | C: 2013-12-30; E: 2
|  | 3.2.9.8 | Systems/Electronics integration |  | C: 2014-07-07; E: 6
2
|  | 3.2.10 | T1 + T2 + TDL im Tunnel
|  | 3.2.10.1 | Bodenplatten vorbereiten |  | C: 2013-12-09; E: 1
|  | 3.2.10.2 | Stahlbau (f. hängende Magnete/Beamlines |  | C: 2013-12-16; E: 8; F: OK.
|  | 3.2.10.3 | Supports for Magnets |  | C: 2014-01-06; E: 6
|  | 3.2.10.4 | Magnete aufstellen + verkabeln |  | C: 2014-04-07; E: 6
|  | 3.2.10.5 | Vacuum Beamline Assembly |  | C: 2014-03-10; E: 10
|  | 3.2.10.6 | Vermessung + Justage |  | C: 2014-05-19; E: 1
|  | 3.2.10.7 | Racks + Elektronik installieren |  | C: 2014-05-26; E: 2
Position:
Frühester Installationsbeginn:
Deadline für Fertigstellung:
Besonderheiten:
Kommentar:
Review Termin:
Referenz Lattice:
Stahlbau für Magnetaufhängungen und verschwenkender Transportweg. Drei Beam-Lines parallel
z=1892m bis z=2150m
November 2013
15. Juli 2015
Mit dem Stahlbau soll so früh wie möglich begonnen werden.
?
8.3
Steckbrief: Transfer Lines