| 1 | A | Zugangssicherung Osdorfer Born. Zugang über die über Sudbrack Baustelle. Weitere Sicherung ? Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung wird durch Bauserve zügig umgesetzt (26.08.) Besprechung bei SAVE am 26.08. | Hauschildt | 06.11.12 | 01.05.13 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | A | Mobilfunknetz Handy in XTD1+2 und XS1 | Moe | 06.11.12 | 2014 | O |
| 17 | A | Wanddurchbrüche in XS1, XSDU1+2 für QK Magnete Angebote kommen (12.08.) | Weissgerber Hauschildt | 06.11.12 | 31.01.13 | O |
| 21 | A | Aufbau Zaun DESY (geht in Pkt. 1) | Christ | 12.11.12 | 07.03.13-13.03.13 | O |
| 28 | A | Beton in XSDU1 und 2 für Montage des Vakuumsystems entfernen Angebote kommen (12.08.) | Hauschildt Weissgerber | 09.01.13 | 01.05.13 | O |
| 29 | A | Betonsohlen in XSDU1 und 2 für Magnetstützen schütten Angebote kommen (29.07.) | Hauschildt Weissgerber | 09.01.13 | 01.05.13 | O |
| 33 | A | Commisioning Dumpwechselmaschine in Halle 1 | MKK, MEA1.WP20 | 11.02.13 | 05.04.13 | O |
| 39A | A | Ende der 10 KV Kabel Verlegung von Bahrenfeld bis in XS1 | MKK (IMD) | 14.08.13 | 13.09.13 | O |
| 43 | A | Tragfähigkeiten von Sohlen, Bodenplatten und Lichtgitterrosten in Schachtgebäuden feststellen und Kennzeichnungen anbringen noch nicht begonnen wird jetzt durch MEA in Posterform erfolgen. | Christ/Weissgerber Mohr Hauschildt | 05.04.13 | 12.04.13 | F |
| 50 | A | Vermessung Bohrungen Dumpinstallationen XS1, beginnt in KW 23 (begonnen 29.07.) | Prenting | 08.04.13 | 26.07.13 | O |
| 51 | A | Bohrungen und Stehbolzen für Dumpinstallationen XS1 (geschoben) | Klein | 08.04.13 | 02.08.13 | O |
| 52 | A | Beginn Montage Dump rohre XS1 (geschoben) | MEA | 08.04.13 | 07.08.13 | O |
| 53 | A | Einbau Dumpwechselmaschinenschienen im XS1(geschoben) | MEA | 06.05.13 | 02.09.13 | O |
| 54 | I | XTD2 mit aufbereiteter Luft versorgt (nicht klimatisiert) | MKK | 06.05.13 | 01.09.14 |  |
| 55 | I | XTD4 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert) | MKK | 06.05.13 | 01.11.14 |  |
| 56 | I | XTD1 mit aufbereiteter Luft versorgt(nicht klimatisiert) | MKK | 06.05.13 | 01.05.15 |  |
| 57 | I | Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb | MKK | 06.05.13 | 01.07.15 |  |
| 58a | A | XTD2 Kollisionsprüfung 2. Durchlauf Verschoben auf 23.09. | Alle WPs | 29.07.13 | 23.09.13 | O |
| 60 | I | Aufzug XS1 betriebsbereit Noch nicht, da kein Zugang zum Maschinenhaus und andere Mängel (Notsprechstelle) | Arge, MKK, D5 | 15.05.13 | 30.06.13 |  |
| 63 | A | Vorläufige Klimatisierung für XTD2 mit Anlage aus XS1 oder Bautrocknern | MKK | 03.06.13 | 01.04.14 | O |
| 64 | A | Schachtabsicherungen Erdgeschosse XS1 bis XS4 : Konstruktion, Ausführung | SAVE,WP30,TC,BAU | 17.06.13 | 07.10.13 | O |
| 66 | A | Testaufbau Photonensystem im XTD2 bei Z=2734 und Z=2755m Verschoben weil Rohrinstallationen schleppend | WP 73 | 15.07.13 | 08./09.13 | O |
| 67 | A | Tunnelsuchproblematik in der Undulatorsektion durch Panelwand klären | WP 71, Racky, Bieler | 15.07.13 | 12.08.13 | O |
| 68 | A | Vorstellung Undulator Klimaanlage | WP 71, Schulz | 15.07.13 | 09.09.13 | O |
| 69 | A | Kabelwege und Standorte der Dachs Infrastruktur in XS1 -4 festlegen | U. Kirsch J.Hauschildt | 15.07.13 | 12.08.13 | O |
| 70 | A | Geschüttete Betonfundament für Photonenbeamlines in XTD 2 – Change request Bearbeitung | WPs 19, 31, 32, 33, 34, 73, 74, 76 | 15.07.13 | 12.08.13 | F |
| 71 | A | Ertüchtigung der Stahlbodenplatten in XS2-4 für Gabelstaplerbetrieb | ZM 5 | 15.07.13 | 26.08.13 | O |
| 72 | A | Testaufbau Undulatorsektion im Mockuptunnel durchführen | WP 19, WP 71, WP 33 | 15.07.13 | 08./09.13 | O |
| 73 | A | Konstruktion der Aufhängung des Vermessungsrohrs im XTD 2 incl. Vorstellung im Section Coordination Meeting | WP 32 | 15.07.13 | 07.10.13 | O |
| 75 | A | Gasversorgung für WP73/74 Orte und Wege festlegen | WP73, WP74, WP34 | 29.07.13 | 26.08.13 | O |
| 76 | A | Flächen- und Radlasten per Poster an den Schächten angeben | J. Hauschildt | 29.07.13 | 06.08.13 | F |
| 78 | A | Vorstellung Paneelwand in der Undulatorsektion | -FM- Schulz | 01.08.13 | 09.09.13 | O |
| 79 | A | Magnetaufstellung XTD2 Rm.XTD2 Rm 10-16ung wand in der Undulatorsektion 10-16 Anforderungen festlegen (Poller, Decke, Anschüttungen) | G. Weichert N. Meyners MVS | 01.08.13 | 23.09.13 | O |
| 80 | A | Zeitpläne XTD2 und XTD9 vorstellen | S.Cunis | 01.08.13 | 26.08.13 | O |
| 81 | A | Zeitpläne XTD4 und XTD10 vorstellen | S.Cunis | 01.08.13 | 26.08.13 | O |
| 82 | A | XS1 UG2 Kollision Sanitär(BAU) mit MKK unter der Decke | BAU, MKK | 07.08.13 | 14.08.13 | O |
| 83 | A | Position der Schlitzantenne im XTD8 | Hauschildt Moe | 09.08.13 | 19.08.13 | F |
| 84 | A | Platzabstimmung XS1 UG2 MKK6, Fluchtweg, Pfeiler, WP 71 | Mohr, Kook,Pflüger,Hauschildt | 09.08.13 | 26.08.13 | O |
| 85 | A | Schimmel im XTD6 | Mohr, Hauschildt | 12.08.13 | 26.08.13 | O |
| 86 | I | Es wird um die Rückgabe von nicht genutzen Transpondern gebeten | Witzig | 12.08.13 | Open end |  |
| 87 | A | Zugang zu den Kranbrücken in XHE1-4 | Hauschildt | 16.08.13 | 09.09.13 | O |
| 88 | A | Dachs Rackplatz in XHE1-4 | Brinker, Hauschildt | 16.08.13 | 09.09.13 | O |
| 89 | A | Unterstützung der Photonenbeamline im XTD1 Rm. 10, Kollision mit Transportweg Wird auch im Photonenmeeting bearbeitet | Sinn, Meyners, Kohlstrunck | 19.08.13 | 23.09.13 | O |
| 90 | A | Gibt es aus den WPs Bedarf nach Dachs abgesicherten Zugängen ? | Alle WPs | 20.08.13 | 09.09.13 | O |
| 91 | I | Vacuum Switch Yard section RFI | WP19 | 23.08.13 | 11.06.14 |  |
| 92 | I | Vacuum Undulator section RFI | WP19 | 23.08.13 | 29.05.14 |  |
| 93 | I | Vacuum Beam Distribution section RFI | WP19 | 23.08.13 | 22.09.14 |  |
| 94 | I | Vacuum Maindumps XS1 RFI | WP19 | 23.08.13 | 01.09.14 |  |