## Übersicht
F.Brinker, 23.8.13
Räume in denen Infrastruktur für den Guntest benötigt wird:
| Raum | Gruppe | Installation | Verantw.
| UG2/12 | MKK-6 | Magnet PS | B.Näser
| UG3/10 | MHF-p | HF-Sender | R.Wagner
| UG3/22 | MPS | Personen IL | Rathjen
| UG4/13 | MVS | Vakuumelektronik | S.Lederer/D.Hoppe
| UG4/14 | MHF-sl | Interlock | A.Gössel
| UG4/14 | MCS | Server | K.Rehlich
| UG4/25 | IT | Netzwerk | T.Witt/T.Ladwig
| UG5/11 | MSK | MasterOszillator | J.Branlard
| UG5/11 | MSK | Timing | K.Rehlich
| UG7/01 | MKK-2 | Gun Kühlung | F.Levenhagen
| UG7/08 | MVS | Gun Aufbau | S.Lederer
|  | MHF-sl | Interlock | A.Gössel
|  | MKK-2 | Gun-Kühlung | F.Levenhagen
|  | MHF-p | HF-Installationen | R.Wagner
Anmerkungen :
In die Reiter wurden die Einträge für IT aus den Raumbüchern kopiert.
Bitte kontrollieren ! | Ich habe die Einträge grün markiert, von denen ich ausgehe, dass sie jetzt benötigt werden.
Der IT Raum hat im Raumbuch die Nummer 24, im Grundriss die Nummer 25. Ich nehme an, das ist der gleiche Raum !?
Bei der LLRF ist ja ein guter Teil der Elektronik in den Tunnel gewandert. Stimmt hier das Raumbuch noch?

## UG2-12
Es sind Netzwerkdosen mit je zwei Anschlüssen zu verwenden. Sie können auf den Montageprofilen in den 19" Schränken installiert werden .
Für den Guntest ist Schrank 38 anzuschließen:
| Reihe | Schranknummer | Gerät | Netzwerkanschluss | Rechnernetz MKK | Kontrollnetz MKK | Kontrollnetz für MCS
| 1 | 38 | Elektronikschrank Dio1 | 2 Dosen befestigt im 19" Schrank | 1 | 1 | 2

## UG3-10
| Gebaeude | Level | Raum | Pos Inj | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
UG03
Klystronstationen
| XTIN | UG03 | 010 |  | Klystronstationen | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | WP01, Richard Wagner / MHFp | WP01 | je 1 switch pro Elektronikschrank |  |  | in Arbeit | TGA818
| XTIN | UG03 | 010 |  | Allgemeines Bueronetz | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Büro |  |  | WP01, Richard Wagner / MHFp | WP01 |  |  |  | in Arbeit | TGA818
| XTIN | UG03 | 010 |  | Modulatorkontrollen Inj. 1 | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s |  |  |  | Kontollen |  |  | Hüning | 46 | eigener Anschluss
| XTIN | UG03 | 010 |  | Laptop |  | WLAN | 10 Mbit/s |  |  |  | Kontollen |  |  | Hüning | 46
| XTIN | UG03 | 010 |  | Tischrechner | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s |  |  |  | Büro |  |  | Hüning | 46
| XTIN | UG03 | 010 |  | Modulatorkontrollen Inj. 2 | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s |  |  |  | Kontollen |  |  | Hüning | 46

## UG3-22
2010-08-16 | Gebaeude | Level | Raum | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
Personen-Interlock | [15 empty] | seperater Raum 22.06.12
| XSE | UG03 | 022 | Elektronikschränke Personeninterlock | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  | Subnet 213 | MST-Kontroll-Netz |  |  | B. Racky | WP38 | FEC Personeninterlock, Schranküberwachung
| XSE | UG03 | 022 | Elektronikschränke Personeninterlock | 1 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Office dynamische Vlans (Standard) |  |  | B. Racky | WP38
| XSE | UG03 | 022 | Elektronikschränke Personeninterlock | 2 | LWL - SC |  | Nein (= Standard) |  |  | LWL Local (Private) net |  | XS1, Diagnoseraum EG | B. Racky | WP38 | Feldbus (2-4 km Länge)
| XSE | UG03 | 022 | Audioschränke Personeninterlock | 12 | LWL - SC | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | LWL Local (Private) net |  | XS1, Diagnoseraum | B. Racky | WP38 | Verbindung Audiozentrale XS1, Verstärker XSE
| XSE | UG03 | 022 | Audioschränke Personeninterlock | 2 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  | neues Netz | MST-Kontroll-Netz |  |  | B. Racky | WP38 | Alternative für Audiosystem; Spezifikation Verzögerungszeit durch WP38
Ergänzung 22.08.2013
| XSE | UG03 | 22 | Audio | 4LWL |  |  | Nein |  |  | LWL | Multimode | ER1 Geb.30 Schrank D1 | A. Rathjen | WP38 | Verbindung Audio XSE-BKR
| XSE | UG03 | 22 | Elektronik | 2LWL |  |  | Nein |  |  | LWL | Multimode | ER1 Geb.30 Schrank D1 | A. Rathjen | WP38 | Feldbus Profinet

## UG4-13
| Gebaeude | Level | Raum | Pos Inj | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
MVS
| XTIN | UG04 | 013 |  | Elektronikschränke | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  | Büronetz-Server | Kontollen |  |  | D.Hoppe | WP08
| XTIN | UG04 | 013 |  | Allgemeines Bueronetz | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Büro |  |  | WP01, Richard Wagner / MHFp | WP01 |  |  |  | in Arbeit | TGA818

## UG4-14
| Gebaeude | Level | Raum | Pos Inj | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
Diagnose
| XTIN | UG04 | 014 |  | Allgemeines Bueronetz | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Büro |  |  | WP01, Richard Wagner / MHFp | WP01 |  |  |  | in Arbeit | TGA818
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke |  | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  | MCS-Server | Kontollen |  |  | M. Steckel/K. Wittenburg | WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA3101
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke |  | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  | Büronetz-Server |  |  |  | M. Steckel/K. Wittenburg | WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA3102
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke |  | WLAN | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  | Büronetz-Server | Büro |  |  | M. Steckel/K. Wittenburg | WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA3103
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Reserve | 8 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | [5 empty] | Eckoldt | WP34
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Reserve | 8 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | [5 empty] | Steckel | WP17
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Server | 8 |  | 10 Gbit/s | [6 empty] | Rehlich | WP28 | Absprache mit Witt
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Kicker Inj. 1 | 6 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Obier | WP18 | 3x Kontroll 1x Büro
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Kicker Inj. 1 | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Büro |  |  | Obier | WP18
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Kicker Inj. 2 | 6 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Obier | WP18 | 3x Kontroll 1x Büro
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke Kicker Inj. 2 | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Büro |  |  | Obier | WP18
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektroniksch. Inj 1 Motor für Schirme | 8 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Noelle | WP17
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektroniksch. Inj 2 Motor für Schirme | 8 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Noelle | WP17
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschr. Inj 1 Kopplerinterlocks | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Möller
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschr. Inj 2 Kopplerinterlocks | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Möller
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke HOM-Instrumentierung | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Baboi
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschränke HOM-Instrumentierung | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Baboi
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschr. Inj 1 Motorsteuerung 3,9GHz | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | [6 empty] | Hüning | WP 46
| XTIN | UG04 | 014 |  | Elektronikschr. Inj 2 Motorsteuerung 3,9GHz | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | [6 empty] | Hüning | WP 46

## UG4-25
2010-08-16 | Gebaeude | Level | Raum | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
IT Raum
| XSE | UG04 | 024 | Umluftkühlgerät | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | WP34, Feuker | WP34 |  |  |  | in Arbeit | TGA551

## UG5-11
| Gebaeude | Level | Raum | Pos Inj | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
Elektronik
| XTIN | UG05 | 011 |  | Leittechnik | 1 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | 1 kB/s | Server MKS (Geb.55) | Kontollen |  |  | WP34, MKK3-Koepke,MKK4-Krebs |  |  |  |  | in Arbeit | TGA1350
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Master Oscillator | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2376
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Master Oscillator | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2377
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Master Oscillator | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2378
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 1.3 GHz Developement System | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2379
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 1.3 GHz Developement System | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2380
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 1.3 GHz Developement System | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2381
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 1.3 GHz System *3 | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2382
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 1.3 GHz System *3 | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2383
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 1.3 GHz System *3 | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2384
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 3.9 GHz System *3 | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2385
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 3.9 GHz System *3 | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2386
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 3.9 GHz System *3 | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2387
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | RF Gun System | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2388
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | RF Gun System | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2389
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | RF Gun System | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2390
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Control (Step Motor & … ) | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2391
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Control (Step Motor & … ) | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2392
| XTIN | UG05 | 011 |  | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Control (Step Motor & … ) | Links must be redundant, automatic switch to spare |  | in Arbeit | TGA2393
| XTIN | UG05 | 011 |  | Service | 1 | WLAN | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | [5 empty] | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Service WLAN |  |  | in Arbeit | TGA2394

## UG7-01
| Gebaeude | Level | Raum | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
UG07
Pumpenraum
| XSIN | UG07 | 001 | Gun I | 2 | LWL - Andere | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | 100kB/s |  | Kontollen |  |  | WP34, Krebs (9-2018) |  |  |  |  | in Arbeit | TGA1611

## UG7-08
| Gebaeude | Level | Raum | Pos Inj | Zweck | Anzahl (St.) | Anschlussart | Geschwindigkeit | Endgeraeteredundanz | Bandbreite | Verkehrsbeziehungen | Netz-Art | LWL-Fasertyp | LWL-Ziel | Verantwortlicher | Workpackage | Bemerkungen | Pruefkommentar | Kommentar Planer | Anforderungsstatus | TGA Tag
UG07
XTIN1
Kryorack | XTIN | UG07 | 008 | 45 |  | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | MKS-Kontroll-Netz |  |  | WP13, O. Korth | WP13 | switche an USV |  | Switch (Netz: x.x.112.x) - O. Korth
Kryorack | XTIN | UG07 | 008 | 45 |  | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Office dynamische Vlans (Standard) |  |  | WP13, O. Korth | WP13 | switche an USV |  |  | in Arbeit | TGA5414
Kryorack | XTIN | UG07 | 008 | 45 | Raum R008 Anbindung der Cryo-Box Anzahl: 8+2 Fasern | 10 | LWL - Andere |  | Nein (= Standard) |  |  | MKS-Kontroll-Netz | Single-mode fiber | Ende Rückleitung enthalten | WP13, O. Korth | WP13 | Standort der Cryo-Box (VORBEREITET FÜR SPÄTERE INSTALLATION!!!) |  | Profibus-LWL | in Arbeit | TGA5471
Rack 1 | XTIN | UG07 | 008 | 25 | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | 16 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Gun
Rack 1 | XTIN | UG07 | 008 | 25 | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) | 4 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Gun
Rack 1 | XTIN | UG07 | 008 | 25 | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) | 2 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Gun
Rack 2 | XTIN | UG07 | 008 | 25 | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | 16 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Gun
Rack 2 | XTIN | UG07 | 008 | 25 | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) | 4 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Gun
Rack 2 | XTIN | UG07 | 008 | 25 | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) | 2 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | Gun
Rack 3 | XTIN | UG07 | 008 | 39 | LLRF Control | 16 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | 16 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 3,9 GHz
Rack 3 | XTIN | UG07 | 008 | 39 | LLRF Data Transfer | 4 | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) | 4 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 3,9 GHz
Rack 3 | XTIN | UG07 | 008 | 39 | LLRF Data Transfer | 2 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) | 2 |  | Kontollen |  |  | Wojciech Wierba / MSK | WP02 | 3,9 GHz
Rack TCA | XTIN | UG07 | 008 | 55 | MBU | 16 | LWL - SC | 10 Gbit/s | Nein (= Standard) | 2 |  | Kontollen |  |  | D. Nölle | WP02 | Switch Kontrollnetz mit LWL-Schnittstellen für BPMs
Rack TCA | XTIN | UG07 | 008 | 55 | TCA-CRATE | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) | 2 |  | Kontollen |  |  | D. Nölle | WP02 | TCA-Crate
| XTIN | UG07 | 008 |  |  | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | MKS-Kontroll-Netz |  |  | WP13, O. Korth | WP13 | Switch (Netz: 112.x.x.x) - O. Korth |  | Switch (Netz: 112.x.x.x) - O. Korth | in Arbeit | TGA556
| XTIN | UG07 | 008 |  |  | 2 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | Nein (= Standard) |  |  | Office dynamische Vlans (Standard) |  |  | WP13, O. Korth | WP13 |  |  |  | in Arbeit | TGA557
|  |  |  | 28/46 | Anschlussbrett 1 &2 ?
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum CATH1 | 1 | Cu - RJ45 | 10 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1966
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum CATH1 | 1 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1967
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum GUN1 | 1 | Cu - RJ45 | 10 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1968
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum GUN1 | 1 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1969
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum Modul1 | 2 | Cu - RJ45 | 10 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1970
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum Modul1 | 1 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1971
| XTIN | UG07 | 008 |  | Vakuum 13xQuad,MSPEC, Diag | 4 | Cu - RJ45 | 100 Mbit/s | [6 empty] | D.Hoppe | WP08 |  |  |  | in Arbeit | TGA1972
| XTIN | UG07 | 008 |  | Beschleuniger |  | WLAN |  |  |  |  | FLASH-Kontroll-Netz |  |  | Hüning | WP14 | Im Betrieb aus |  |  | in Arbeit | TGA3138
| XTIN | UG07 | 008 | 39 | Beschleuniger |  | Cu - RJ45 |  |  |  |  | FLASH-Kontroll-Netz |  |  | Hüning | WP14 | 10-20 Anschlüsse |  |  | in Arbeit | TGA3139
| XTIN | UG07 | 008 | 65 | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  |  |  | Nein (= Standard) | ? | ? |  |  |  | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA5078
| XTIN | UG07 | 008 | 65 | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  |  |  | Nein (= Standard) | ? | ? |  |  |  | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA5103
| XTIN | UG07 | 008 | 65 | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  |  |  | Nein (= Standard) | ? | ? |  |  |  | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA5128
| XTIN | UG07 | 008 | 65 | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  |  |  | Nein (= Standard) | [5 empty] | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA5153
| XTIN | UG07 | 008 | 65 | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  |  |  | Nein (= Standard) | [5 empty] | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA5178
| XTIN | UG07 | 008 | 65 | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  |  |  | Nein (= Standard) | [5 empty] | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  |  | in Arbeit | TGA5203
| XTIN | UG07 | 008 | 45 | Anbindung von CTBI.45.I1 Anzahl: 4+4 Fasern | 8 | LWL - Andere |  | Nein (= Standard) |  |  | MKS-Kontroll-Netz | Single-mode fiber | XSE (siehe nächste Zeile) | WP13, O. Korth | WP13 | Standort der Cryo-Box |  | Profibus-LWL | in Arbeit | TGA5450
| XTIN | UG07 | 008 |  | INJ-Dump Diagnostik, Datennahme/Steuerung. Nahe INJ-Dump (also XTIN Tunnelende) an in Strahlrichtung gesehen linker Tunnelseite |  | Cu - RJ45 | 1 Gbit/s | Nein (= Standard) | ? | ? |  |  |  | M. Schmitz, K. Wittenburg | WP20, WP17 |  |  | in Arbeit | in Arbeit | TGA5077