## Collimator Line
Collimator Line
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 1 | Special Diagnositc | entfällt
Bemerkung:
| 2 | Girder | entfällt
Bemerkung:
| 3 | Dump | entfällt
Bemerkung:
| 4 | Magnete |  | B. Krause
Bemerkung:
| 5 | Vermessung |  | J. Prenting | D: entfällt
Bemerkung:
| 6 | Supports |  | G. Weichert (?)
Bemerkung:
| 7 | Vakuum |  | M.Bahrenscher
Bemerkung:
Collimator Line
|  |  | Status | Ansprechpartner | Ist ein Zeitplan erstellt | Sind alle Kompo- nenten bekannt | Sind 3D Modelle vor- handen | Sind Kon- struktions- zeichn- ungen vorhanden | Ist das Montage- team bekannt | Sind alle Kollsionen beseitigt | Sind alle tech. Probleme behoben | Sind alle Risiken entschärft | Kann termin-gerecht geliefert werden
[5 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| 8 | Diagnostics |  | D. Nölle
|  | Bemerkung: | WP17 Komponenten auf Lager, Gesamtbild nicht vorhanden, Support-Fragen offen, Rack-Situation
| 9 | Rack Shielding |  | D. Lenz
Bemerkung:
| 10 | Electronic Racks and cabling |  | E. Negodin
Bemerkung:
| 11 | Fast Kicker |  | F. Obier (?)
Bemerkung:
| 12 | IBFB |  | W. Decking
Bemerkung:
| 13 | Orbit Correction
Bemerkung:
alles ok müssen wir noch einmal anschauen es gibt (überwiegend) Probleme
|  | Nummer (aus PIT) | Name |  | C: Datum; E: Dauer in Wochen; F: Kommentar
|  | 1.12.1 | Poller & Gestelle für Templine, CL und TL rfi |  | C: 2014-02-03; F: neu in dieser Liste
|  | 1.12.7 | Vakuum-Teile für Templine & CL rfi |  | C: 2014-01-06; F: neu in dieser Liste
|  | 1.12.11 | Collimatoren rfi |  | C: 2014-10-01
|  | 1.12.12 | Magnete für Templine & CL rfi |  | C: 2013-09-03; F: neu in dieser Liste
|  | 1.13.3 | Electronic Racks XTL rfi |  | C: 2013-07-04; F: neu in dieser Liste
|  | 3.2.7 | Temp-Line
|  | 3.2.7.1 | Bodenplatten vorbereiten |  | C: 2013-10-30; E: 1
|  | 3.2.7.2 | Supports for Magnets |  | C: 2013-11-06; E: 4; F: hier haengt es dran! Ist das moeglich?
|  | 3.2.7.3 | Magnete aufstellen |  | C: 2014-08-04; E: 2; F: klären, welcher Magnet hier so spaet ist.
|  | 3.2.7.4 | Vacuum Beamline Assembly |  | C: 2014-05-26; E: 12
|  | 3.2.7.5 | Vermessung + Justage |  | C: 2014-08-18; E: 1
|  | 3.2.7.6 | Elektronik-Racks aufstellen |  | C: 2014-11-06; E: 1
|  | 3.2.7.7 | Racks anschliessen (Kühlwasser, Strom, LWL) |  | C: 2013-11-13; E: 1; F: Haupt- und Unterverteilungen müssen da sein.
|  | 3.2.7.8 | Racks bestücken und verkabeln |  | C: 2013-11-13; E: 2
|  | 3.2.7.9 | Rack Shielding |  | C: 2013-11-20; E: 2
|  | 3.2.7.10 | Systems/Electronics integration + tests |  | C: 2014-06-23; E: 8
|  | 3.2.8 | Collimator Line
|  | 3.2.8.1 | Bodenplatten vorbereiten |  | C: 2013-10-30; E: 1
|  | 3.2.8.2 | Supports for Magnets |  | C: 2013-11-06; E: 4
|  | 3.2.8.3 | Magnete aufstellen |  | C: 2014-08-04; E: 2
|  | 3.2.8.4 | Vacuum String Assembly |  | C: 2014-06-11; E: 18; F: Stück für die Kollimatoren freihalten (4x1m)
|  | 3.2.8.5 | Collimatoren einbauen |  | C: 2014-10-01; E: 2
|  | 3.2.8.6 | Vermessung + Justage |  | C: 2014-10-15; E: 1
|  | 3.2.8.7 | Elektronik-Racks aufstellen |  | C: 2013-11-06; E: 1
|  | 3.2.8.8 | Racks anschliessen (Kühlwassrer, Strom, LWL) |  | C: 2013-11-13; E: 1
|  | 3.2.8.9 | Racks bestücken und verkabeln |  | C: 2013-11-20; E: 2
|  | 3.2.8.10 | Rack Shielding |  | C: 2013-11-20; E: 2
|  | 3.2.8.11 | Commissioning of the collimators |  | C: 2014-10-15; E: 2
|  | 3.2.8.12 | Systems/Electronics integration |  | C: 2014-08-20; E: 10
|  | 3.2.8.13 | IBFB installieren |  | C: 2015-02-23; E: 3
Steckbrief: Collimator Line
Position:
Frühester Installationsbeginn:
Deadline für Fertigstellung:
Besonderheiten:
Kommentar:
Review Termin:
Referenz Lattice:
Koplizierte Vakuum-Beamline mit Collimatoren und Feedback-Elektronik
z=1652m bis z=1892m
November 2013
15. Juli 2015
Die sog. Temp-Line gehört dazu und kann als erstes installiert werden. Collimatoren werden erst im Oktober 2014 geliefert. Mit der restlichen Beamline soll möglichst unabhängig von den 4 Kollimatoren verfahren werden.
?
8.3
Steckbrief: Collimator Line