## Slide 1: Injektor Girder, März ‘14

## Slide 2
Installation Cryo Transferleitungen und Modul Supports

## Slide 4
1. Injektor Girder in Halle 1

## Slide 5: Vakuum Teile – Stand 24.Jan. ( S.Lederer )
Bellow units RFI April 2014
Pipes – RFI to girders April 2014
  Cu tubes raw material
  Turning of Cu tubes - starts
  Flanges – critical path in Fertigung, 60 Stk. vorab
  Electron beam welding
Pump t-pieces
  Body RFI
  Cu inserts in production at BINP , ok
Girder supports RFI
Kicker chambers RFI End of February 2014, DC Kicker noch loeten
Mounting of girders could start Mai 2014
  Scheduled to mount 2 girders per week

## Slide 6
Gun Tisch
Tisch | April
Dipol + Gest. | 
Kickerkammer | April
3 BPMG | 
Diagnosekammer | 
Dipolkammer | 
Toroid | 
Kollimator | März
Screens | März
Faraday Cups | März
DarkCM | 
Balg | April
Getterpumpeinh. | 
3 TSPs | 

## Slide 7: Girder 1-2760
Girder | April
2 Poller | 
2 QI | 
2 Quadmov. | 
2 BL + Gest. | 
Toroid | 
Pumpeinh. | April
BAM (alte Antenn. vorh) | August?
2 BPMF | 
DarkCurr.M. | 
LaserHeat.pipe | ?
Viewport LH | 
BPMF or Cavity ?

## Slide 8
Girder 2-3800
Girder | April
2 Poller | 
3 QI + Gest. | 
2 BL + Gest. | 
CI-V + Gest. | 
CI-H + Gest. | 
LH-Beam Optic | ?
EOD | Gerth ?
Schieber | 
BPMF | 
TDS | ?
Schieber | 

## Slide 9
Girder 3-4600
Girder | 
2 Poller | 
3 QI + Gest. | 
CI-V + Gest. | 
CI-H + Gest. | 
Balg | April
4 Kicker Keramik + Halter | Februar
4 Pulser | ?
3 OTRC | April
2 BPMA | 

## Slide 10
Girder 4-3150
Girder | April
2 Poller | 
3 QI + Gest. | 
CI-V + Gest. | 
Balg | April
2 BPMA | 
1 OTRC | Mai
Toroid | 
Pumpeneinh. | April
Mod. BPMA | 

## Slide 11
BB und Stahlgirder 1 - 785
Stahlgirder | ?
1 Poller | 
1 BB-Stein | 
1 BB + Gest. | 
1 QI + Gest. | 
CI-V + Gest. | 
3 Balg | April
BB-Kammer + Stützen | Juni?
2 Pumpeinh. | April
BPM-A | 
Toroid-C | 
BPM-D | 
M6 Gest. | 

## Slide 12
Stahlgirder 1 - 1035
Stahlgirder | 
1 Poller | 
QI + Gest. | 
CH + Gest. | 
Schieber | 
Beam Shutter | Mai ‘14

## Slide 13
Dump Girder 5 2000
Girder | April
2 Poller | 
2 QI + Gest. | 
CI-V + Gest. | 
Balg | April
BPMA | 
OTR-C | Juni
OTR-D | Juni
Toroid-C | 
BPM-D | 
Dump Balg | 

## Slide 14
Reinraum : 2 pro Woche ab Mai
Magnetmont. : 2 pro Woche
Transport in Tunnel
Verkabelung : 2 pro Woche
-> Girder fertig 2 ½ Wochen nach Reinraummontage