## Slide 1: High Power RF Tunnel Installation L1
Main Linac Installation Meeting XFEL
DESY, 25.03.2014
Richard Wagner, MHFp
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)

## Slide 2: High Power RF Station / Komponenten
Modulator (Modulatorhalle)
Klystron mit Connection Modul / 3,5t
Pulstransformator / 9t
Electronik Rack / 0,7t
Kompressoreinheit
Wasserverteilung
Waveguide Verteilung
  diverse Hohlleiterkomponenten

## Slide 3: High Power RF Station / XFEL Tunnnel
Eine HF Station versorgt vier Cryo Module
Es gibt zwei linke und zwei rechte Module
Pulstrafo
Elektronik Rack
Klystron mit Connection Modul
Wasserverteilung
Kompressor
Wandhalterung für die Verbindungswaveguides

## Slide 4: RF High Power Station / XFEL Tunnel
L1: 4 Cryo Module
1 HF Station
L2: 12 Cryo Module
3 HF Station
L3: 84 Cryo Module
21 HF Station

## Slide 5
Klystron
CM
Pulse Transformator
Wasser Verteilung
Kompressor
Line Distribution
Kabel |  | von | nach
Zahl | Typ |  | 
1 | 40x0,25 | Rack 2, interlock | Water Distribution
1 | Ethernet | Rack 2 Etherpatch | Kompressor
1 | 2x16 | Rack 1 Fokus 1 | Klystron Panel
1 | 4x16 | Rack 1 Fokus 2, 3 | Klystron Panel
3 | RG58 / HV | Rack 1 Vakuum Supply | Klystron Panel
1 | 7x0,25 tmp sensor | Water Distribution | Klystron Panel
1 | 3/8“ Cellflex | Rack 3 Preamp | Klystron Panel
4 | 3/8“ Cellflex | Rack 3 N Patch Panel | Klystron WG Direct. Coupler
3 | RG58 | LLRF Lifetime Meas. | CM
1 | HTC-50-7-2 | HF PS Filament | CM
1 | 8x0,5 | HF PS Filament | CM
1 | 40x0,25 | Rack 2, Interlock | Pulse Transformer
2 | RG58 | Rack 2, Thomson Yaui | Pulse Transformer
Kryo Modul #1 Patch Panel (MHFp)
Kryo Modul #2 Patch Panel (MHFp)
Kryo Modul #3 Patch Panel (MHFp)
Kryo Modul #4 Patch Panel (MHFp)
Kabel |  |  | 
Zahl | Art | von | nach
9 | 8x0,5 | Rack 3, Phase Shifter Crate 1 | Kryo Modul 1, Patch Panel
8 | 4x0,5 | Rack 3, Interlock (Wasser) | Kryo Modul 1, Patch Panel
9 | 8x0,5 | Rack 3, Phase Shifter Crate 1 | Kryo Modul 2, Patch Panel
8 | 4x0,5 | Rack 3, Interlock (Wasser) | Kryo Modul 2, Patch Panel
9 | 8x0,5 | Rack 3, Phase Shifter Crate 2 | Kryo Modul 3, Patch Panel
8 | 4x0,5 | Rack 3, Interlock (Wasser) | Kryo Modul 3, Patch Panel
9 | 8x0,5 | Rack 3, Phase Shifter Crate 2 | Kryo Modul 4, Patch Panel
8 | 4x0,5 | Rack 3, Interlock (Wasser) | Kryo Modul 4, Patch Panel
12 | 4x0,5 | Rack 2, Interlock (HF) | Antennen HF Interlock
R. Wagner, MHFp
Fragen:
Ventile Kompressor etc.
WG
WG
Zur Modulatorhalle
Kabel |  | von | nach
Zahl | Typ |  | 
1 | RG xxx HF | Rack LLRF | Rack 3, CPIM/Filter MSK
12 | Ethernet | Rack LLRF Ether Switch | Rack 2, Ether. Panel
1 | 4x0,5 | MPS / M. Staak | Rack 2, Interlock
1 | 8x0,5 | MHFsl | Rack2, Interlock
2 | LWL | Timing / K. Rehlich | Rack2, Interlock
Zu anderen Racks
Kabel |  | Von | nach
Zahl | Typ |  | 
1 | 5x2,5 | Verteilung | Rack 1, Fokus Supply 1
1 | 5x2,5 | Verteilung | Rack 1, Fokus Supply 2
1 | 5x2,5 | Verteilung | Rack 1, 2, 3 Steckdosenleiste
1 | 3x2,5 | Verteilung | Rack 2 USV
1 | 5x2,5 | Verteilung | Pulstrafo Pumpen
1 | 5x2,5 | Verteilung | Kompressor Einheit
HF Antenne
HF Antenne
HF Antenne
HF Antenne
Kabel |  | von | nach
Zahl | Typ |  | 
10 | LWL multi | Rack 2 LWL Panel | Modulator LWL Panel
1 | 8x0,5 | Klystron WG Switch | XHM Pers. Interlock
Kabelplan High Power HF Stationen XFEL / XTL
HF Antenne
HF Antenne
HF Antenne
HF Antenne

## Slide 6: Installationsablauf / Electronic Racks
Jede HF Station benötigt ein Elektronik Rack (WP1) für
  Powersupplies für Heizung, Fokus, Ionengetterpumpen, BIAS (PT) etc.
  Stepmotorsteuerungen
  Vorverstärker
  Interlock etc.
  Notausbox
  IT
Die Racks werden vor dem Einbau in den Tunnel komplett in der Hera Halle West ausgerüstet

## Slide 7: Installationsablauf / Waveguide Distribution

## Slide 8: Installationsablauf / Waveguide Distribution
Jede HF Station benötigt zwei linke und zwei rechte Kryo Module
WP1 erwartet nach dem Modultest in der AMTF Halle ein Dokument für
  die Leistungsverteilung auf die jeweiligen Cavities
  die Angabe ob linkes oder rechtes Kryo Modul
Erst dann kann die WG Verteilung an das jeweilige Modul individuell angepaßt werden !
WG Verteilung (links) in dem WATF Bereich der AMTF Halle.

## Slide 9: Installationsablauf / Tunnelmontage
Montage im Tunnel
Racks ausrüsten in Hera Halle West
  Ca. 15 Tage (MHFp Rack Team)
Halterungen für die Verbindungswaveguides im Tunnel montieren
  Ca. 15 Tage (MHFp WG Team)
Pulstrafo, Klystron, Rack in den Tunnel stellen und ausrichten
  ca. 4 Tage (MEA)
Anpassnetzwerk montiern, Pulskabel an PT anschliessen
  5 Tage (MKK)
Waveguides der Module mit Klystron verbinden (incl. Kompresser System) und einmessen
  ca. 20 Tage (MHFp WG Team)
Interne Verkabelung der Anlage
  ca 15 Tage (MHFp Team, MDI)
Externe Verkabelung (Elektro, Notaus etc)
  ca 5 Tage (MKK, MDI)
Wasser anschliessen
  ca 5 Tage (MKK)
WP1 benötigt Platz für Schrank / Rollwagen um Werkzeug und Messgeräte dort für die Montage sicher zu lagern

## Slide 10: Installationsablauf / Tunnelmontage

## Slide 11: WP01 Organisation
WP Leiter
Stefan Choroba / MHFp 93918
Technische Koordination
L. Gubanova / MHFp, 93869
R. Wagner / MHFp, 92773
Waveguide, WATF
V. Katalev / MHFp, 93432
Rack, Electronic
R. Wagner / MHFp, 92773
Modulatoren, Pulskabel
H.-J. Eckoldt / MKK6, 92430
Vorverstärker, Interlock, Kontrollen
T. Grevsmühl / MHFp, 91671
Klystron, Pulstrafo, Connect. Mod. Kly. Testst.
V. Vogel / MHFp, 94653
Arbeitsteams werden gebildet durch Kollegen aus
TU Sofia (Bulgarien), BINP (Novosibirsk), IHEP (Protvino), MHFp

## Slide 12: Weitere involvierte Gruppen
MEA
  Transport und Aufstellen der Komponenten im XTL
    Pulstrafo, Klystron, Wasserverteilung, Rack, Hohlleiterkomponenten
MKK6
  Einbau des Anpassnetzwerkes in den Pulstrafo
  Pulskabel an den Pulstrafo anschliessen
  Netzspannungsversorgung (230V / 400V) für Racks etc. anschliessen
MKK2
  Wasserverteilung aufstellen
  Wasserverbindungen mit der HF Anlage herstellen
MDI
  Verkabelung der HF Anlage
IT, MSK, MCS4, ZM5, MEA2
  Ethernet, LWL, llrf, Timing, Bleiabschirmung, Vermessung

## Slide 13
Thank you for your attention